АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 № 09- 0115/22

г.Любим

( в редакции Постановлений Администрации Любимского

муниципального района Ярославской области

от 14.04.2022 года №09-0204 /22;

от 21.07.2022 №09- 0401 /22;

от 09.02.2023г. № 09-0091/23;

от 20.04.2023 г. № 09-0222/23

от 12.05.2023г. № 09-0266/23

от27 06.2023 № 09-0359-/23

от 04.12.2023 № 09-0713/23

от 27.12.2023 № 09-0763/23)

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Любимского муниципального района «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» |

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Любимского муниципального района «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе», в соответствии с приложением.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А. Васильева.

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет".

Глава Любимского

муниципального района А.В.Кошкин

Приложение к постановлению Администрации

Любимского муниципального района Ярославской области

от 18.02.2022 года. № 09-0115/22

( в редакции Постановлений Администрации Любимского

муниципального района Ярославской области

от 14.04.2022 года №09-0204 /22

от 21.07.2022 №09- 0401 /22

от 09.02.2023г. № 09-0091/23

от 20.04.2023 г. № 09-0222/23

от 12.05.2023г. № 09-0266/23

от27 06.2023 № 09-0359-/23

от 04.12.2023 № 09-0713/23

от 27.12.2023 № 09-0763/23)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе»

*(наименование программы без указания дат)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановления администрации ЛМР от 18.02.2022 № 09-0115/22 | | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | 31339011027601457245172 | | | |
| Куратор муниципальной программы | | | Заместитель главы администрации Любимского муниципального района по социальной политике Васильев Сергей Анатольевич, тел. 8-961-160-05-94 | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Директор МУ «Любимский информационно-методический центр» Лосева Марина Евгеньевна, тел. (48543)22164 | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164;  директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | | Государственная программа Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021-2025 годы, Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 174-п | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | 2022-2024 год | | | |
| Цель муниципальной программы | | | Содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодёжи в интересах развития Любимского МР; развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодёжных инициатив и проектов. | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, рублей | | | | | | |
|  | | | |  | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 504 950,00 | 1 783 215.00 | | | 1 721 735,00 | 0 |
| муниципальный бюджет | 457408,50 | 1 742 452,15 | | | 1941956,35 | 773 000.00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 7962358,50 | 3 525 667,15 | | | 3663691,35 | 773 000.00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 7962358,50 | 3 525 667,15 | | | 3663691,35 | 773000.00 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | | | | | | |
| МЦП « Молодежь» | | | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164;  директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

*(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)*

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь - это не только социально-возрастная группа населения 14 - 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение человеческого капитала, а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в позитивном направлении.

Для повышения статуса молодой семьи в обществе, укрепления позитивного отношения молодых граждан к созданию полноценной семьи, были проведены специализированные учебно-методические семинары, конференции, "круглые столы". На базе муниципального учреждения «Социальное агентство молодёжи» Любимского МР в течение многих лет существует клуб молодой семьи «Мы вместе», в состав которого входят 175 человек из 36 семей. Члены клуба активные участники районных, межмуниципальных и областных мероприятий, акций и фестивалей. Одним из основных направлений МУ «Социальное агентство молодёжи» является волонтерская деятельность. В Любимском муниципальном районе функционируют 6 волонтерских отрядов на базе МУ «САМ», школ города и района, Любимского аграрно - политехнического колледжа, в т.ч. отряд «серебряных», «корпоративных «волонтёров»; активно функционирует местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На данный момент формируются отряды волонтеров культуры.

Создание этой программы определяется особенностями социально-экономической ситуации как в целом по стране, так и в муниципальном районе, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе в направлении повышения социального благополучия молодежи. Роль планомерной молодежной политики, проводимой органами государственной власти в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей в возрасте до 35 лет и молодежных общественных объединений округа, является очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. Необходимо формировать у молодежи потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенстве; внедрять физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха; развивать сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений и объектов; расширять оздоровительную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодежью.

Следует отметить, что проблемы, стоящие перед молодежью, способы и механизмы их решения не являются уникальными для Ярославской области и Любимского муниципального района. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, исходит из подобного анализа в целом по России, ставит аналогичные задачи перед органами власти всех уровней и направлена на объединение государственных и негосударственных ресурсов в сфере реализации молодежной политики.

Адаптация молодёжи в общественной сфере должна способствовать повышению социальной активности, интереса и участия в политических и экономических преобразованиях в стране. Необходимо усиление механизмов, способствующих повышению интенсивности молодёжного движения в регионе, поддержка позитивных социальных инициатив молодых людей и развитие положительного опыта деятельности молодёжных общественных организаций.

Молодежь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен в обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной нестабильности. Усилия программ государственной молодежной политики, таким образом, должны быть направлены на активизацию созидающего потенциала молодых людей.

В течение последних лет произошли важные подвижки в общественном сознании молодежи. При том, что в молодежной среде выше уровень социального оптимизма и больше готовность к жизни и работе в новых условиях, недовольство качеством жизни и отсутствие позитивных установок по – прежнему сильно ощутимы. Ценностные ориентации молодежи претерпевают изменения в течение последних десятилетий, что является результатом кризиса ценностей в обществе. В данных условиях особенно важно активизировать молодежную политику и социальную поддержку молодых граждан. При этом необходимо иметь в виду, что защита интересов и поддержка молодежи в большей части лежит не в сфере традиционных форм социального обеспечения (различные компенсации и пособия), а в организации предоставления услуг, восполняющий недостаток жизненного опыта у молодежи, создании положительных ценностных ориентиров. В этом плане особенно важна кооперация и координация усилий всех структур, заинтересованных в решении вышеупомянутых задач.

1. **Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодёжи, в интересах развития Любимского МР;  развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодёжных инициатив и проектов. | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измере  ния показателя | базовое значение показателя | Плановое  значение  показате  ля  на 2022г. | | | Плановое  значение  показа  теля  на 2023г. | Плано  вое  значе  ние  показа  теля  на 2024г. | |
| Задача 1 | ***Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района*** | | | | | | | |
| количество оказанных услуг  (работ) на территории муниципального района (в т.ч. индивидуальная работа) | кол-во услуг | 1904 | 1904 | | 1900 | | | 1900 |
| количество массовых региональных и муниципальных молодежных мероприятий различной направленности | кол-во  мероприятий | 60 | 60 | | 60 | | | 60 |
| количество участников массовых региональных и муниципальных молодёжных мероприятий различной направленности | чел. | 3520 | 3520 | | 3500 | | | 3600 |
| количество молодых семей муниципального района приняли участие в массовых региональных и муниципальных мероприятиях | кол-во семей | 45 | 45 | | 45 | | | 47 |
| количество молодежных и общественных объединений на территории муниципального района | кол-во организаций | 17 | 17 | | 17 | | | 17 |
| количество молодежных и общественных объединений, принимавших участие в реализации программных мероприятий | Чел. | 1200 | 1150 | | 1150 | | | 1200 |
| количество волонтеров, включенных в муниципальную базу данных за год, имеющих волонтерскую книжку | Чел. | 45 | 47 | | 25 | | | 25 |
| количество волонтеров, задействованных в социально значимых мероприятиях  (региональных, муниципальных) | Чел. | 760 | 700 | | 700 | | | 750 |
| Задача 2 | ***Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики*** | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики (САМ) | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Кол-во трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет областного бюджета | Чел. | 26 | 30 | 20 | | | | 30 |
| Кол-во трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет местного бюджета | Чел. | 0 | 20 | 24 | | | | 20 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, руб. | Оценка расходов (рублей) | | |
| 2022год | 2023год | 2024год |
| МЦП «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 504 950,00 | 1 783 215.00 | 1 721 735,00 | 0 |
| муниципальный бюджет | 457408,50 | 1 742 452,15 | 1941956,35 | 773 000.00 |
| бюджет развития района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МЦП | 7962358,50 | 3 525 667,15 | 3663691,35 | 773 000.00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МЦП | 7962358,50 | 3 525 667,15 | 3663691,35 | 773 000.00 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 7962358,50 | 3 525 667,15 | 3663691,35 | 773 000.00 |

**4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты**

(*механизм реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристика будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы)*

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с соисполнителями и участниками программы. Куратор муниципальной программы осуществляет общее руководство ходом реализации программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы.

Исполнитель:

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет в установленные сроки.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки результативности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с увеличением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- включение молодежи в социально-экономическую жизнь района, повышение активности молодежи в решении районных проблем;

- создание условий для развития института молодой семьи;

- повышение уровня информационности и правовой грамотности молодых граждан в сфере молодежной политики;

- осуществление мер поддержки молодежных и общественных объединений, стимулирование организации, задействованных в реализации молодежной политики;

- совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого воспитания молодежи, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодежной среде.

**5.Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы**

**Подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер постановления АЛМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| «Молодежь» | 2022-2024 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164;  директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | от 18.02.2022 № 09- 0115/22 | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

**Основные мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реали  зации | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | *Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района* | | | | | | |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи в учреждениях молодёжной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи;  Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной среде;  Развитие системы социально – психологической поддержки молодёжи и молодых семей;  Развитие волонтёрства и социального наставничества**;**  Поддержка молодёжных и общественных объединений;  Организация досуга детей, подростков и молодёжи;  Обеспечение участия МУ «САМ» в межрегиональных, областных, районных, поселенческих,  межпоселенческих молодежных мероприятиях, семинарах. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 100000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 100000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 100000.00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164 | | Проведение районных мероприятий,  квестов,акций для детей и молодежи; Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых); Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых);изготовление атрибутики; поддержка деятельности МиДОО; обеспечение участия в областных, межмуниципальных соревнованиях и мероприятиях, конкурсах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 170000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 170000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 170000.00 |
| Задача № 2 | *Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики* | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики ( МУ «Социальное Агентство молодежи), в том числе на приобретении материально- технической базы)  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики |
| областной бюджет | 1499737,00 |
| муниципальный бюджет | 1229483,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 2729220,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 2729220,00 |
| Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места  (местный и областной бюджет) |  | федеральный бюджет | | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Трудоустрой-  ство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
| областной бюджет | | 283478.00 |
| муниципальный бюджет | | 213852,65 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | | 497330,65 |
| внебюджетные источники | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 497330,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год (2 год реализации) | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реали  зации | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия | |
| Задача 1 | *Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района* | | | | | | | |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи в учреждениях молодёжной политики** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи;  Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной среде;  Развитие системы социально – психологической поддержки молодёжи и молодых семей;  Развитие волонтёрства и социального наставничества**;**  Поддержка молодёжных и общественных объединений;  Организация досуга детей, подростков и молодёжи;  Обеспечение участия МУ «САМ» в межрегиональных, областных, районных, поселенческих,  межпоселенческих молодежных мероприятиях, семинарах. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 100000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 100000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 100000.00 |
| **Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164 | | Проведение районных мероприятий,  квестов,акций для детей и молодежи; Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых); Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых);изготовление атрибутики; поддержка деятельности МиДОО;обеспечение участия в областных, межмуниципальных соревнованиях и мероприятиях, конкурсах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 195000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 195000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 195000.00 |
| Задача № 2 | ***Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики*** | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики ( МУ «Социальное Агентство молодежи), в том числе на приобретении материально- технической базы)  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики |
| областной бюджет | 1500748,00 |
| муниципальный бюджет | 1381560,35 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 2882308,35 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 2882308,35 |
| Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места  (местный и областной бюджет) |  | федеральный бюджет | | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Трудоустрой-  ство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
| областной бюджет | | 220987.00 |
| муниципальный бюджет | | 265396,00 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | | 486383,00 |
| внебюджетные источники | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 486383,00 |

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год (3 год реализации) | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реали  зации | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | *Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района* | | | | | | |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи в учреждениях молодёжной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи;  Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной среде;  Развитие системы социально – психологической поддержки молодёжи и молодых семей;  Развитие волонтёрства и социального наставничества**;**  Поддержка молодёжных и общественных объединений;  Организация досуга детей, подростков и молодёжи;  Обеспечение участия МУ «САМ» в межрегиональных, областных, районных, поселенческих,  межпоселенческих молодежных мероприятиях, семинарах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164 | | Проведение районных мероприятий,  квестов,акций для детей и молодежи; Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых); Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых);изготовление атрибутики; поддержка деятельности МиДОО;обеспечение участия в областных, межмуниципальных соревнованиях и мероприятиях, конкурсах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Задача № 2 | *Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики* | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики ( МУ «Социальное Агентство молодежи), в том числе на приобретении материально- технической базы)  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 773000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 773000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 773000,00 |
| Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места  (местный и областной бюджет) |  | федеральный бюджет | | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Трудоустрой-  ство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 0 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | | 0 |
| внебюджетные источники | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 0 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Молодежь**»**

(наименование программы без указания дат)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная программа)* | | | «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» | | | | | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации ЛМР от 18.02.2022 № 09- 0115/22 | | | | | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы администрации по социальной политике Васильев Сергей Анатольевич, тел. 8-961-160-05-94 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Директор МУ «Любимский информационно-методический центр» Лосева Марина Евгеньевна  тел. (48543)222164 | | | | | | |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | | | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164;  директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024 гг. | | | | | | |
| Цель программы | | | Содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодёжи в интересах развития Любимского МР; развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодёжных инициатив и проектов. | | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, рублей | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | 2023г.  (2 год реализации) | 2024г.  (3 год реализации) | |
| источники финансирования | | всего | | | 2022г.  (1 год реализации) | |
| федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | 3 504 950,00 | | | 1 783 215,00 | | 1 721 735,00 | 0 | |
| муниципальный бюджет | | 4 457 408,50 | | | 1 742 452,15 | | 1 941 956,35 | 773 000.00 | |
| бюджет развития района | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | | 7 962358,50 | | | 3 525 667,15 | | 3 663 691,35 | 773 000.00 | |
| внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 7 962358,50 | | | 3 525 667,15 | | 3 663 691,35 | 773 000.00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы**

*(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)*

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь - это не только социально-возрастная группа населения 14 - 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение человеческого капитала, а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в позитивном направлении.

Для повышения статуса молодой семьи в обществе, укрепления позитивного отношения молодых граждан к созданию полноценной семьи, были проведены специализированные учебно-методические семинары, конференции, "круглые столы". На базе муниципального учреждения «Социальное агентство молодёжи» Любимского МР в течение многих лет существует клуб молодой семьи «Мы вместе», в состав которого входят 175 человек из 36 семей. Члены клуба активные участники районных, межмуниципальных и областных мероприятий, акций и фестивалей. Одним из основных направлений МУ «Социальное агентство молодёжи» является волонтерская деятельность. В Любимском муниципальном районе функционируют 6 волонтерских отрядов на базе МУ «САМ», школ города и района, Любимского аграрно - политехнического колледжа, в т.ч. отряд «серебряных», «корпоративных «волонтёров»; активно функционирует местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На данный момент формируются отряды волонтеров культуры.

Создание этой программы определяется особенностями социально-экономической ситуации как в целом по стране, так и в муниципальном районе, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе в направлении повышения социального благополучия молодежи. Роль планомерной молодежной политики, проводимой органами государственной власти в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей в возрасте до 35 лет и молодежных общественных объединений округа, является очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. Необходимо формировать у молодежи потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенстве; внедрять физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха; развивать сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений и объектов; расширять оздоровительную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодежью.

Следует отметить, что проблемы, стоящие перед молодежью, способы и механизмы их решения не являются уникальными для Ярославской области и Любимского муниципального района. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, исходит из подобного анализа в целом по России, ставит аналогичные задачи перед органами власти всех уровней и направлена на объединение государственных и негосударственных ресурсов в сфере реализации молодежной политики.

Адаптация молодёжи в общественной сфере должна способствовать повышению социальной активности, интереса и участия в политических и экономических преобразованиях в стране. Необходимо усиление механизмов, способствующих повышению интенсивности молодёжного движения в регионе, поддержка позитивных социальных инициатив молодых людей и развитие положительного опыта деятельности молодёжных общественных организаций.

Молодежь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен в обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной нестабильности. Усилия программ государственной молодежной политики, таким образом, должны быть направлены на активизацию созидающего потенциала молодых людей.

В течение последних лет произошли важные подвижки в общественном сознании молодежи. При том, что в молодежной среде выше уровень социального оптимизма и больше готовность к жизни и работе в новых условиях, недовольство качеством жизни и отсутствие позитивных установок по – прежнему сильно ощутимы. Ценностные ориентации молодежи претерпевают изменения в течение последних десятилетий, что является результатом кризиса ценностей в обществе. В данных условиях особенно важно активизировать молодежную политику и социальную поддержку молодых граждан. При этом необходимо иметь в виду, что защита интересов и поддержка молодежи в большей части лежит не в сфере традиционных форм социального обеспечения (различные компенсации и пособия), а в организации предоставления услуг, восполняющий недостаток жизненного опыта у молодежи, создании положительных ценностных ориентиров. В этом плане особенно важна кооперация и координация усилий всех структур, заинтересованных в решении вышеупомянутых задач.

1. **Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодёжи в интересах развития Любимского МР;  развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодёжных инициатив и проектов. | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измере  ния показателя | базовое значение показателя | Плановое  значение  показате  ля  на 2022г. | | | Плановое  значение  показа  теля  на 2023г. | Плано  вое  значе  ние  показа  теля  на 2024г. | |
| Задача 1 | ***Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района*** | | | | | | | |
| количество оказанных услуг  (работ) на территории муниципального района (в т.ч. индивидуальная работа) | кол-во услуг | 1904 | 1900 | | 1900 | | | 1900 |
| количество массовых региональных и муниципальных молодежных мероприятий различной направленности | кол-во  мероприятий | 60 | 60 | | 60 | | | 65 |
| количество участников массовых региональных и муниципальных молодёжных мероприятий различной направленности | чел. | 3520 | 3500 | | 3600 | | | 3700 |
| количество молодых семей муниципального района приняли участие в массовых региональных и муниципальных мероприятиях | кол-во семей | 45 | 45 | | 47 | | | 50 |
| количество молодежных и общественных объединений на территории муниципального района | кол-во организаций | 17 | 17 | | 17 | | | 17 |
| количество молодежных и общественных объединений, принимавших участие в реализации программных мероприятий | Чел. | 1200 | 1150 | | 1200 | | | 1250 |
| количество волонтеров, включенных в муниципальную базу данных за год, имеющих волонтерскую книжку | Чел. | 45 | 25 | | 25 | | | 27 |
| количество волонтеров, задействованных в социально значимых мероприятиях  (региональных, муниципальных) | Чел. | 760 | 700 | | 750 | | | 800 |
| Задача 2 | ***Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики*** | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики (САМ) | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Кол-во трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет областного бюджета | Чел. | 26 | 30 | 20 | | | | 30 |
| Кол-во трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет местного бюджета | Чел. | 0 | 20 | 24 | | | | 20 |

**3.Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы**

**Основные мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реали  зации | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | ***Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района*** | | | | | | |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи в учреждениях молодёжной политики** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи;  Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной среде;  Развитие системы социально – психологической поддержки молодёжи и молодых семей;  Развитие волонтёрства и социального наставничества**;**  Поддержка молодёжных и общественных объединений;  Организация досуга детей, подростков и молодёжи;  Обеспечение участия МУ «САМ» в межрегиональных, областных, районных, поселенческих,  межпоселенческих молодежных мероприятиях, семинарах. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 100000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 100000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 100000.00 |
| **Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164 | | Проведение районных мероприятий,  квестов,акций для детей и молодежи; Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых); Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых);изготовление атрибутики; поддержка деятельности МиДОО;обеспечение участия в областных, межмуниципальных соревнованиях и мероприятиях, конкурсах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 170000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 170000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 170000.00 |
| Задача № 2 | ***Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики*** | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики ( МУ «Социальное Агентство молодежи), в том числе на приобретении материально- технической базы)  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики |
| областной бюджет | 1499737,00 |
| муниципальный бюджет | 1229483,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 2729220,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 2729220,00 |
| Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места  (местный и областной бюджет) |  | федеральный бюджет | | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Трудоустрой-  ство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
| областной бюджет | | 283478.00 |
| муниципальный бюджет | | 213852,65 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | | 497330,65 |
| внебюджетные источники | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 497330,65 |

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год (2 год реализации) | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реали  зации | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия | |
| Задача 1 | ***Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района*** | | | | | | | |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи в учреждениях молодёжной политики** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи;  Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной среде;  Развитие системы социально – психологической поддержки молодёжи и молодых семей;  Развитие волонтёрства и социального наставничества**;**  Поддержка молодёжных и общественных объединений;  Организация досуга детей, подростков и молодёжи;  Обеспечение участия МУ «САМ» в межрегиональных, областных, районных, поселенческих,  межпоселенческих молодежных мероприятиях, семинарах. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 100000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 100000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 100000.00 |
| **Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164 | | Проведение районных мероприятий,  квестов,акций для детей и молодежи; Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых); Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых);изготовление атрибутики; поддержка деятельности МиДОО;обеспечение участия в областных, межмуниципальных соревнованиях и мероприятиях, конкурсах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 195000.00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 195000.00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 195000.00 |
| Задача № 2 | ***Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики*** | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики ( МУ «Социальное Агентство молодежи), в том числе на приобретении материально- технической базы)  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики |
| областной бюджет | 1500748,00 |
| муниципальный бюджет | 1 381 560,35 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 2882308,35 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 2882308,35 |
| Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места  (местный и областной бюджет) |  | федеральный бюджет | | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Трудоустрой-  ство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
| областной бюджет | | 220987,00 |
| муниципальный бюджет | | 265396,00 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | | 486383,00 |
| внебюджетные источники | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 486383,00 |

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год (3 год реализации) | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реали  зации | | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | ***Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района*** | | | | | | |
| **Проведение мероприятий для детей и молодёжи в учреждениях молодёжной политики** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодёжи;  Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной среде;  Развитие системы социально – психологической поддержки молодёжи и молодых семей;  Развитие волонтёрства и социального наставничества**;**  Поддержка молодёжных и общественных объединений;  Организация досуга детей, подростков и молодёжи;  Обеспечение участия МУ «САМ» в межрегиональных, областных, районных, поселенческих,  межпоселенческих молодежных мероприятиях, семинарах. |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| **Проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях культуры** | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Специалист МУ «Любимский информационно-методический центр»  Ширина Юлия Вячеславовна  тел. (48543)22164 | | Проведение районных мероприятий,  квестов,акций для детей и молодежи; Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых); Организация участия подростков и молодежи в областных лагерях актива (летний отдых);изготовление атрибутики; поддержка деятельности МиДОО; обеспечение участия в областных, межмуниципальных соревнованиях и мероприятиях, конкурсах |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Задача № 2 | ***Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики*** | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики | в течение года | | федеральный бюджет | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодежной политики ( МУ «Социальное Агентство молодежи), в том числе на приобретении материально- технической базы)  Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 773000,00 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 773000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 773000,00 |
| Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места  (местный и областной бюджет) |  | федеральный бюджет | | 0 | Директор МУ «Социальное агентство молодежи»  Петрова Любовь Юрьевна  тел. (48543)22986 | | Трудоустрой-  ство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места |
| областной бюджет | | 0 |
| муниципальный бюджет | | 0 |
| бюджет развития района | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | | 0 |
| внебюджетные источники | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 0 |

*ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ*

*МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*

«Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование СПАЛМР/куратора МП* | *Дата согласования*  *(замечания – при необходимости)* | *подпись согласующего* |
| Куратор – заместитель Главы администрации по социальной политике Васильев С.А. |  |  |
| Ответственный исполнитель - Директор МУ «Любимский информационно-методический центр» Лосева М.Е. |  |  |
| Директор МУ «Социальное агентство молодежи» Петрова Л.Ю. |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского района, председатель Новосёлов А.И. |  |  |
| Отдел финансов и экономики, Соколова И.В. |  |  |