Администрация Любимского муниципального района

Ярославской области

**ОТЧЕТ о реализации**

**муниципальных ПРОГРАММ**

**в 2019 ГОДУ**

Любим, 2020 год

**Общая информация**

Отчёт о реализации в 2019 году муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района № 09-1514/13 от 27.12.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений постановлением № 09-0228/14 от 31.01.2014 года; № 09-0420/15 от 05.05.2015 года).

Сводные отчёты подготовлены на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2019 году муниципальных программ.

В ходе составления сводной отчетности за 2019 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (то есть по состоянию на 31 декабря 2019 года).

Оценка реализации программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и полной и объективной информации о ходе выполнения программ;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения программ произведена в соответствии с Методикой, утвержденной вышеуказанным постановлением администрации Любимского муниципального района.

В истекшем году в Любимском муниципальном районе осуществлялись мероприятия по реализации 21-ой муниципальных программ (в том числе 8 долгосрочных программ), также в эти 21 муниципальную программу входят 2 ведомственные целевые программы.

В течение 2019 года принимались нормативные правовые акты, вносившие изменения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования, в связи с изменениями ассигнований областного и местного бюджетов;

- приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

**1. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**1.1. Сведения о финансировании областных целевых и региональных программ**

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета муниципального района составил 496546285 рублей. Фактический объем финансирования программ за 2019 год из бюджета составил 486745995 рублей или 98% от плана. Плановый объем финансирования ведомственных программ составляет 433145070 рублей; фактический же объем финансирования этих программ составляет 429143856 рублей или 99%.

**1.2. Основные направления реализации муниципальных программ**

 Реализация муниципальных программ в 2019 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

- физическая культура и спорт - 1 программа;

- образование - 1 программа;

- культура и молодежная политика - 3 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 программа;

- сельское хозяйство – 1 программа;

- предпринимательство, потребительский рынок товаров и услуг – 1 программа;

- социальная защита населения – 2 программы;

- дорожное хозяйство и транспорт – 1 программа;

- защита населения от ЧС – 1 программа;

- энергосбережение – 1 программа;

- прочие – 8 программ.

 Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферы: образование – 46%, социальная политика - 31%; культура и молодежная политика – 11%; жилищно-коммунальное хозяйство - 1% программных расходов.

**1.3. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года№ 09-1514/13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений) на основании представленных отчетов по выполнению мероприятий программ.

 Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ стали:

1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Любимского МР.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

3. Уровень финансового обеспечения программы.

4. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.

Произведена оценка и ранжирование перечня программ, действующих и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, по интегральному показателю оценки программ, рассчитываемому по методике, утвержденной постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12. 2013г. № 09-1514/13). Интегральный показатель учитывает социальную и экономическую эффективность программ.

 В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика: программа была признана высоко эффективной, умеренно эффективной, низко эффективной или неэффективной.

 По результатам качественной характеристики муниципальных целевых программ, сложилась их рейтинговая оценка (Согласно приложения).

Программы, которые признаны средне результативными и средне эффективными, это «Доступная среда», «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» за 2019 год.

Средне результативной, но высокоэффективной признана программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2019 год.

Средне эффективной, но высоко результативной признаны программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2019 год и «Физическая культура и спорт в Любимском муниципальном районе» на 2019 год.

Низко результативной и низкоэффективной признана одна программа «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» на 2019год.

Остальные программы признаны высоко результативными и высоко эффективными.

|  |
| --- |
|  |

**По интегральной оценке** из 19 муниципальных программ все признаны высоко эффективными. Наибольшую оценку эффективности (100,0%) получили программы, это:

* «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе» на 2019-2021 годы;
* «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2019-2021 годы;
* «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе»;
* «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год;
* «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2019 год;
* ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2019-2021 годы.

**Основанием для прекращения действующей программы «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» на 2019год» является то, что она не только признана низко результативной и низкоэффективной, но и полномочия в сфере охраны окружающей среды у администрации района есть только по межселенной территории, а такой территории в районе нет.**

 **Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики Любимского муниципального района.**

Заведующий отделом экономики И.В. Соколова

**Рейтинг** **действующих в 2019 году муниципальных программ** **Любимского МР Ярославской области (по итогам 2019 года)**

Для рассмотрения бюджетной комиссией и проведения конкурсного распределения бюджета на действующие муниципальные программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Полученная интегральная оценка результа-тивности муниципальной программы | Полученная интегральная оценка эффективностимуниципальнойпрограммы | оценка эффективности муниципальнойпрограммы | Приме-чание |
| 1 | «Развитие физической культурыи спорта в Любимском муниципальном районе» на 2019 год  | 101,7 (в/р) | 97,6 (с/э) | 95,5высоко эффективная |  |
| 2 | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимскоммуниципальном районе» на 2019-2021 годы  | 101,0 (в/р) | 99,7 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 3 | «Развитие культуры и искусства в Любимском муниципальном районе»  | 106,6 (в/р) | 106,6 (в/э) | 93,5высоко эффективная |  |
| 4 | «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2019-2021 годы  | 103,0 (в/р) | 104,0 (в/э) | 93,0высоко эффективная |  |
| 5 | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2019-2021 годы  | 119,5 (в/р) | 127,5 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 6 | «Доступная среда» на 2019-2021 годы  | 90,0 (с/р) | 90,0 (с/э) | 95,0высокоэффективная |  |
| 7 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2019год | 96,2 (в/р) | 96,2 (с/э) | 100,0 высокоэффективная |  |
| 8 | «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» на 2019-2021 годы  | 88,9 (с\р) | 88,01 (с/э) | 93,5высоко эффективная |  |
| 9 | «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе | 112,5 (в/р) | 112,5 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 10 | «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» на 2019 год  | 101,25 (в/р) | 101,25 (в/э) | 90,0высокоэффективная |  |
| 11 | «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год  | 101,58 (в/р) | 101,58 (в/э) | 100,0высокоэффективная |  |
| 12 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2019-2021 годы  | 83,4 (с/р) | 139,0 (в/э) | 100,0высокоэффективная |  |
| 13 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе Ярославской области» на 2017 ‒ 2019 годы  | 151,0 (в/р) | 248,0 (в/э) | 94,5высоко эффективная |  |
| 14 | «Развитие сельского хозяйства в Любимском районе» на 2019-2021 годы  | 100,0 (в/р) | 100,0 (в/э) | 94,5высоко эффективная |  |
| 15 | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» на 2018-2020 годы  | 67,0 (н/р) | 81,0 (н/э) | 91,0высокоэффективная |  |
| 16 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы  | 101,0 (в/р) | 101,0 (в/э) | 97,0высоко эффективная |  |
| 17 | «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района» на 2019-2021 года | 149,0 (в/р) | 149,0 (в/э) | 95,0 высоко эффективная |  |
| 18 | «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» на 2019год | 77,93 (н/р) | 77,93 (н/э) | 87,0высоко эффективная |  |
| 19 | «Профилактика терроризма и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Любимском муниципальном районе» | 100,0 (в/р) | 100,0 (в/э) | 90,0 высокоэффективная |  |
| 20 | «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2019-2021 года | 131,0 (в/р) | 131,0 (в/э) | 92,0высоко эффективная |  |
| 21 | «Будь здоров, Любимский район!» | 101,38 (в/р) | 202,76 (в/э) | 90,0 высокоэффективная |  |