Администрация Любимского муниципального района

Ярославской области

**ОТЧЕТ о реализации**

**муниципальных ПРОГРАММ**

**в 2020 ГОДУ**

Любим, 2021 год

**Общая информация**

Отчёт о реализации в 2020 году муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района № 09-1514/13 от 27.12.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений постановлением № 09-0228/14 от 31.01.2014 года; № 09-0420/15 от 05.05.2015 года).

Сводные отчёты подготовлены на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2020 году муниципальных программ.

В ходе составления сводной отчетности за 2020 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (то есть по состоянию на 31 декабря 2020 года).

Оценка реализации программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и полной и объективной информации о ходе выполнения программ;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения программ произведена в соответствии с Методикой, утвержденной вышеуказанным постановлением администрации Любимского муниципального района.

В истекшем году в Любимском муниципальном районе осуществлялись мероприятия по реализации 21-ой муниципальных программ (в том числе 8 долгосрочных программ), также в эти 21 муниципальную программу входят 2 ведомственные целевые программы.

В течение 2020 года принимались нормативные правовые акты, вносившие изменения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования, в связи с изменениями ассигнований областного и местного бюджетов;

- приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

**1. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**1.1. Сведения о финансировании областных целевых и региональных программ**

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета муниципального района составил 570913612,67 рублей. Фактический объем финансирования программ за 2020 год из бюджета составил 542993134,43 рублей или 95,1% от плана. Плановый объем финансирования ведомственных программ составляет 485487273,72 рубля; фактический же объем финансирования этих программ составляет 476341241,78 рубль или 98,1%.

**1.2. Основные направления реализации муниципальных программ**

 Реализация муниципальных программ в 2020 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

- физическая культура и спорт - 1 программа;

- образование - 1 программа;

- культура и молодежная политика - 3 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 программа;

- сельское хозяйство – 1 программа;

- предпринимательство, потребительский рынок товаров и услуг – 1 программа;

- социальная защита населения – 2 программы;

- дорожное хозяйство и транспорт – 1 программа;

- защита населения от ЧС – 1 программа;

- энергосбережение – 1 программа;

- прочие – 8 программ.

 Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферы: образование – 44,6%, социальная политика - 28,1%; культура и молодежная политика – 13,9%; жилищно-коммунальное хозяйство - 1,6% программных расходов.

**1.3. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года№ 09-1514/13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений) на основании представленных отчетов по выполнению мероприятий программ.

 Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ стали:

1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Любимского МР.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

3. Уровень финансового обеспечения программы.

4. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.

Произведена оценка и ранжирование перечня программ, действующих и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, по интегральному показателю оценки программ, рассчитываемому по методике, утвержденной постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12. 2013г. № 09-1514/13). Интегральный показатель учитывает социальную и экономическую эффективность программ.

 В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика: программа была признана высоко эффективной, умеренно эффективной, низко эффективной или неэффективной.

 По результатам качественной характеристики муниципальных целевых программ, сложилась их рейтинговая оценка (Согласно приложения).

Средне эффективной, но высоко результативной признаны программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2020 год и «Физическая культура и спорт в Любимском муниципальном районе» на 2020 год; «Энергоэффективность в Любимском муниципальном районе» на 2020-2022 годы.

Низко результативной и низкоэффективной признаны программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2019-2021 годы;

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» на 2020-2022 годы;

«Будь здоров, Любимский район!» на 2019 – 2020 годы.

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля признана высокорезультативной, но так как финансирование в данной программе не предусматривалось, эффективность рассчитать нет возможности.

Остальные программы признаны высоко результативными и высоко эффективными.

|  |
| --- |
|  |

**По интегральной оценке** из 21 муниципальных программ две программы признаны умеренно эффективными, это

«Будь здоров, Любимский район!» и Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля; остальные - высоко эффективными. Наибольшую оценку эффективности (100,0%) получили программы, это:

* «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;
* «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2020-2022 годы;
* «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе»;
* «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год;
* «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2020-2022 годы.

**Оснований для прекращения действующих программ нет.**

 **Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики Любимского муниципального района.**

Заведующий отделом экономики И.В. Соколова

**Рейтинг** **действующих в 2020 году муниципальных программ** **Любимского МР Ярославской области (по итогам 2020 года)**

Для рассмотрения бюджетной комиссией и проведения конкурсного распределения бюджета на действующие муниципальные программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Полученная интегральная оценка результа-тивности муниципальной программы | Полученная интегральная оценка эффективностимуниципальнойпрограммы | оценка эффективности муниципальнойпрограммы | Приме-чание |
| 1 | «Развитие физической культурыи спорта в Любимском муниципальном районе» на 2019 год  | 97,36 (в/р) | 97,36 (с/э) | 95,5высоко эффективная |  |
| 2 | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимскоммуниципальном районе» на 2020-2022 годы  | 93,0 (в/р) | 94,8 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 3 | «Развитие культуры и искусства в Любимском муниципальном районе»  | 103,3 (в/р) | 104,3 (в/э) | 98,5высоко эффективная |  |
| 4 | «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2020-2022 годы  | 119,7 (в/р) | 119,7 (в/э) | 97,0высоко эффективная |  |
| 5 | Развитие образования в ЛМР» на 2020-2022 годы | 156,0(в/р) | 161,0(в/э) | 97,0высоко эффективная |  |
| 6 | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2020-2023 годы  | 105,7 (в/р) | 111,12 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 7 | «Доступная среда» на 2020-2022 годы  | 96,6 (в/р) | 96,6 (в/э) | 95,0высокоэффективная |  |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2020год | 111,4 (в/р) | 112,5 (с/э) | 90,0 высокоэффективная |  |
| 9 | «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» на 2020-2022 годы  | 100,0 (в\р) | 103,09 (в/э) | 95,0высоко эффективная |  |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе | 102,5 (в/р) | 102,5 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 11 | «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» на 2019 год  | 162,5 (в/р) | 162,5 (в/э) | 90,0высокоэффективная |  |
| 12 | «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год  | 98,04 (в/р) | 98,04 (в/э) | 100,0высокоэффективная |  |
| 13 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2019-2021 годы  | 83,5 (н/р) | 88,74 (н/э) | 91,0высокоэффективная |  |
| 14 | «Энергоэффективность в Любимском районе Ярославской области» на 2020 ‒ 2022 годы  | 102,78 (в/р) | 97,98 (с/э) | 94,5высоко эффективная |  |
| 15 | «Развитие сельского хозяйства в Любимском районе» на 2020-2022годы  | 100,0 (в/р) | 434,78 (в/э) | 88,5высоко эффективная |  |
| 16 | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» на 2020-2022 годы  | 70,0 (н/р) | 74,0 (н/э) | 89,5высокоэффективная |  |
| 17 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2020-2022 годы  | 100,0 (в/р) | 238,0 (в/э) | 100,0высоко эффективная |  |
| 18 | «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района» на 2019-2021 года | 105,13 (в/р) | 105,13 (в/э) | 95,0 высоко эффективная |  |
| 19 | «Профилактика терроризма и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Любимском муниципальном районе» | 100,0 (в/р) | 101,01 (в/э) | 90,0 высокоэффективная |  |
| 20 | «Будь здоров, Любимский район!» | 71,4 (н/р) | 71,4 (н/э) | 75,5умеренноэффективная |  |
| 21 | Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля | 100,0 (в/р) | Так как финансирования по данной программе не предусматривалось – эффективность программы не рассчитывается. | 60,0умеренноэффективная |  |