**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 от 18.01.2018 г. № 09-0165/18

 Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия

преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района, Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 гг.
2. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.01.2017 г. № 09-0197/17 «О муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2017-2019 годы;

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А. Васильева.

1. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

 Первый Зам. Главы Любимского

 муниципального района А.В. Мазанков

Приложение к постановлению Администрации

 Любимского муниципального района Ярославской области

 от «18 » января 2018 г. № 09-0165/18

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы**

 **СОГЛАСОВАНО**

заместитель Главы Администрации Любимского

 муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Васильев

**Муниципальная программа**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Главный специалист Администрации Любимского муниципального района Степанова А.П. |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А. Васильев |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Цель муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Любимского муниципального района Ярославской области |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | 601,896, в том числе:2018 г.: МБ – 400,0, ОБ – 60,632;2019 г.: МБ - 10,0, ОБ – 60,632;2020 г.: МБ – 10,0., ОБ – 60, 632. |
| Перечень целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе» на 2018-2020 годы | Управление образования Администрации Любимского муниципального района |
| Подпрограмма «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы | Управление образования Администрации Любимского муниципального района |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района |

Ответственный исполнитель – главный специалист Администрации

Любимского муниципального района А.П. Степанова

СОГЛАСОВАНО: заведующий отделом экономики И.В. Соколова

**Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы**

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России. Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью дальнейшего развития сложившейся в Любимском районе системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения законодательства Российской Федерации.

В предыдущие годы уже имеется положительный опыт реализации целевых программ, направленных на создание и развитие единой системы профилактики правонарушений. Их целевым предназначением является нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе, способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиантному поведению.

Число зарегистрированных в 2017 году преступлений по сравнению с 2016 годом увеличилось на 3,3% (с 150 до 155), при этом количество тяжких преступлений уменьшилось с 37 в 2016 г. до 34 в 2017 г.

На 11,7% уменьшилось количество краж всех видов (с 77 до 68). Из квартир и частных домов граждан в 2017 году совершено 21 кража, за период 2016 года - 28.

За 12 месяцев прошедшего года лицами, не достигшими 18 лет, или при их участии совершено 2 преступления, что на 50% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года - 4.

Правоохранительными органами, органами городского самоуправления, другими участниками профилактики проводилась работа по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района.

Продолжается работа по привлечению сил общественности к охране общественного порядка. В городе существует добровольно - народная дружина, привлекающая граждан к участию в профилактике правонарушений. По состоянию на 01.01.2018 в городе осуществляют свою деятельность порядка 70 народных дружинников на добровольно безвозмездной основе, в том числе дружинников, осуществляющих свою деятельность в сельских поселениях района.

Несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, состояние криминогенной обстановки в городе требует продолжения работы по ее улучшению, так как ряд показателей продолжает вызывать тревогу.

По-прежнему остается актуальной для города проблема, связанная со злоупотреблением алкоголем. Произошло увеличение числа преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения (с 52 до 68).

 Одним из эффективных средств борьбы с употреблением ПАВ в обществе всегда была профилактическая работа с целью, которой является создание в подростковой и молодежной среде ситуации, препятствующей их употреблению. Стратегия первичной профилактики предусматривает активность профилактических мероприятий, направленных на формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие жизненного стиля, в котором доминирует здоровый образ жизни на решение этой и выше поставленных проблем и нацелена данная Программа.

 Также одной из важных проблем остается аварийность на дорогах Любимского муниципального района Ярославской области.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требований БДД со стороны несовершеннолетних участников дорожного движения;

- недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям

 Эффективно бороться с обозначенными проблемами в районе можно только комплексно, используя для этого весь арсенал воспитательных, профилактических, медицинских и правоохранительных мер.

 Реализация муниципальной программы будет направлена на достижение целей стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района на 2018-2020 годы:

- повышение профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия преступности, охраны общественного порядка;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

1. **Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной программы**

 Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Любимского муниципального района Ярославской области.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование правовых и организационных мер в сфере борьбы с преступностью, в том числе по экономической безопасности и противодействию коррупции;

- предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и молодежью;

- совершенствование охраны общественного порядка по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и методов профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях, направленных на соблюдение установленных нормативов и правил;

- обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время

 Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы являются:

1. Количество преступлений, производство по которым окончено
2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Любимского муниципального района, производство по которым окончено
3. Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений добровольно народной дружины;
4. Количество несовершеннолетних, принимавших участие в профилактике правонарушений «Юный друг полиции»
5. Количество проведенных мероприятий в сфере безопасности дорожного движения среди обучающихся образовательных учреждений района;
6. Функционирование спортивных залов образовательных организаций в вечернее время не менее чем в 50% образовательных организаций.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

* Повысить уровень координации и взаимодействия субъектов профилактики правонарушений;
* Сократить количество зарегистрированных преступлений;
* Снизить уровень преступности среди несовершеннолетних и в отношении них;
* Повысить уровень общественной безопасности, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
* Повысить доверие общества к правоохранительным органам;
* Совершенствование профилактической работы с обучающимися общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
* Увеличение числа несовершеннолетних, занимающихся в спортивных залах в вечернее время, с целью профилактики совершения ими преступлений и правонарушений.

**3. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной программы 2018-2020 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы.

**4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации**

МЦП «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы.

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе» на 2018-2020 годы.

МЦП «Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района» на 2018-2020 годы.

**5. Сводные целевые индикаторы муниципальной программы**

Сводные целевые индикаторы муниципальной программы по подпрограммам подробно описаны в таблице 1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)**

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого | главный распорядитель бюджетных средств |
| МП « Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» | муниципальный бюджет | 400,0 | 10,0 | 10,0 | 420,0 | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| областной бюджет | 60,632 | 60,632 | 60,632 | 181,896 |
| всего  | 460,632 | 70,632 | 10,0 | 601,896 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе» | муниципальный бюджет | 35,0 | - | - | 35,0 | Управление образования |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| всего  | 35,0 | - | - | 35,0 |
| МЦП «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся» | муниципальный бюджет | 345,0 | 10,0 | 10,0 | 365,0 | Управление образования |
| областной бюджет | 60,632 | 60,632 | 60,632 | 181,896 |
| всего  | 405,632 | 70,632 | 10,0 | 546,896 |
| МЦП «Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района» | муниципальный бюджет | 20,0 | - | - | 20,0 | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| всего  | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13 (в редакции постановления администрации № 09-0228/14 от 31.01.2014 г.)

**СОГЛАСОВАНО**

заместитель Главы Администрации Любимского

 муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Васильев

**Подпрограмма**

**Муниципальная целевая подпрограмма**

**«Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района»**

**на 2018-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района |
| Куратор подпрограммы  | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А. Васильев |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Консолидация усилий органов местного самоуправления муниципального района, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения района |
| Объём финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | 20,0, в том числе:2018 г. – 20,0. |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | Награждение несовершеннолетних, участвующих в детском объединении «Юный друг полиции» | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского МР |
| Организация и проведение мероприятий при участии народной дружины | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского МР |

Ответственный исполнитель – главный специалист Администрации Любимского муниципального района А.П. Степанова

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной подпрограммы**

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России. Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью дальнейшего развития сложившейся в Любимском районе системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения законодательства Российской Федерации.

В предыдущие годы уже имеется положительный опыт реализации целевых программ, направленных на создание и развитие единой системы профилактики правонарушений. Их целевым предназначением является нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе, способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиантному поведению.

Число зарегистрированных в 2017 году преступлений по сравнению с 2016 годом увеличилось на 3,3% (с 150 до 155), при этом количество тяжких преступлений уменьшилось с 37 в 2016 г. до 34 в 2017 г.

На 11,7% уменьшилось количество краж всех видов (с 77 до 68). Из квартир и частных домов граждан в 2017 году совершено 21 кража, за период 2016 года - 28.

За 12 месяцев прошедшего года лицами, не достигшими 18 лет, или при их участии совершено 2 преступления, что на 50% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года - 4.

Правоохранительными органами, органами городского самоуправления, другими участниками профилактики проводилась работа по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района.

Продолжается работа по привлечению сил общественности к охране общественного порядка. В городе существует добровольно - народная дружина, привлекающая граждан к участию в профилактике правонарушений. По состоянию на 01.01.2018 в городе осуществляют свою деятельность порядка 70 народных дружинников на добровольно безвозмездной основе, в том числе дружинников, осуществляющих свою деятельность в сельских поселениях района.

Несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, состояние криминогенной обстановки в городе требует продолжения работы по ее улучшению, так как ряд показателей продолжает вызывать тревогу.

По-прежнему остается актуальной для города проблема, связанная со злоупотреблением алкоголем. Произошло увеличение числа преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения (с 52 до 68).

 Одним из эффективных средств борьбы с употреблением ПАВ в обществе всегда была профилактическая работа с целью, которой является создание в подростковой и молодежной среде ситуации, препятствующей их употреблению. Стратегия первичной профилактики предусматривает активность профилактических мероприятий, направленных на формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие жизненного стиля, в котором доминирует здоровый образ жизни на решение этой и выше поставленных проблем и нацелена данная Программа.

 Также одной из важных проблем остается аварийность на дорогах Любимского муниципального района Ярославской области.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требований БДД со стороны несовершеннолетних участников дорожного движения;

- недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям

 Эффективно бороться с обозначенными проблемами в районе можно только комплексно, используя для этого весь арсенал воспитательных, профилактических, медицинских и правоохранительных мер.

 Реализация муниципальной программы будет направлена на достижение целей стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района на 2018-2020 годы:

- повышение профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия преступности, охраны общественного порядка;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

**Цель подпрограммы** - комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Любимского муниципального района Ярославской области

**Задачи подпрограммы**

- совершенствование правовых и организационных мер в сфере борьбы с преступностью, в том числе по экономической безопасности и противодействию коррупции;

- предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и молодежью;

- совершенствование охраны общественного порядка по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

Планируемыми показателями по итогам реализации подпрограммы являются:

1. Количество преступлений, производство по которым окончено
2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Любимского муниципального района, производство по которым окончено
3. Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений добровольно народной дружины;
4. Количество несовершеннолетних, принимавших участие в профилактике правонарушений «Юный друг полиции»

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

* Повысить уровень координации и взаимодействия субъектов профилактики правонарушений;
* Сократить количество зарегистрированных преступлений;
* Снизить уровень преступности среди несовершеннолетних и в отношении них;
* Повысить уровень общественной безопасности, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
* Повысить доверие общества к правоохранительным органам;

**4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации.**

Мероприятия муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице №2.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы.**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице №1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы в целом составляет 18 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **итого** | **Главный распорядитель бюджетных средств** |
| муниципальный бюджет | 20,0 | - | - | 20,0 | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| всего  | 20,0 | - | - | 20,0 |  |

**7. Порядок оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13 (в редакции постановления администрации № 09-0228/14 от 31.01.2014 г.).

**СОГЛАСОВАНО**

заместитель Главы Администрации Любимского

 муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Васильев

**Подпрограмма**

**Муниципальная целевая подпрограмма**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе» на 2018-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление образования Администрации Любимского муниципального района |
| Куратор подпрограммы  | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А. Васильев |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Снижение несчастных случаев с обучающимися на дороге, обеспечение охраны жизни, здоровья обучающихся, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам |
| Объём финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | 35,0, в том числе:2018 г. – 35,0. |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | Проведение комплекса профилактических мероприятий в рамках операции «Внимание, дети!» | Управление образования, образовательные организации  |
| Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Управление образования, образовательные организации |
| Обновление стендов «Уголок безопасности дорожного движения» | Управление образования, образовательные организации |
|  | Приобретение форменной одежды для несовершеннолетних, участвующих в детском объединении «Юный друг полиции» | Управление образования, образовательные организации |

Ответственный исполнитель – ведущий специалист Управления образования Администрации района О.С. Майорова

1. **Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной подпрограммы**

Аварийность на дорогах Любимского муниципального района Ярославской области является одной из важных проблем.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требований БДД со стороны несовершеннолетних участников дорожного движения;

- недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям.

1. **Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

**Целью подпрограммы** является снижение несчастных случаев с обучающимися на дороге, обеспечение охраны жизни, здоровья обучающихся, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам.

Условиями достижения цели является решение следующей задачи:

- создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и методов профилактической деятельности в образовательных организациях, направленных на соблюдение установленных нормативов и правил;

**3**.**Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2018-2020 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной подпрограммы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации**

Мероприятия подпрограммы подробно описаны в таблице №2 к муниципальной программе.

**5.Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы.**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице №1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 35 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 35,0 | - | - | 35,0 |
| Итого | 35,0 | - | - | 35,0 |

**7. Порядок оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13 (в редакции постановления администрации № 09-0228/14 от 31.01.2014 г.).

**СОГЛАСОВАНО**

заместитель Главы Администрации Любимского

 муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Васильев

**Подпрограмма**

**Муниципальная целевая программа**

**«Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление образования Администрации Любимского муниципального района |
| Куратор подпрограммы  | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А. Васильев |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |
| Объём финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | 546,896, в том числе:2018 г.: МБ – 345,0, ОБ – 60,632;2019 г.: МБ – 10,0, ОБ – 60,632;2020 г.: МБ – 10,0, ОБ – 60,632. |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся | Управление образования, образовательные организации |

Ответственный исполнитель – ведущий специалист Управления образования Администрации района О.С. Майорова

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной подпрограммы**

 Необходимость подготовки и последующей реализации настоящей муниципальной подпрограммы вызвана тем, что современная ситуация в Любимском районе в частности и в Ярославской области в целом характеризуется ростом распространения немедицинского потребления наркотиков, что в дальнейшем может представлять серьезную угрозу здоровью и безопасности населению Любимского района.

 Анализ оперативной обстановки в сфере незаконного оборота психотропных веществ на территории района свидетельствует о возрастании угрозы распространения наркотических средств на территории района. Несовершеннолетняя молодёжь часто предоставлена сама себе в вечернее время суток. Чтобы отвлечь обучающихся от негативного влияния улицы, занять их досуг нужным делом, необходимо вовлекать их в занятия физкультурой и спортом в вечернее время.

1. **Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

 **Цель подпрограммы** – организация функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Условиями достижения цели является решение следующей задачи:

- обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время.

**3.Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2018-2020 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной подпрограммы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации**

Мероприятия муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице №2.

**5.Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы.**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице №1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 508,8 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | итого |
| областной бюджет | 60,632 | 60,632 | 60,632 | 181,896 |
| муниципальный бюджет | 345,0 | 10,0 | 10,0 | 365,0 |
| Итого | 405,632 | 70,632 | 70,632 | 546,896 |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13 (в редакции постановления администрации № 09-0228/14 от 31.01.2014 г.).

Таблица № 1 **Сводные целевые индикаторы муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 г.(базовый) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| **МЦП «Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района»** |
| **Задача 1. Совершенствование правовых и организационных мер в сфере борьбы с преступностью, в том числе по экономической безопасности и противодействию коррупции** |
| 1 | Количество преступлений, производство по которым окончено | ед. | 100 | 99 | 98 | 97 |
| **Задача 2. Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и молодежью** |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Задача 3. Совершенствование охраны общественного порядка по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности** |
| 1 | Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений добровольно народной дружины | чел. | 74 | 80 | 85 | 90 |
| 2 | Количество несовершеннолетних, принимавших участие в профилактике правонарушений «Юный друг полиции» | чел. | 26 | 27 | 28 | 29 |
| **МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе»** |
| **Задача 1. Создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и методов профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях, направленных на соблюдение установленных нормативов и правил** |
| 1 | Количество проведенных мероприятий в сфере безопасности дорожного движения среди обучающихся образовательных учреждений района | Ед. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **МЦП «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся»** |
| **Задача 1. Обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время** |
| 1 | Функционирование спортивных залов образовательных организаций в вечернее время (не менее чем в 50% образовательных организаций) | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблица № 2. **Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи/мероприятия** | **срок исполнения****(год)** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Исполнитель и соисполнители мероприятия** |
| **Муниципальный бюджет** | **Областной бюджет** |
| **всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **всего** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Всего по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района»** | **2018-2020** | **20,0** | **20,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ТКДН и ЗП** |
| **Задача 1.** Совершенствование правовых и организационных мер в сфере борьбы с преступностью, в том числе по экономической безопасности и противодействию коррупции |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на совещаниях при Главе района, Собрании представителей и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с выработкой мер по устранению причин и условий, способствующих росту преступности. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МР, Отд МВД России по Любимскому району, ТКДН и ЗП |
| 1.2 | Осуществление ежеквартального отчета перед Главой района о состоянии преступности и правонарушений. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отд МВД России по Любимскому району |
| 1.3 | Осуществлять мероприятия по выявлению и разобщению неформальных молодежных групп, в т.ч. экстремистского толка. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УР, УУП, ПДН Отд МВД России по Любимскому району |
| 1.4 | Обеспечить проведение совместных тактико-строевых учений и командно-штабных тренировок по отработке взаимодействия по предотвращению актов терроризма, возникновению чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвидации их последствий | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отд МВД России по Любимскому району, МР |
| 1.5 | Организовать проведение ежеквартальных рабочих встреч руководителей заинтересованных подразделений Отд МВД России по Любимскому району, УФСИН по вопросам совершенствования взаимодействия и координации действий в борьбе с незаконным оборотом оружия | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отд МВД России по Любимскому району |
| 1.6 | Организовать:- комплексные обследования объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на предмет их антитеррористической устойчивости с последующим заслушиванием их руководителей на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям Любимского МР. -отработку жилого сектора, подвалов, чердаков домов, складских помещений, водоснабжающих коммуникаций на предмет укрепленности и оборудования техническими средствами защиты, ограничивающих свободный доступ посторонних лиц, с оформлением соответствующих актов.Проводить комплексную отработку административных участков по проверке мест проживания лиц кавказской национальности с целью выявления лиц, прибывших из Северо-Кавказского региона, а также лиц, находящихся в розыске. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отд МВД России по Любимскому району, КЧС, руководители объектов, МУП «Любимское ЖКХ», ТП УФМС |
| 1.7 | Осуществить проведение мероприятий:По выявлению и изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ.  | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УР, Отд МВД России по Любимскому району |
| 1.8 | Реализовать комплекс профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МР, Отд МВД России по Любимскому |
| **Задача 2.** Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и молодежью. Профилактика правонарушений |
| 2.1 | Выносить на рассмотрение координационных совещаний, вопросы по результатам совместной деятельности с принятием дополнительных мер по проблемным вопросам усиления борьбы с преступностью и укрепления общественного порядка в районе, раскрытия и расследования преступлений  | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП Отд МВД России по Любимскому районуПредставители объектов |
| 2.2 | Организовать целевую отработку административных участков по обследованию технической укрепленности объектов хранения денежных средств и товарно-материальных ценностей, их блокирование средствами химического воздействия. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП, УР, ПДН Отд МВД России по Любимскому району |
| 2.3 | В целях предупреждения и профилактики преступности организовать на плановой основе осуществление комплексных профилактических отработок административных участков с наиболее сложной криминогенной обстановкой. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отд МВД России по Любимскому району  |
| 2.4 | Организовать и провести комплексные оперативно-профилактические операций:- «Мак», направленные на выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих культур, а также популяций дикорастущих наркосодержащих растений;- «Подросток», «Дети и правопорядок», «Семья» направленных на усиление мер профилактического характера по линии несовершеннолетних. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УР, Отд МВД России по Любимскому району, ТКДН и ЗП |
| 2.5 | В целях профилактики совершения лицами, освободившимися из мест лишения свободы, преступлений и других правонарушений обеспечить взаимодействие с прокуратурой района, УФСИН, судами, ОМС для осуществления совместных мер индивидуально-профилактического воздействия. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Отд МВД России по Любимскому району, УФСИН, МР |
| 2.6 | Продолжить регулярное рассмотрение комиссиями по делам несовершеннолетних при администрации МР наиболее значимых вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | 2018-2020 | - | - | - | - |  | - | - | - | Администрация МР, ТКДН и ЗП |
| 2.7 | Продолжить работу в образовательных учреждениях района по организации и функционирования отрядов движения «Юный друг полиции», факультативов по изучению уголовного и административного законодательства. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УО, администрации образовательных учреждений, ТКДН и ЗП, ПДН, Отд МВД России по Любимскому району |
| 2.8 | Награждение несовершеннолетних, участвующих в детском объединении «Юный друг полиции»  | 2018-2020 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | ТКДН и ЗП, ОтдМВД России по Любимскому району, Администрация МР |
| 2.9 | Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение социальной занятости подростков и молодежи, безработных, ранее судимых и иных лиц, лишенных постоянных доходов источников существования.  | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МРЦЗН |
| 2.10 | Организовать трудовую деятельность подростков в летний период по программам организации временных рабочих мест. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МР,ЦЗН,МУ «САМ» |
| 2.11 | Осуществить комплекс мероприятий по проверке неблагополучных семей, выявлению фактов жестокого обращения с детьми и вовлечения их в распитие спиртных напитков, с последующим привлечением к административной и уголовной ответственности родителей (иных законных представителей). | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПДН, УУП ОтдМВД России по Любимскому районуТКДН и ЗП |
| 2.12 | Регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы защиты прав несовершеннолетних, работы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Субъекты профилактики |
| 2.13 | Обеспечить ежегодное проведение межведомственных профилактических мероприятий «Дети» с участием представителей субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТКДН и ЗП, ОтдМВД России по Любимскому району |
| 2.14 | Организовать взаимодействие и обмен информацией между субъектами профилактики по выявлению семей социального риска на ранней стадии и проведения с ними в дальнейшем соответствующей работы (администрация учебных и дошкольных учреждений, представители социальной защиты, фельдшера и др.)  | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УО, ПДН ОтдМВД России по Любимскому району УСЗН и Т, ГБУЗ ЯО Любимская ЦРБ, ФАП |
| 2.15 | Принять меры по предупреждению преступлений, совершаемых на бытовой почве. Регулярно анализировать результаты взаимодействия субъектов профилактики по предупреждению преступлений в сфере быта | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ОтдМВД России по Любимскому району |
| 2.16 | Организовать взаимодействие с представителями товариществ собственников жилья, домовых комитетов с целью привлечения последних к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП ОтдМВД России по Любимскому району |
| 2.17 | На плановой основе проводить комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Правопорядок» с участием органов системы профилактики. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ОтдМВД России по Любимскому району ТКДН и ЗП |
| 2.18 | Обеспечить проведение индивидуальной профилактической работы с гражданами, склонными к совершению преступлений и правонарушений, злоупотребляющих спиртным, семьями социального риска, а также состоящими на профилактических учетах в МВД. | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПДН,УУП ОтдМВД России по Любимскому району ТКДН и ЗП, главы городского и сельских поселений |
| 2.19 | Ежеквартально проводить отчеты участковых уполномоченных полиции о своей работе перед населением с участием представителей администрации района, руководителей служб МВД. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП ОтдМВД России по Любимскому району, Администрация МР |
| 2.20 | Провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах, объектах транспорта и других общественных местах. Повысить уровень взаимодействия всех служб, несущих службу в системе единой дислокации, увеличив плотность нарядов полиции в наиболее криминогенных местах. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ОтдМВД России по Любимскому району |
| 2.21 | Организовать работу разъяснительного характера с владельцами торговых точек по оборудованию их системами видеонаблюдения в целях видео фиксации правонарушений и преступлений в общественных местах.  | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | МР, ОтдМВД России по Любимскому району |
| **Задача 3**. Совершенствование охраны общественного порядка по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности |  |
| 3.1 | На плановой основе проводить обследование объектов муниципальной собственности (музей, школы, библиотеки и др.) с целью выявления технической укрепленности данных объектов, с дальнейшим направлением представлений по выявленным недостаткам в органы муниципалитета. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП, ППСП ОтдМВД России по Любимскому району |
| 3.2 | На период уборки урожая в рамках операции «Урожай» организовать работу служб Отд МВД России по Любимскому району в целях предупреждения и пресечения краж сельхозпродукции с полей, приусадебных участков и дачных массивов. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП, ППСП, ГИБДД ОтдМВД России по Любимскому району главы городского и сельских поселений |
| 3.3 | Организовать проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения на предмет технического укрепления дачных домов на осеннее-зимний период времени, а также квартир подъездов, организации соседского присмотра за жильем. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП ОтдМВД России по Любимскому району, главы городского и сельских поселений |
| 3.4 | Осуществить комплекс оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению имущественных преступлений в жилом секторе «Безопасный дом, подъезд, квартира» | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УУП, УР ОтдМВД России по Любимскому району |
| 3.5 | Обеспечить охрану общественного порядка:- При проведении крупномасштабных общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с привлечением членов ДНД. - В период летнего оздоровительного сезона.- В период избирательной компании: выборов главы района, главы городского поселения. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ОтдМВД России по Любимскому району с привлечением ДНД, ТКДН и ЗП, УУП,ППСП,ПДН  |
| 3.6 | Организация и проведение мероприятий при участии народной дружины | 2018-2020 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | ТКДН и ЗП, Администрация МР, ОтдМВД России по Любимскому району |
| 3.7 | С участием представителей общественности продолжить проведение комплексных отработок административных участков района с наиболее сложной оперативной обстановкой. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ОтдМВД России по Любимскому району, ОГПС МЧС, главы сельских поселений, ТП ФМС |
| 3.8 | Организовать проведение проверок на предмет:- обеспечения пожарной безопасности в целях предупреждения пожаров в домовладениях с проживанием незащищенных слоев населения и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками;- противопожарного состояния жилых домов, общественных зданий, объектов жизнеобеспечения при наступлении пожароопасных весенне-летнего и осенне-зимнего периодов. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ОтдМВД России по Любимскому району ОГПС МЧС |
| **Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском районе»** | **2018-2020** | **35,0** | **35,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **УО** |
| **Задача 1**. Создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и методов профилактической деятельности в образовательных организациях, направленных на соблюдение установленных нормативов и правил  |
| 1.1 | Проведение семинара для работников школ района по профилактике детского дорожного травматизма. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УО, образовательные организации, ОГИБДД |
| 1.2 | Организация и проведение детских конкурсов, соревнований: «Безопасное колесо» | 2018-2020 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | УО, образовательные организации, ОГИБДД |
| 1.3 | Обучение школьников, обучающихся других образовательных учреждений, а также детей старших возрастных групп в детских садах основам ПДД и поведения на дорогах. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УО, образовательные организации, ОГИБДД |
| 1.4 | Укрепление дисциплины водителей школьных автотранспортныхсредств. | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УО, образовательные организации, ОГИБДД |
| 1.5 | Проведение рабочих собраний с водительским школьных автобусов с обсуждением аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбор причин совершения ДТП | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | УО, образовательные организации, ОГИБДД |
| 1.6 | Приобретение форменной одежды для несовершеннолетних, участвующих в детском объединении «Юный друг полиции» | 2018-2020 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | УО, образовательные организации |
|  | **Всего по подпрограмме «Обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений** **в вечернее время для занятий в них обучающихся»** | **2018-2020** | **365,0** | **345,0** | **10,0** | **10,0** | **181,896** | **60,632** | **60,632** | **60,632** | **УО** |
| **Задача 1**. Обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время |
| 1.1 | Организация работы спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время | 2018-2020 | 365,0 | 345,0 | 10,0 | 10,0 | 181,896 | 60,632 | 60,632 | 60,632 | УО, образовательные организации |