# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

# от 08.09.2015 г. № 09-0657/15

# г. Любим

О внесении изменений в муниципальную

программу «Охрана окружающей среды в

Любимском муниципальном районе

Ярославской области» на 2015 год

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района Ярославской области Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области на 2015 год», изложив в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре А.Н. Куприянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении к районной газете «Наш Край» - «Любимский вестник».

Глава Любимского

муниципального района А.В. Кошкин

**Приложение**

**к постановлению Администрации**

**Любимского муниципального**

**района от «08» сентября 2015г. № 09-0657/15**

**СОГЛАСОВАНО**

заместитель Главы Администрации Любимского

муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре

А.Н. Куприянов

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 год**

**I. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 год |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и инфраструктуры Администрации Любимского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Цель муниципальной программы | Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | 9,3 тыс. руб. |
| Перечень целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2015 год |
|  |  |
|  |  |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Перешивкина

(подпись)

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики

**2.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации программы**

Одной из основных проблем Любимского муниципального района Ярославской области в экологической сфере является усиливающееся по мере социально - экономического развития негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды.

В настоящее время в Любимском районе системой сбора и вывоза ТБО охвачено более 97,1% городского населения и более 68,3% сельского населения. Число населенных пунктов, охваченных вывозом ТБО, составляет более 26,9%. Вне системы сбора ТБО остается большое количество малочисленных и удаленных населенных пунктов района.

Динамика образования твердых бытовых отходов свидетельствует об их постоянном росте. В Любимском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение. Действует 1 лицензированный объект размещения ТБО.

На территории района реализовывалась районная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2011-2014 годы, в ходе которой была разработана генеральная схема очистки территории Любимского муниципального района, закуплены мусоровоз с боковой загрузкой и измельчитель веток. В рамках данной программы в 2013году также проводились мероприятия, направленные на поддержку эксперимента по раздельному сбору и сортировке ТБО, были закуплены пресс на автомобильном прицепе, контейнеры для сбора ТБО, газель ГАЗ-3302 для вывоза тюков ПЭТ-бутылок и макулатуры, оборудован участок для сортировки твердых бытовых отходов на территории полигона ТБО (склад для временного накопления тюков, блок - контейнер на полигон ТБО, печь в блок-контейнер). В 2014 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» приобретен новый мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-2 на шасси ГАЗ – 3309.

Особого внимания заслуживают опасные отходы потребления, такие как ртутьсодержащие отходы, непригодная для дальнейшего использования электронная техника, комплектующие и расходные материалы. Ежегодно в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=2624571DCF52FCFBFCF2E833B7D37A79FC8846B5DAE991B007BD345C6C8918B8E739DC937A2B84FF5BEBCDQ0p6M) "Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области" собираются и передаются на обезвреживание энергосберегающие ртутьсодержащие лампы и отработанная электронная техника от населения и бюджетных организаций Любимского муниципального района.

В процессе жизнедеятельности человека также образуются жидкие бытовые отходы, которые представляют собой различные виды нечистот, не подлежащих для дальнейшего использования и требующие утилизации специальными службами. На территории Любимского муниципального района услуги по сбору и транспортировке ЖБО оказывает единственное предприятие – Любимское МУП ЖКХ, специализированный транспорт которого имеет большой процент износа.

К основным проблемам в сфере обращения с отходами в Любимском районе относятся следующие:

* недостаточный охват населения, проживающего в малочисленных и удаленных населенных пунктах района системой сбора и вывоза ТБО;
* низкая экологическая культура населения;
* недостаток спецтранспорта для обеспечения сбора и вывоза отходов с территорий муниципальных образований;
* недостаток финансовых ресурсов;
* низкая привлекательность сферы обращения ТБО для бизнеса.

1. **Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов программы**

Целью программы является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области.

Указанная цель достигается путем решения следующей задачи:

* снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории района.

Реализация программы предполагает достижение следующего результата:

* передача ртутьсодержащих отходов и непригодной для дальнейшего использования электронной техники на утилизацию специализированной организации.

1. **Срок реализации программы, контрольные этапы и сроки их реализации**

Программа предполагает реализацию мероприятий в 2015 году и не предусматривает разбивку ее на этапы.

1. **Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации**

Более подробно мероприятия программы с указанием сроков реализации описаны в таблице 2.

1. **Сводные целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы (показатели), описаны в таблице 3.

**7.Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования**

Всего на реализацию программы планируется израсходовать 9,3 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств местного бюджета. Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подробная информация о ресурсном обеспечении программы представлена в таблице 1 .

**8. Порядок оценки эффективности МП**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района и проводится в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013г. № 09-1514/13 (в редакции постановления администрации Любимского муниципального района № 09-0228/14 от 31.01.2014г.).

**СОГЛАСОВАНО**

заместитель Главы Администрации Любимского

муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре

А.Н. Куприянов

**Подпрограмма – муниципальная целевая программа**

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2015 год**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 год |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел капитального строительства и инфраструктуры Администрации Любимского муниципального района Ярославской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Цель подпрограммы | создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с отходами на территории Любимского района Ярославской области |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | 9,3 тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | - передача ртутьсодержащих отходов и непригодной для дальнейшего использования электронной техники на утилизацию специализированной организации. |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Перешивкина

(подпись)

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики

**2.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы**

Одной из основных проблем Любимского муниципального района Ярославской области в экологической сфере является усиливающееся по мере социально - экономического развития негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды.

В настоящее время в Любимском районе системой сбора и вывоза ТБО охвачено более 97,1% городского населения и более 68,3% сельского населения. Число населенных пунктов, охваченных вывозом ТБО, составляет более 27%. Вне системы сбора ТБО остается большое количество малочисленных и удаленных населенных пунктов района.

Динамика образования твердых бытовых отходов свидетельствует об их постоянном росте. В Любимском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение. Действует 1лицензированный объект размещения ТБО.

На территории района реализовывалась районная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2011-2014 годы, в ходе которой была разработана генеральная схема очистки территории Любимского муниципального района, закуплены мусоровоз с боковой загрузкой и измельчитель веток. В рамках данной программы в 2013году также проводились мероприятия, направленные на поддержку эксперимента по раздельному сбору и сортировке ТБО, были закуплены пресс на автомобильном прицепе, контейнеры для сбора ТБО, газель ГАЗ-3302 для вывоза тюков ПЭТ-бутылок и макулатуры, оборудован участок для сортировки твердых бытовых отходов на территории полигона ТБО (склад для временного накопления тюков, блок - контейнер на полигон ТБО, печь в блок-контейнер). В 2014 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе Ярославской области» приобретен новый мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-2 на шасси ГАЗ – 3309.

Особого внимания заслуживают опасные отходы потребления, такие как ртутьсодержащие отходы, непригодная для дальнейшего использования электронная техника, комплектующие и расходные материалы. Ежегодно в рамках ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=2624571DCF52FCFBFCF2E833B7D37A79FC8846B5DAE991B007BD345C6C8918B8E739DC937A2B84FF5BEBCDQ0p6M) "Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области" собираются и передаются на обезвреживание энергосберегающие ртутьсодержащие лампы и отработанная электронная техника от населения и бюджетных организаций Любимского муниципального района.

В процессе жизнедеятельности человека также образуются жидкие бытовые отходы, которые представляют собой различные виды нечистот, не подлежащих для дальнейшего использования и требующие утилизации специальными службами. На территории Любимского муниципального района услуги по сбору и транспортировке ЖБО оказывает единственное предприятие – Любимское МУП ЖКХ, специализированный транспорт которого имеет большой процент износа.

К основным проблемам в сфере обращения с отходами в Любимском районе относятся следующие:

* недостаточный охват населения, проживающего в малочисленных и удаленных населенных пунктах района системой сбора и вывоза ТБО;
* низкая экологическая культура населения;
* недостаток спецтранспорта для обеспечения сбора и вывоза отходов с территорий муниципальных образований;
* недостаток финансовых ресурсов;
* низкая привлекательность сферы обращения ТБО для бизнеса.

**3. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области.

Указанная цель достигается путем решения следующей задачи:

* снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории района.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующего результата:

* передача ртутьсодержащих отходов и непригодной для дальнейшего использования электронной техники на утилизацию специализированной организации.

**4.Срок реализации подпрограммы, контрольные этапы и сроки их реализации**

Подпрограмма предполагает реализацию мероприятий в 2015 году и не предусматривает разбивку ее на этапы.

**5.Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации**

Более подробно мероприятия подпрограммы с указанием сроков реализации описаны в таблице 1.

**6.Сводные целевые индикаторы подпрограммы**

Целевые индикаторы (показатели), описаны в таблице 2.

**7.Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования**

Всего на реализацию подпрограммы планируется израсходовать 9,3 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подробная информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в таблице 3 .

Таблица 1 к Программе

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. руб. | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 2015 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма – муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2015 год | | | | | |
| Задача 1. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической  обстановки на территории района | | | | | |
| 1 | Оплата транспортных расходов, связанных с утилизацией ртутьсодержащих отходов и непригодной для дальнейшего использования электронной техники (пробег, простой под погрузочно-разгрузочными работами) | Администрация Любимского МР | 2015 год | - | 9,3 |
| **Итого по программе:** | | | | **-** | **9,3** |

Таблица 2 к Программе

**Основные индикаторы (показатели)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год | Всего на конец реализации Программы (2015 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической  обстановки на территории района | | | | |
| 1. | Количество переданных на утилизацию специализированной организации: |  |  |  |
| - ртутьсодержащих ламп | шт. | 1679 | 1680 |
| - термометров медицинских | шт. | 74 | 75 |
| - отходов электронной техники | кг | 0 | 350 |

Таблица 3 к Программе

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  ресурсов | Единица измерения | Потребность (тыс. руб.) | |
|  | всего | в том числе по годам |
|  | 2015 год |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 9,3 | 9,3 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | - | - |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 9,3 | 9,3 |