ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.02.2021 г. № 09-117/21

г. Любим

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Любимского муниципального района

Администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения, утвержденного решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области от 13 августа 2020 года №22.

2. Процедуру подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения  (приложение №1).

4. Работу комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения осуществлять на основании Положения о комиссии по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений, утвержденных постановлением администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 08.07.2019 г. № 09-0613/19.

5. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения  (приложение №2).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Любимского

муниципального района                                                                А.В. Кошкин

Приложение №1

К постановлению Администрации

Любимского муниципального района

# от 02.02.2021 г. № 09-117/21

Состав

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения

Председатель Комиссии:

| Куприянов А.Н. | - | заместитель Главы администрации Любимского муниципального района по капитальному строительству и инфраструктуре; |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Комиссии: |
| Киселева С.С. | - | ведущий специалист Администрации Любимского муниципального района; |
| Члены Комиссии: |
| Мазанков А.В. | - | первый заместитель Главы администрации Любимского муниципального района; |
| Васильев С.А. |  | заместитель Главы администрации Любимского муниципального района по социальной сфере |
| Голосов А.В. | - | Председатель Собрания представителей Любимского муниципального района; |
| Корнилова Т.К. | - | Начальник отдела ГОЧС |
| Филиппова О.Р. | - | Заведующая отделом архитектуры и градостроительства – Главный архитектор района |
| Борисова О.А. | - | юрисконсульт Администрации Любимского муниципального района; |
| Сальникова А.Н. | - | Глава Воскресенского сельского поселения Ярославской области |

Приложение №2

К постановлению Администрации

Любимского муниципального района

от 02.02.2021 г. № 09-117/21

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Воскресенского сельского поселения (далее ГП)

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ГП | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование решения о подготовке проекта внесения изменений в ГП в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | В течение 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии |
|  | Разработка проекта ГП | В течение 10 дней с даты опубликования решения о подготовке проекта | отдел архитектуры администрации Любимского муниципального района |
|  | Проверка проекта ГП на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования РФ, субъекта РФ и муниципального района | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта ГП |
|  | Принятие решения о направлении проекта ГП Главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки Комиссией | Глава района |
|  | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | отдел архитектуры администрации Любимского муниципального района |
|  | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта ГП |
|  | Принятие решения о направлении проекта ГП Главе района | По окончании проверки | Глава района |
|  | Согласование проекта ГП с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением | В течение 1 месяца со дня направления уведомления согласовывающим органам | Секретарь комиссии |
|  | Создание согласительной комиссии (работа согласительной комиссии) в случае несогласия с проектом ГП | Не более 2-х месяцев с даты принятия решения о создании согласительной комиссии | Глава района |
|  | Согласование проекта ГП или направление на доработку | В течение 10 дней со дня получения заключения согласительной комиссии | Глава района |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту ГП | В течение 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
|  | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии |
|  | Опубликование проекта ГП в районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Секретарь комиссии |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту ГП, с оформлением протокола слушаний | Минимум 1 месяц максимум 3 месяца со дня опубликования проекта | Комиссия по подготовке проекта ГП |
|  | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта ГП |
|  | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Секретарь комиссии |
|  | Направление проекта ГП с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний Главе района | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии по подготовке проекта ГП |
|  | Принятие решения о направлении проекта ГП, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний на Собрание представителей Любимского муниципального района или об отклонении проекта ГП и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта ГП | Глава района |
|  | Рассмотрение и утверждение ГП или направление проекта ГП Главе района на доработку | По плану работы Собрания представителей Любимского муниципального района или по согласованию с ним | Глава района |
|  | Опубликование ГП в установленном порядке в районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | После принятия решения об утверждении ГП | Секретарь комиссии |
|  | Размещение ГП в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | В течение 10 дней после принятия решения об утверждении ГП | Секретарь комиссии |