АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024 г. № 09-0269/24

г. Любим

о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Любимского муниципального района, Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим, утвержденные решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области от 20 октября 2022 года № 30.

2. Процедуру подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим (приложение №1).

4. Работу комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим осуществлять на основании Положения о комиссии по подготовке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений, утвержденных постановлением администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 08.07.2019 г. № 09-0613/19.

5. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим  (приложение № 2).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района – начальника отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры Куприянова А.Н..

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте Администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава

Любимского муниципального района

Ярославской области                                                                         А.В. Кошкин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Любимского муниципального района

- от 17.05.2024 г. № 09-0269/24

Состав

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим

Председатель Комиссии:

| Куприянов А.Н. | - | заместитель Главы администрации Любимского муниципального района – начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры; |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Комиссии: |  |  |
| Филиппова О.Р. | - | Консультант отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры – главный архитектор района |
| Члены Комиссии: |  |  |
| Голосов А.В. | - | Председатель Собрания представителей Любимского муниципального района; |
| Борисова О.А. | - | заместитель начальника общего отдела администрации муниципального района-консультант-юрист |
| Киселева С.С | - | ведущий специалист – землеустроитель общего отдела администрации Любимского муниципального района |
| Лисицин П.Н. | - | Глава городского поселения Любим Ярославской области |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Любимского муниципального района

от 17.05.2024 г. № 09-0269/24

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Любим (далее ПЗЗ)

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | В течение 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии |
|  | Разработка проекта ПЗЗ | В течение 10 дней с даты опубликования решения о подготовке проекта | отдел строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры |
|  | Проверка проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселений, схемам территориального планирования РФ, субъекта РФ и муниципального района | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Принятие решения о направлении проекта ПЗЗ Главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, исполнителю на доработку | По окончании проверки Комиссией | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | отдел строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры |
|  | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Принятие решения о направлении проекта ПЗЗ Главе района | По окончании проверки | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту ПЗЗ | В течение 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
|  | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии |
|  | Опубликование проекта ПЗЗ в районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Секретарь комиссии |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту ПЗЗ, с оформлением протокола слушаний | не более 1 месяца со дня опубликования проекта | Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Секретарь комиссии |
|  | Направление проекта ПЗЗ с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний Главе района | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ |
|  | Принятие решения о направлении проекта ПЗЗ, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний на Собрание представителей Любимского муниципального района | В течение 10 дней после представления проекта ПЗЗ | Глава района |
|  | Рассмотрение и утверждение ПЗЗ или направление проекта ПЗЗ Главе района на доработку | По плану работы Собрания представи-телей Любимского муниципального района или по согласованию с ним | Глава района |
|  | Опубликование ПЗЗ в установленном порядке в районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | После принятия решения об утверждении ПЗЗ | Секретарь комиссии |
|  | Размещение ПЗЗ в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | В течение 10 дней после принятия решения об утверждении ПЗЗ | Секретарь комиссии |