#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

От 22.09.2010 г.       №   928-а

Об утверждении Плана – графика

разработки проекта районного бюджета

и образовании комиссии по бюджетным проектировкам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

В целях своевременной разработки проекта решения  Собрания Представителей  ЛМР «О районом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,  Администрация района  постановляет :

1.Утвердить прилагаемый План – график разработки проекта районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (приложение 1).

2.Образовать комиссию по бюджетным проектировкам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЛМР – главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить реализацию мероприятия в установленные сроки.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Любимского

муниципального района                                                                 А.В.Кошкин

Приложение 1                   к Постановлению

Администрации ЛМР

от  22.09.2010 № 928-а

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2010 г.) | Исполнитель | Ответственный руководитель* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики ЛМР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов |
| 1.1. | Разработка проекта постановления Администрации ЛМР об основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЛМР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.09. | Администрация МР, отдел экономики УФ | С.А.Васильев, Е.А.Карпова |
| 2. Прогнозирование социально-экономического развития ЛМР и основных параметров районного бюджета |
| 2.1. | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития ЛМР | до 01.09 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
| 2.2. | Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.09 | Администрация МР | Л.П.Харитончик |
| 2.4. | Разработка прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.08 | УФ | Е.А.Карпова |
| 2.5. | Представление прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию для потребителей района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств районного бюджета и в управление финансов Администрации ЛМР | до 15.07. | Администрация МР | А.К. Морозов |
| 2.6. | Представление прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, цен на природный и сжиженный газ для населения района, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств районного бюджета и в управление финансов Администрации ЛМР | до 15.07 | Администрация МР | А.К. Морозов |
| 2.7. | Разработка проектировок основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.09 | УФ | Е.А.Карпова |
| 2.8. | Рассмотрение комиссией по бюджетным проектировкам: - основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов - основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.10 до 01.10 | Администрация МР, отдел экономики УФ | С.А.Васильев Е.А.Карпова |
| 2.9. | Представление в управление финансов Администрации ЛМР сводного отчета об оценке потребности в муниципальных услугах ЛМР в 2011 году и в течение планового периода 2012-2013 годов | до 01.09 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
| 3.Формирование проекта расходной части районного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов |
| 3.1. | Предоставление главными распорядителями средств районного бюджета реестров расходных обязательств в части 2009-2010 гг. в управление финансов Администрации ЛМР | до 31.05 | ГРБС | А.М. Михеев Е.В. Мычко Т.А.Якунина Е.А. Карпова С.В. Крикунов Т.Г.Денежкина |
| 3.2. | Формирование реестра расходных обязательств ЛМР на основе реестров расходных обязательств ГРБС ЛМР | до 15.06 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.3. | Предоставление субъектами бюджетного планирования в управление финансов Администрации ЛМР: - предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований с расчетами потребности в бюджетных ассигнованиях и обоснований расчётов бюджетных ассигнований, включая предложения по распределению расходов за счет бюджета принимаемых обязательств на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов; - обоснований необходимости отмены или изменения действующих расходных обязательств в связи с низкой эффективностью финансируемых мероприятий, целевых программ и муниципальных услуг, а также в связи с ограниченностью бюджета действующих обязательств; - обоснований необходимости принятия соответствующих расходных обязательств и сведений об эффективности и результативности мероприятий и программ, которые планируется реализовать за счет бюджета принимаемых обязательств | до 15.09 | ГРБС, ПБС | А.М. Михеев Е.В. Мычко Т.А.Якунина Е.А. Карпова С.В. Крикунов Т.Г.Денежкина |
| 3.4. | Подготовка, согласование и внесение на заседание комиссии по бюджетным проектировкам концепций муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств районного бюджета в 2011-2013 годах | до 15.09 | ГРБС, РБС и ПБС | А.М. Михеев Е.В. Мычко Т.А.Якунина Е.А. Карпова С.В. Крикунов Т.Г.Денежкина |
| 3.5. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития района за истекший период 2010 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития ЛМР за 2010 год | до 01.10 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
| 3.6. | Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития ЛМР на 2011-2013 годы | до 01.10 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
| 3.7. | Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.10 | Администрация МР | Л.П.Харитончик |
| 3.8. | Уточнение прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.9. | Уточнение прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию, прогноза тарифов организаций коммунального комплекса, цен на природный и сжиженный газ для населения, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.10 | Администрация МР | О.А. Горбунова |
| 3.10. | Уточнение основных характеристик районного бюджета на 2011-2013 годы | до 01.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.11. | Разработка основных параметров консолидированного бюджета ЛМР на 2011-2013 годы | до 01.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.12. | Проверка обоснованности и правильности расчётов потребности в бюджетных ассигнованиях субъектов бюджетного планирования, а также обоснований необходимости принятия соответствующих расходных обязательств и расчетов эффективности и результативности, которые планируется реализовать за счет бюджета принимаемых обязательств муниципальных и ведомственных целевых программ | до 01.10 | Администрация МР отдел экономики УФ | С.А.Васильев Е.А.Карпова |
| 3.13. | Подготовка проекта распределения бюджета действующих и принимаемых обязательств на 2011-2013 годы | до 01.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.14. | Рассмотрение комиссией по бюджетным проектировкам: - уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития ЛМР - уточненных основных характеристик районного бюджета на 2011-2013 годы - основных параметров консолидированного бюджета ЛМР на 2011-2013 годы - предельных объёмов бюджетных ассигнований, предельных объемов бюджета принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период с учетом предложений главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, в т.ч. на реализацию целевых программ | до 15.09 | Администрация МР, отдел экономики УФ УФ УФ | С.А.Васильев Е.А.Карпова Е.А.Карпова Е.А.Карпова |
| 3.15. | Рассмотрение перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы ЛМР | до 01.10 | комиссия по бюджетным проектировкам | А.Н. Куприянов Е.А.Карпова |
| 3.16. | Подготовка и представление в управление финансов Администрации ЛМР методики распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | до 15.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.17. | Сверка исходных данных и осуществление расчётов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ЛМР | до 01.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.18. | Согласование методик (проектов методик) распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | до 15.10 | УФ ГРБС, и ПБС | Е.А.Карпова А.М. Михеев Е.В. Мычко Т.А.Якунина Е.А. Карпова С.В. Крикунов Т.Г.Денежкина |
| 3.19. | Разработка проектов программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий ЛМР на 2011-2013 годы | до 15.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 3.20. | Подготовка уточненного прогноза социально-экономического развития ЛМР на 2011-2013 годы | до 01.10 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
| 4. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом районного бюджета на 2011 - 2013 годы в Собрание Представителей ЛМР. Внесение проекта решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в Собрание Представителей ЛМР |
| 4.1. | Формирование проекта решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с приложениями и пояснительной запиской, в том числе | до 20.10 | УФ | Е.А.Карпова |
|  | - проекта решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» | до 20.10 | УФ | Е.А.Карпова |
|  | - пояснительной записки к проекту решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» | до 20.10 | УФ, ГРБС, ПБС | Е.А.Карпова А.М. Михеев Е.В. Мычко Т.А.Якунина Е.А. Карпова С.В. Крикунов Т.Г.Денежкина |
|  | - перечня муниципальных целевых программ с указанием объемов финансирования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 20.10 | УФ Администрация МР, отдел экономики | Е.А.Карпова С.А.Васильев |
|  | - перечня ведомственных целевых программ (с указанием объемов финансирования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов) | до 20.10 | Администрация МР, отдел экономики УФ | С.А.Васильев Е.А.Карпова |
|  | - предельных объемов и структуры муниципального долга ЛМР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, проектов программ муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 20.10 | УФ | Е.А.Карпова |
|  | - программы муниципальных гарантий ЛМР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 20.10 | УФ | Е.А.Карпова |
| 4.2. | Утверждение постановлением Администрации ЛМР прогноза социально-экономического развития ЛМР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.11. | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
| 4.3. | Формирование документов и материалов, направляемых в Собрание Представителей ЛМР: |  |  |  |
|  | - проекта решения Собрания Представителей «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с приложениями и пояснительной запиской | до 01.11 | УФ | Е.А.Карпова |
|  | - основных направлений бюджетной и налоговой политики ЛМР на 2011-2013 годы | до 01.11 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
|  | - предварительных итогов социально-экономического развития ЛМР за истекший период 2010 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития области за 2010 год | до 01.11 | Администрация МО, отдел экономики | С.А.Васильев |
|  | - прогноза социально-экономического развития ЛМР на 2011-2013 годы с пояснительной запиской | до 01.11 | Администрация МР, отдел экономики | С.А.Васильев |
|  | - оценки ожидаемого исполнения районного бюджета в 2010 году | до 01.11 | УФ | Е.А.Карпова |
|  | - прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.11 | УФ | Е.А.Карпова |
|  | - методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов | до 01.11 | УФ | Е.А.Карпова |
| 4.4. | Внесение проекта решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» | до 15.11 | Председатель комиссии, Глава Любимского муниципального района | А.В.Кошкин |
| 4.5. | Опубликование проекта решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» | до 18.11 | Администрация МР | И.П.Супрун |
| 4.6. | Проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей ЛМР «О районном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (после внесения проекта решения Собрания Представителей ЛМР и до начала его рассмотрения на заседании Собрания Представителей ЛМР) | до 01.12 | Председатель комиссии, Глава Любимского муниципального района | А.В.Кошкин |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению

Администрации ЛМР

от 22.09.2010   №  928-а

Состав

комиссии по бюджетным проектировкам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

| Кошкин Александр Викторович | - председатель комиссии, Глава Любимского муниципального района; |
| --- | --- |
| Степанов Владимир Александрович | - заместитель председателя комиссии, первый заместитель Главы Администрации ЛМР; |
| Карпова Елена Александровна | заместитель председателя комиссии,– начальник управления финансов администрации Любимского муниципального района ; |
| Ситникова Евгения Павловна | секретарь комиссии, начальник бюджетного отдела управления финансов Администрации Любимского муниципального района |
| Члены комиссии: |  |
| Васильев Сергей Анатольевич | заместитель Главы Администрации ЛМР |
| Антоненко Людмила Борисовна | заместитель Главы Администрации ЛМР |
| Куприянов Андрей Николаевич | заместитель Главы Администрации ЛМР |
| Самарина Наталья Валерьевна | старший юрисконсульт Администрации Любимского муниципального района |
| Пазухина Светлана Викторовна | начальник отдела госдоходов Администрации Любимского муниципального района . |