**Отчет о ходе реализации плана-графика разработки проекта бюджета Любимского муниципального района**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (за сентябрь 2021 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2021 год) | Исполнитель | Выполнение мероприятия (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Прогнозирование социально – экономического развития Любимского муниципального района и основных параметров бюджета муниципального района** |
| 1.1 | Предоставление базовых показателей для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов - на организацию транспортного обслуживания населения во внутри муниципальном сообщении;- на организацию транспортного обслуживания школ;- количество детей в дошкольных образовательных учреждениях;- площадь помещений учреждений социальной сферы | До 03.08.2021 | ОЭ (Соколова И.В.)ОКС, ЖКХ и ТР (Куприянов А.Н.)ГРБСМихеев А.М.Мычко Е.В. | Да |
| 1.2 | Предоставление в управление финансов показателей прогноза доходов бюджета по КБК доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета Любимского муниципального района, в целях формирования реестра источников доходов бюджета на 2022 - 2024 годы | До 10.08.2021 | ГРБСГусева М.А.Карпова Е.А. Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В.  | Да |
| 1.3. | Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | До 10.08.2021 | ОК и УМИ(Парамонова С.В.) | Да |
| 1.4. | Формирование и предоставление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Любимского муниципального района в Департамент финансов ЯО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | До 10.08.2021 | УФ (Карпова Е.А.) | Да |
| 1.5 | Направление в отдел экономики и развития района предложений по формированию перечня объектов (укрупненных мероприятий) в рамках предоставления бюджетных инвестиций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | До 01.10.2021 | ГРБСГусева М.А.Карпова Е.А. Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В. | Да |
| 1.6. | Разработка, утверждение и направление в управление финансов:- основных направлений бюджетной и налоговой политики Любимского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. | До 01.10.2021 | УФ (Карпова Е.А.) | В стадии утверждения |
| **Формирование проекта расходной части бюджета Любимского муниципального района на 2022 год** **и на плановый период 2023 и 2024 годов** |
| 2.1. | Сверка исходных данных для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности главными распорядителями бюджетных средств, курирующие соответствующие направления деятельности. | До 15.09.2021 | УФ (Карпова Е.А.)ГРБСМазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В | Да |
| 2.2. | Уточнение прогноза доходов бюджета Любимского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | До 15.09.2021 | УФ (Карпова Е.А.) | Да |
| 2.3. | Подготовка информации о потребности бюджетных учреждений в средствах на оплату коммунальных услуг на 2022 год, по полномочиям, выполняемым районом | До 01.10.2021 | УФ (Карпова Е.А.)ГРБСМихеев А.М.Мычко Е.В. | Да |
| 2.4. | Представление в УФ сводного отчета о потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | До 01.10.2021 | ГРБСГусева М.А.Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В. | Да |
| 2.5. | Подготовка прогнозных параметров проекта бюджета Любимского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, распределение предельных объемов бюджетных ассигнований между ГРБС | До 01.10.2021 | УФ (Карпова Е.А.) | Да |
| 2.6. | Подготовка планового реестра расходных обязательств Любимского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:и фрагмент планового реестра расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, представление их в УФ | До 01.10.2021 | УФГРБСГусева М.А.Карпова Е.А. Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В. | Да |
| 2.7. | Направление в управление финансов рассмотренных предложений по формированию перечня объектов (укрупненных мероприятий) в рамках предоставления бюджетных инвестиций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | До 01.10.2021 |  ОЭ (Соколова И.В.) | Да |

ОК и УМИ - отдел кадров и управления муниципальным имуществом

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств

УФ – управление финансов Администрации Любимского муниципального района

КБК – код бюджетной классификации