**Отчет о ходе реализации плана-графика разработки проекта бюджета Любимского муниципального района**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (за октябрь 2021 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2021 год) | Исполнитель | Выполнение мероприятия (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Формирование проекта расходной части бюджета Любимского муниципального района на 2022 год** **и на плановый период 2023 и 2024 годов** |
| 2.9. | Предоставление в УФ уточненных показателей прогноза доходов бюджета по КБК бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета, в целях формирования реестра источников доходов бюджета Любимского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, посредством ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет ЯО» | До 29.10.2021 | ГАДБГусева М.А.Карпова Е.А. Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В. | да |
| 2.10. | Представление ГРБС в УФ уточненного распределения ассигнований в разрезе КБК, действующих и принимаемых обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, посредством ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет ЯО» | До 29.10.2021 | ГРБСГусева М.А.Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В. | да |
| 2.11. | Представление в УФ и отдел экономики и развития района проектов муниципальных программ либо предложений по изменениям в действующие муниципальные программы Любимского муниципального района  | До 29.10.2021 | ГРБСГусева М.А.Мазанков А.В. Михеев А.М.Мычко Е.В. | да |
| 2.12. | Представление в УФ сводного перечня муниципальных программ, принимаемых к финансированию из бюджета Любимского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе исполнителей | До 01.11.2021 | ОЭ (Соколова И.В.) | да |

ОК и УМИ - отдел кадров и управления муниципальным имуществом

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств

УФ – управление финансов Администрации Любимского муниципального района

КБК – код бюджетной классификации