АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 18.02.2011г. № 258

Об утверждении перечня мероприятий на 2010-2012 годы по целевой программе «Реформирование муниципальных финансов Любимского Муниципального района на 2010 – 2012годы»

В связи с реформированием муниципальных финансов и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации целевой программы «Реформирование муниципальных финансов Любимского муниципального района на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 15.02.2010г.  №208, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий на 2010-2012 годы по целевой программе «Реформирование муниципальных финансов Любимского муниципального района  на 2010 – 2012 годы».

2. Главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств районного бюджета Любимского муниципального района:

- обеспечить своевременное исполнение перечня мероприятий;

- закрепить ответственных лиц за реализацию перечня мероприятий;

- разработать план внутренних мероприятий и представить его в отдел экономики, муниципального заказа и потребительского рынка  Администрации Любимского муниципального района в срок до 15.03.2011 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района – С.А. Васильева.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Любимского

муниципального района                                                                     А.В.Кошкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЛМР

от 18.02.2011 № 258

Перечень мероприятий на 2010-2012 годы в рамках реализации целевой программы «Реформирование муниципальных финансов Любимского муниципального района на 2010 – 2012 годы»

| №п/п | Наименование мероприятия (№п/п Программы) | Результат реализации мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
| 1. Перечень мероприятий по созданию системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качества муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ответственные лица – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова) |
| 1.1. | Проведение оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по видам услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной и социальной политики) и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за текущий финансовый год (1.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | 01.05.2010г. 01.07.2011г. 01.07.2012г. | ГРБС ОЭМЗ и ПР |
| 2. Стандартизация муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ответственные лица – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова) |
| 2.1. | Инвентаризация состояния материально-технической базы муниципальных учреждений на соответствие требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (2.4.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.07.2010 г. До 01.07.2011г. До 01.07. 2012г. | ГРБС, ОЭМЗ и ПР |
| 2.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (2.5.) | публикация | до 01.08.2010 г. До 01.08.2011г. До 01.08. 2012г. | ОЭМЗ и ПР |
| 2.3. | Все предоставляемые муниципальные услуги юридическим и физическим лицам в последнем отчетном году и (или) текущем финансовом году имеют требования к качеству предоставления (2.6.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.07.2010 г. До 01.07.2011г. До 01.07. 2012г. | ГРБС |
| 2.4 | Утвердить Порядок оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.07.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 3. Формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ответственные лица – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова) |
| 3.1. | Проведение ежегодной оценки возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменение типа существующих муниципальных учреждений на автономные) и (или) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам частными компаниями (3.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.09.2010 г. До 01.05.2011 г. и далее-ежегодно | ОЭМЗ и ПР ГРБС, Администрация |
| 3.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических результатов изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменения типа существующих муниципальных учреждений на автономные) (3.4.) | публикация | По мере внесений изменений | ОЭМЗ и ПР |
| 3.3. | Доля муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, предоставляемых организациями иных, за исключением бюджетных учреждений, организационно-правовых форм, составляет не менее 20 % от общего объема предоставляемых соответствующих услуг (3.5.) | записка, статистические и табличные материалы | 30.12.2010 г. | ГРБС ОЭМЗ и ПР |
| 3.4 | Утверждение плана изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждения (плана создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 1.10.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 4.Совершенствование правового положения бюджетных учреждений (ответственные лица – юрист Администрации Любимского муниципального района Н.В. Самарина) |
| 4.1 | Утверждение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | Постановление Администрации Любимского МР | До 01.09. 2010г. | Администрация |
| 4.2 | Установление уполномоченным органом местного самоуправления особенностей правового положения муниципальных учреждений в переходный период в соответствии с п.16 ст.33 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ | Решение собрания Представителей Любимского МР | До 01.12.2010г. | УФ |
| 4.3 | Утверждение нормативных правовых актов в соответствии с планом мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (100%) | Постановления Администрации Любимского МР | До 01.12.2010г. | УФ, ОЭМЗ и ПР ГРБС Администрация |
| 4.4 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, разработанных в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | публикация | До 31.12.2010г. | УФ, ГРБС ОЭМЗ и ПР Администрация |
| 4.5 | Все бюджетные учреждения переведены на финансовое обеспечение муниципальных заданий на основе субсидий с 01.01.2012 года | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | С 01.01.2012г. | ГРБС ОЭМЗ и ПР |
|  | муниципальных услуг юридическим и физическим лицам потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова, |
| 5. Создание предпосылок для развития новых форм оказания (ответственные лица – начальник отдела экономики, муниципального заказа и юрист Администрации Любимского муниципального района Н.В. Самарина) |  |
| 5.1. | Все муниципальные услуги юридическим и физическим лицам, утвержденные перечнем (реестром) муниципальных услуг, производятся в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (оценка исполнения муниципального задания) (4.3.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.01.2011. | ГРБС ОЭМЗ и ПР |
| 5.2 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (4.4.) | публикация | до 01.02.2011 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 5.3. | 80% фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам соответствуют установленным требованиям к качеству предоставления услуг (4.5.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 30.07.2011г | ОЭМЗ и ПР |
| II. ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ |
| 6. Перечень мероприятий по совершенствованию процедуры формирования и реализации ведомственных долгосрочных целевых программ (ответственное лицо – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова) |
| 6.1. | Ежегодная инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития Любимского муниципального района на средне- и долгосрочную перспективы, и их отражения в действующих ведомственных и долгосрочных целевых программах (5.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г До 01.07.2011 г. Далее ежегодно | ОЭМЗ и ПР |
| 6.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных и долгосрочных целевых программ, отчетов о ходе их реализации и рейтинга их эффективности (5.4.) | публикация | До 30.12.2011 г. и далее на периодичес-кой основе | ОЭМЗ и ПР |
| 6.3. | Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.04.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 6.4. | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.04.2010 г. | ОЭМЗ и ПР УФ |
| 6.5. | Объем бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ, составляет не менее 10% от общего объема расходов районного бюджета | аналитическая записка, | До 30.12.2011 г. | УФ |
| 7. Перечень мероприятий по совершенствованию механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трехлетнего бюджета, по формированию порядка планирования и обоснования бюджетных ассигнований (ответственные лица – начальник отдела гос.доходов Управления Финансов Администрации Любимского муниципального района Пазухина С.В, заместитель начальника, начальник бюджетного отдела Управления финансов Администрации Любимского муниципального района Е.П. Ситникова). |
| 7.1. | Утверждение порядка формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и порядка проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета (6.3.) | Постановление Администрации ЛМР | Не позднее 15.11. текущего года, утверждение в течение 30 дней | УФ |
| 7.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет материалов к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом вносимого в представительный орган проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также материалов публичных слушаний и обсуждений (6.4.) | публикация | до 01.12.2010 г. | УФ, |
| 7.3. | Утверждение проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (6.5.) | Решение Собрания Представителей ЛМР | Не позднее 15.11. текущего года, утверждение в течение 30 дней | УФ, ГРБС |
| 7.4. | Инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в районном бюджете расходов на текущий финансовый год (7.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.07.2010 г. До 01.07.2011 г До 01.07.2012 г | УФ |
| 7.5. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств ЛМР, нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из районного бюджета (7.4.) | публикация | до 01.07.2010 г. | УФ |
| 7.6. | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.11.2010 г. | УФ |
| 7.7. | Не менее 90 % расходов бюджета муниципального образования регулируются нормативными правовыми актами муниципального образования, определяющими порядок расчета расходов на реализацию соответствующих расходных обязательств | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.03 ежегодно | УФ |
| III. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕЖДМЕНТА |
| 8. Перечень мероприятий по повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета (ответственные лица – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов С.В. Данилова) |
| 8.1. | Проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета за последний отчетный год (8.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 15.07.2011 г. | УФ, ГРБС |
| 8.2. | Утверждение методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета, предполагающей формирование ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета; разработка методических рекомендаций, необходимых для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета (8.2.) | Постановление Администрации ЛМР, методические рекомендации | до 01.07.2010 г. | УФ, ГРБС |
| 8.3. | Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета при оценке деятельности и премирования на ее основе руководителей соответствующих главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета (8.3.) | Постановление Администрации ЛМР | до 01.07.2010 г. | УФ |
| 8.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета, а также ежегодной оценки деятельности руководителей соответствующих главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета (8.4.) | публикация | До 30.07.2010 г.и далее- на периодичес- кой основе | УФ |
| 9. Перечень мероприятий по оптимизации процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов (ответственное лицо – заместитель начальника, начальник бюджетного отдела Управления финансов Администрации Любимского муниципального района Е.П. Ситникова) |
| 9.1. | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении районного бюджета и финансовых последствий их возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год (9.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 30.07.2010 г. и далее - ежегодно | УФ |
| 10. Перечень мероприятий по снижению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. (ответственное лицо – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов С.В. Данилова) |
| 10.1. | Инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год (10.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г. До 01.07.2011 г. | УФ, ГРБС |
| 10.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной (10.4.) | публикация | До 01.08.2011 г. и далее – на периодической основе | УФ |
| 11. Перечень мероприятий по повышению эффективности использования имущества, находящегося в собственности ЛМР (ответственное лицо – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова) |
| 11.1. | Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ЛМР (11.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.08.2010 г. До 01.08.2011 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 11.2. | Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ЛМР (11.2.) | Постановление Администрации ЛМР | До 01.04.2010 г | ОЭМЗ и ПР |
| 11.3. | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей ЛМР в уставных капиталах организаций (11.3.) | Постановление Администрации ЛМР | До 01.04.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 11.4 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ЛМР (11.4.) | публикация | до 01.08.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 11.5 | Не менее 90 % муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ЛМР, удовлетворяют установленным критериям (11.5.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.05.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 12. Перечень мероприятий по созданию формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятию долговых обязательств, их рефинансирования (ответственное лицо – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления финансов С.В. Данилова) |
| 12.1. | Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последний отчетный год и текущий финансовый год (12.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г. До 01.07.2011 г. и далее - ежегодно | УФ |
| 12.2. | Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период Утверждение Методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку районного бюджета | Постановление Администрации Любимского муниципального района | до 01.04.2010 г. | УФ |
| 12.3. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения (12.4.) | публикация | До 01.07.2010 г. | УФ |
| 12.4. | Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном и текущем финансовом году полностью соответствуют установленной процедуре (12.5.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г. | УФ |
| IV. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА |
| 13. Перечень мероприятий по укреплению доходной базы районного бюджета, по укреплению налоговой дисциплины и сокращение недоимки (ответственное лицо – начальник отдела доходов управления финансов С.В. Пазухина) |
| 13.1. | Проведение ежемесячного анализа поступления налоговых доходов в районный бюджет в разрезе налогов, сборов и неналоговых платежей, а также ежегодной оценки налогового потенциала районного бюджета (13.1.) | аналитическая записка | ежемесячно | УФ |
| 13.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по эффективному управлению общественными финансами (укреплению доходной базы районного бюджета) в Любимском муниципальном районе | Постановление Администрации Любимского муниципального района | до 01.04.2010 г. | УФ |
| 13.2. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов анализа поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в разрезе налогов и сборов (13.4.) | публикация | ежеквартально | УФ |
| 13.3. | Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы, не ниже уровня, обеспеченного по состоянию на соответствующую дату последнего отчетного года (13.5.) | аналитическая записка | ежеквартально | УФ |
| 13.4. | Проведение ежемесячного анализа недоимки в разрезе плательщиков и видов налогов (14.1.) | аналитическая записка, табличные материалы | ежемесячно | УФ, ГРБС |
| 13.5. | Обеспечение поступления в районный бюджет на последнюю отчетную дату не менее 70% от суммы недоимки, погашение которой было предусмотрено соглашениями (планами, протоколами), подписанными по результатам заседаний Комиссии (14.4.) | аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки | ежеквартально | УФ |
| 13.6. | Объем недоимки в районный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы, составляет менее 10 % налоговых доходов районного бюджета за последний отчетный год (14.5.) | аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки | До 15.07.2010 г. До 15.07.2011 г. | УФ |
| 14. Перечень мероприятий по созданию формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов (ответственные лица – начальник начальник отдела доходов управления финансов С.В. Пазухина) |
| 14.1. | Оценка объема налоговых и иных льгот по каждому виду льгот за последний отчетный год и текущий финансовый год (15.1.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.09.2010 г. До 01.09.2011 г. | УФ, |
| 14.2. | Утверждение порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.11.2010 г. | УФ |
| 14.3 | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 31.12.2010 г. | УФ |
| 14.4. | Ежегодная публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых и иных льгот и оценки их эффективности (15.4.) | публикация | ежегодно | УФ |
| 14.5. | Объем налоговых и иных льгот составляет не более 5 % налоговых доходов районного бюджета за последний отчетный год (15.5.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.03.2010 г. И далее ежегодно | УФ |
| 15. Перечень мероприятий по оценке эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (ответственное лицо – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка Любимского муниципального района И.В. Соколова) |
| 15.1 | Оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный финансовый год (18.1.) | аналитическая записка и другие материалы | До 01.05.2010 г | ОЭМЗ и ПР |
| 15.2 | Утверждение порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.04.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 15.3 | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Постановление Администрации Любимского муниципального района | До 01.04.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 15.4 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включая оценку эффективности по каждому из объектов (18.4.) | публикация | До 01.06.2010 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 15.5 | В расходах районного бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, удовлетворяющие условиям досрочного прекращения (18.5.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | до 01.07.2011 г. | ОЭМЗ и ПР |
| 16. Перечень мероприятий по стимулированию роста доходов от малого бизнеса (ответственные лица – начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка И.В. Соколова) |
| 16.1. | Анализ развития сферы малого предпринимательства и налоговых поступлений от малого предпринимательства за отчетный год (16.1.) | аналитическая записка | 01.04.2011 | ОЭМЗ и ПР |
| 16.2. | Утверждение порядка мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства (включая показатели налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса) | Постановление Администрации Любимского муниципального района | 01.04.2011 | ОЭМЗ и ПР |
| 16.3. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства (16.4.) | публикация | ежеквартально | ОЭМЗ и ПР |
| 16.4. | Рост поступлений от субъектов малого бизнеса в районный бюджет в текущем году по сравнению с отчетным годом (16.5.) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | ежеквартально | ОЭМЗ и ПР УФ |
| 17. Перечень мероприятий по развитию доходной базы от местных налогов (ответственное лицо – начальник отдела доходов управления финансов С.В. Пазухина) |
| 17.1. | Наличие учета налоговой базы местных налогов: земельных участков, налогооблагаемого имущества физических лиц (17.1.) | аналитическая записка | ежеквартально | поселения |
| 17.2. | Разработка и внедрение автоматизированных систем учета земельных участков и налогооблагаемого имущества физических лиц (17.2.) | аналитическая записка | До 01.11.2010г | УФ, поселения, МАУ Агенство экономического развития |
| 17.3. | Проведение работы по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации жилых домов, дач, гаражей и других объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц; инвентаризация земельных участков и актуализация баз данных об объектах налогообложения и плательщиках земельного налога (17.3.) | аналитическая записка и другие материалы | постоянно | УФ, поселения |
| 17.4. | Публикация в СМИ и сети Интернет информации о местных налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты (17.4.) | публикация | до 01.12.2010 г. | УФ |
| 17.5. | Рост поступлений местных налогов в районный бюджет за отчетный год и (или) первое полугодие текущего года (17.5.) | аналитическая записка и другие материалы | До 15.07.2010 г. | УФ |
| V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ответственные лица – начальник Управления Финансов Е.А. Карпова, начальник отдела экономики, муниципального заказа и потребительского рынка И.В. Соколова) |
| 18.1. | Организовать подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих ЛМР, работников бюджетных учреждений по вопросам: - применения механизмов БОР и программно-целевого управления при планировании работы ОИВ и формировании районного бюджета; - формирования требований к качеству муниципальных услуг и организации мониторинга фактического качества предоставления услуг; - формирования муниципальных заданий, а также организации мониторинга их исполнения; - организации и проведения мониторинга качества финансового менеджмента и др. (19.1.) | обучающие мероприятия (семинары, учебные курсы, стажировки и пр.) | в течение года | УФ, ГРБС. ОЭМЗ и ПР |
| 18.2. | Подготовить и реализовать решения о материальном стимулировании муниципальных служащих ЛМР, работников бюджетных учреждений по итогам выполнения мероприятий и достижения результатов Программы (19.2.) | распоряжения Администрации ЯМР | до 01.09.2011 г. | УФ, ГРБС ОЭМЗ и ПР |
| 18.3. | Подготовить отчёт о реализации первого этапа Программы для Департамента финансов Ярославской области (19.4.) | отчётные материалы | до 01.08.2011 г. | УФ |
| VI. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ответственные лица – заместитель начальника управления финансов – начальник бюджетного отдела управления финансов Е.П. Ситников, консультант отдела) |
| 19.1. | Мониторинг дисквалификационных критериев районного бюджета | аналитическая записка, табличные материалы | за 2010 год до 01.01.2011 г. за 2011г. ежемесячно | УФ |
| 19.2. | Обеспечение разработки и внедрения программного обеспечения для автоматизации процесса планирования районного бюджета с учетом принципов БОР | программный продукт | до 01.10.2011 г. | УФ УЭиИП ГРБС |

Список используемых сокращений:

УФ – управление финансов;

ОЭМЗ и ПР – отдел экономики, муниципального заказа и потребительского рынка;

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств;

УД – управление делами;