Заместитель Главы

Любимского муниципального района

________________ С.А.Васильев

ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ, РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Аналитическая записка

1. Оценка наличия муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденных реестром муниципальных услуг

В соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района от  12.01.2011.   № 142  «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района № 223 от 18.02.2010. «О внесении изменений в Постановление администрации Любимского муниципального района № 733-а от 17.08.2009г. «Об утверждении реестра муниципальных услуг Любимского муниципального района» все социально значимые муниципальные услуги (услуги в области культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежной политики, земельных отношений), предоставляемые муниципальными учреждениями, сгруппированы в первом разделе реестра муниципальных услуг.

В соответствии с постановлениями Главы Любимского муниципального района от  30.11.2010.   № 1152 «О  Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления Главы Любимского муниципального района № 608 от 29.06.2009. «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания» и от  26.04.2011 № 446 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания и признании утратившим  силу постановления Администрации Любимского муниципального  района от 30.11.2010 г № 1158 «О порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из районного бюджета  муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Любимского муниципального района Ярославской области  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  ими в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели» муниципальные задания формируются главными распорядителями бюджетных средств, исполняющими функции и полномочия учредителя учреждения и являющимися ответственными за предоставление (организацию предоставления) муниципальных услуг, отраженных в первом разделе реестра муниципальных услуг Любимского муниципального района.

По состоянию на 01.07.2011г. в соответствии с муниципальными заданиями муниципальными учреждениями в Любимском муниципальном районе предоставлялось 20 муниципальных услуг, предусмотренных реестром муниципальных услуг:

Муниципальная услуга (1), предусмотренные муниципальным заданием № 1 от 10.02.2011. в сфере средств массовой информации:

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации.

Услуга оказываются муниципальным учреждением «Редакция газеты «Наш край». Муниципальное задание на оказание  муниципальной услуги МУ «Редакция газеты «Наш край» было разработано на 2011 год.

Муниципальные услуги (2), предусмотренные муниципальным заданием № 2 от 01.03.2011г. в сфере молодежной политики:

- Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района;

- Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики.

Услуги оказываются Управлением культуры и молодежной политики. Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг было разработано на 2011 год.

Государственные услуги (2), предусмотренные муниципальным заданием № 3 от 01.03.2011г. в сфере социального обслуживания населения:

- Социально-бытовые;

- Социально-педагогические.

Услуги оказываются МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Муниципальное задание на оказание  государственных услуг было разработано на 2011 год.

Муниципальные услуги (5), предусмотренные муниципальным заданием № 4 от 31.05.2011г. в сфере землеустройства:

- Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду;

- Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства;

- Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта;

- Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с  предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства;

- Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля.

Услуги оказываются МУ «Агентство экономического развития» Любимского муниципального района. Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг было разработано на период с 01 февраля по 31 декабря 2011 года.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам доведены до бюджетных учреждений Любимского муниципального района по всем муниципальным услугам, утвержденные  реестром муниципальных услуг.

2. Оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

2.1.  В сфере средств массовой информации за I полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов муниципального учреждения «Редакция газеты «Наш край» о степени выполнения муниципального задания за полугодие 2011 год муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за указанный период  по сравнению с плановым уровнем увеличен на 10 %. При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 55,0 %.

Показатели качества оказания муниципальной услуги полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания за 6 месяцев 2011 года приведен в приложении  2 к Аналитической записке.

2.2. В сфере землеустройства за I полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов муниципального учреждения «Агентство экономического развития» о степени выполнения муниципального задания за указанный период муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  по сравнению с плановым уровнем в среднем составил 100%. При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете муниципального района на  1 квартал 2011 года на исполнение муниципального задания, использована на 37,0 %. Показатели качества оказания муниципальной услуги полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания за 6 месяцев 2011 года приведен в приложении 2 к Аналитической записке.

2.3. В сфере молодежной политики за I полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов Управления культуры и молодежной политики в сфере молодежной политики муниципальное задание за указанный период выполнено частично в связи с не финансированием областного бюджета муниципальной целевой программы «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья»  на 2011 - 2015 годы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 г.  № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «реализация приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания за 6 месяцев 2011 года приведен в приложении 2 к Аналитической записке.

2.4. В сфере социальной поддержки населения за  I полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» о степени выполнения муниципального задания за указанный период муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  по сравнению с плановым уровнем составил: социально-бытовые услуги – 67,34%; социально-педагогические услуги – 56,5%. При этом сумма денежных средств, предусмотренная на исполнение муниципального задания на год, составила 47,0 %. Показатели качества оказания муниципальной услуги полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания за 6 месяцев 2011 года приведен в приложении 2 к Аналитической записке.

3. Результаты  контроля за исполнением муниципального задания.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания определен постановлением  Администрации Любимского муниципального района от  30.11.2010 года № 1152 «О  Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления Главы Любимского муниципального района № 608 от 29.06.2009. «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания».

Контроль за исполнением муниципальных заданий проводится учредителями в следующем порядке:

1. Исполнители муниципальных услуг  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Администрацию муниципального района отчет о выполнении задания за квартал по установленной форме.

Приложение 1 к аналитической записке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

муниципальному учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Наш край» на оказание муниципальных услуг на 2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Администрацией Любимского муниципального района Ярославской области  (далее – учредитель) и Муниципальным учреждением «Редакция газеты «Наш край» (далее - исполнитель),    связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации.

Потребителями муниципальной услуги является население Любимского муниципального района.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 | год 2011 | год 2011 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации |  | Кв.см. | Не менее 4583 кв.см. ежемесячно | 20,0 | 1100 000= |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | 1100 000= |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  учредителем 31.01.2011г, в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным постановлением администрации ЛМР от  12.01.2011. № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заработная плата | 621 000= |
| 2. | Начисления на выплату по оплате труда | 288 500= |
| 3. | Коммунальные услуги, услуги связи | 85 000= |
| 4. | Прочие выплаты | 5 000= |
| 5. | Услуги по содержанию имущества | 3 500= |
| 6. | Прочие услуги | 680 000= |
| 7. | Прочие расходы | 90 000= |
| 8. | Увеличение стоимости мат.запасов | 66 500= |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 1 839 500= (за счет оказания платных услуг) |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены учредителем 31.01.2011г. в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным постановлением администрации ЛМР от  12.01.2011. № 141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | год 2011 |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 1 100 000= |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 1 839 500= |
| Всего нормативные затраты |  | 2 939 500= |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

Оказание услуги производится в соответствии с уставом муниципального учреждения «Редакция газеты «Наш край».

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной  услуги:

Организация информирования граждан должна предусматривать минимально допустимый объем оказания услуги:

- не менее восьми (одной)полос в неделю формата А3;

-допускается предоставление дополнительных (необязательных) объемов муниципальных услуг.

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Тираж газеты в год | Экз. | Не менее 2000 экз |
|  |  | Периодичность выхода |  | Не реже 1 раза в неделю |
|  |  | Своевременность и достоверность публикуемых материалов |  | Отсутствие рекламаций и жалоб на публикации |
|  |  | Оперативность распространения информации |  | Своевременная публикация материалов, представленных для публикации за 3-4 дня до выхода номера |

3.4. Предельные цены (тарифы) на платные услуги для получателей услуг, порядок их установления:

1) Для юридических лиц, ИП в размере 20 рублей за 1 слово или 1 см2 печатной продукции (Приказ по редакции газеты «Наш край» № 21 от 18.12.2006г);

2) для физических лиц – 10 рублей за 1 слово или 1 см2 печатной продукции (Приказ по редакции газеты «Наш край» № 21 от 18.12.2006г);

3) за 1 полосу  для юридических лиц, ИП в размере 25 рублей за 1 слово или 1 см2 печатной продукции (Приказ по редакции газеты «Наш край» № 21 от 18.12.2006г);

4) за 1 полосу для физических лиц – 15 рублей за 1 слово или 1 см2 печатной продукции (Приказ по редакции газеты «Наш край» № 21 от 18.12.2006г);

5) за 1 полосу в праздничные номера (Новогодние поздравления, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 4 ноября для юридических лиц и ИП) в размере 30 рублей за 1 слово или 1 см2 печатной продукции (Приказ по редакции газеты «Наш край» № 21 от 18.12.2006г);

6) Предвыборная кампания за агитационные материалы:

- за 1 полосу – 30 рублей за 1 см2 печатной площади или за 1 слово;

- за 2 полосу – 25 рублей за 1 см2 печатной площади или за 1 слово;

- за все остальные полосы – 20 рублей за 1 см2 печатной площади или за 1 слово ( Приказ по редакции газеты «Наш край» № 21 от 18.12.2006г).

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя за квартал | Фактическое значение показателя за квартал |  | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Полнота и эффективность использова-ния денежных средств | Т.р. | 275 000= |  |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Объем услуги | Кв.см. | Не менее 13750 в квартал |  |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Тираж газеты | Экз. | Не менее 500 экз |  |  |  |
|  |  | Периодичность выхода |  | Не реже 1 раза в неделю |  |  |  |
|  |  | Своевременность и достоверность публикуемых материалов |  | Отсутствие рекламаций и жалоб на публикации |  |  |  |
|  |  | Оперативность распространения информации |  | Своевременная публикация материалов, представленных для публикации за 3-4 дня до выхода номера |  |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок главный редактор районной газеты «Наш край» ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

Постановлением Администрации Любимского муниципального района № 480 от  0505.2011 года внесены изменения в Муниципальное задание № 1, утвержденное Постановлением Администрации Любимского МР № 228 от 10.02.2011 года,  в Раздел 2 «Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания», пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Нормативные прямые затраты на оказание муниципальной услуги  (выполнение работы),  в 2011 году за счет оказания платных услуг:       Таблица 2.1

| № п/п | Наименование вида нормативных прямых затрат | Сумма нормативных прямых затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заработная плата | 920533= |
| 2. | Начисления на выплату по оплате труда | 336988= |
| 3. | Прочие услуги | 425535= |
|  | Итого объем нормативных прямых затрат | 1683056= |

Нормативные прямые затраты на оказание муниципальной услуги  (выполнение работы),  в 2011 году за счет бюджетных средств                                  Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование вида нормативных прямых затрат | Сумма нормативных прямых затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заработная плата | 550467= |
| 2. | Начисления на выплату по оплате труда | 201512= |
| 3. | Прочие услуги | 254465= |
|  | Итого объем нормативных прямых затрат | 1006444= |

Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году за счет оказания платных услуг:                        Таблица 2.3.

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальные услуги, услуги связи | 53191= |
| 2. | Прочие выплаты | 3129= |
| 3. | Услуги по содержанию имущества | 2190= |
| 4. | Прочие расходы | 56320= |
| 5. | Увеличение стоимости мат.запасов | 41614= |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 156444= |

Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году за счет бюджетных средств:                       Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальные услуги, услуги связи | 31809= |
| 2. | Прочие выплаты | 1871= |
| 3. | Услуги по содержанию имущества | 1310= |
| 4. | Прочие расходы | 33680= |
| 5. | Увеличение стоимости мат.запасов | 24886= |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 93556= |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены учредителем 31.01.2011г. в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным постановлением администрации ЛМР от  12.01.2011. № 141.»

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Любимского муниципального района

от 01.03.2011. № 276-а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

Управлению культуры и молодежной политики

администрации Любимского муниципального района

на оказание муниципальных услуг

на 2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Администрацией Любимского муниципального района Ярославской области  (далее – учредитель) и Управлением культуры и молодежной политики  (далее - исполнитель),    связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

-  Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица в возрасте от 18 до 35 лет (молодые семьи).

- Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица в возрасте от 14 до 30 лет.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. |  | семьи | Не менее 8 семей | 465062,5 | 3720500 |
| 2. | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики. |  | Мероприятия/ человек | Не менее 14 мер-й Не менее 1200 чел. | 21178,6 на 1 мероприятие | 296500 |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | 4017000,00 |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  приказом  учредителя в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным Постановлением администрации ЛМР от 12.01.2011. № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | - |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным Постановлением администрации ЛМР от 12.01.2011. № 141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 4017000,00 (3776000,00 деньги по программам) |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | - |
| Всего нормативные затраты |  | 4017000,00 |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

По размерам, площади и состоянию помещение в котором оказываются услуги должны отвечать требованиям санитарно – гигиенических норм и правил (СниП). Помещение для оказания муниципальных услуг  должно быть оборудовано необходимой  мебелью и оргтехникой.

Материально-технические и другие условия предоставления услуг регламентируются действующими правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

Информирование получателя муниципальной услуги осуществляется путем информационного взаимодействия с партнерскими организациями, публикациях в СМИ и т.п.

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальных услуг:

Для массовых мероприятий место проведения  должно иметь площади и функциональные особенности, необходимые для проведения мероприятия в соответствии с заявленной формой проведения и тематическим содержанием. Форма проведения определяется в соответствии с направлениями деятельности и допускает вариативность (творческий или спортивный конкурс, профилактическая акция, ролевая игра, викторина, интерактивное театрализованное представление и т.д.).

- Подготовка массового мероприятия включает в себя ( по необходимости):

- разработка положения мероприятия;

- разработка сценария мероприятия (в том числе подбор творческих номеров);

- разработка конкурсной программы, соответствующей тематике мероприятия;

- разработка критериев оценки конкурсной программы и протоколов жюри;

- составление  сметы  расходов  мероприятия  и  выписка  счетов с учётом финансирования мероприятия;

- разработка и проведение занятий и консультаций для волонтеров, с учётом привлечения к работе на мероприятии  волонтерского отряда;

-  подбор реквизита (декорации, костюмы и т.д.);

- подготовка призового фонда, в случае конкурсной программы (дипломы, грамоты и т.д.).

- Проведение массового мероприятия включает в себя ( по необходимости):

- реализация сценария мероприятия;

- реализация конкурсной программы;

- сопровождение работы волонтерского отряда;

- по итогам проведения массового мероприятия оформляется содержательный отчёт о его проведении, финансовый отчет.

В рамках тематических мероприятий возможно проведение социологических исследований, акций, презентаций,  подготовка  и  распространение  информационных  материалов  для  участников мероприятия.

Предоставление муниципальной услуги «Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики»  завершается проведением анкетирования:

- на определение уровня удовлетворённости предоставленной государственной услугой;

Уровень удовлетворённости определяется по 10-балльной шкале (анкетирование).

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | количество молодых семей, обращающихся за получением информации о данной услуге | семей | Не менее 16 |  |
|  |  | количество молодых семей, обращающихся в установленном порядке за получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | Не менее 8 |  |
| 2 | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики. | Средний уровень удовлетворённости предоставленной муниципальной услугой | % |  | Не менее 80 |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципаль-ной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя За год |  | Фактическое значение показателя за квартал |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | Полнота и эффективность использования денежных средств | Т.р. | 3720500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики | Полнота и эффективность использования денежных средств | Т.р. | 296500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | Количество молодых семей, которые получили (получат) в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | Не менее 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики | Количество человек, получивших муниципальную услугу | Чел. | Не менее 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мероприятий, проведенных в рамках работы по направлению программы | Мер-й | Не менее 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | количество молодых семей, обращающихся за получение информации о данной услуге | семей | Не менее 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество молодых семей, обращающихся в установленном порядке за получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | не менее 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики | Средний уровень удовлетворённости предоставленной муниципальной услугой | % |  | Не менее 80 |  |  |  |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок начальник Управления культуры и молодежной политики ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности. Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта. Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов. | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

Муниципальное задание получила:

начальник УКиМП                                                                               Е.В.Мычко

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Любимского муниципального района

от 01.03.2011. № 276-а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3

Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Любимского муниципального района

на оказание государственных услуг

на 2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Администрацией Любимского муниципального района Ярославской области  (далее – учредитель) и МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  (далее - исполнитель),    связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

- Социально-бытовые.

Потребителями государственных услуг являются пенсионеры и инвалиды Любимского муниципального района.

- Социально-педагогические.

Потребителями государственных услуг являются дети из малообеспеченных семей, семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды.

2. Обязательства по составу, объему государственных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания государственных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу государственной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Социально-бытовые: | Чел. | 1090 | 10122,32 | 11033333,00 |
| 1.1. | Отделение социального обслуживания на дому: | Чел. | 310 (т.к. в 310 – 200 повторяются) |  |  |
|  | - Содействие в организации приобретения продовольственных и промышленных товаров, медикаментов; решение вопросов в сфере коммунально-бытового обслуживания | Чел. | 310 |  |  |
|  | - Доставка дров, воды, топка печей, организация ремонта и уборка жилых помещений | Чел. | 200 |  |  |
| 1.2. | Отделение дневного пребывания: | Чел. | 230 |  |  |
|  | - Предоставление помещений для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и трудотерапии с учетом специфики обслуживаемого контингента | Чел. | 230 |  |  |
|  | - Обеспечение клиентов горячим питанием | Чел. | 56 (из 230 получают горячее питание) |  |  |
| 1.3. | Отделение временного проживания: | Чел. | 30 |  |  |
|  | - Предоставление клиентам в стационарных учреждениях мебели, постельных принадлежностей, одежды, обуви, горячего питания и соответствие их санитарно-гигиеническим нормам и требованиям | Чел. | 20 |  |  |
|  | - Социальный патронаж малообеспеченных семей, предоставление одежды и обуви | Чел. | 10 |  |  |
| 1.4. | Отделение срочной социальной помощи: | Чел. | 520 |  |  |
|  | - социальный патронаж малообеспеченных семей, предоставление одежды, обуви, предметов первой необходимости | Чел. | 100 |  |  |
|  | - Предоставление клиентам специальных транспортных средств (службы «Социальное такси») | Чел. | 230 |  |  |
|  | - Предоставление клиентам в пункте проката средств реабилитации | Чел. | 20 |  |  |
|  | - Консультирование по вопросам самообеспечения (служба «Единый социальный телефон»). | Чел. | 50 |  |  |
|  | - предоставление срочных социальных услуг | Чел. | 120 |  |  |
| 2 | Социально-педагогические: | Чел. | 310 | 2082,15 | 645467,00 |
| 2.1. | Отделение социальной помощи семье и детям: |  |  |  |  |
|  | - Педагогическая коррекция в работе с родителями | Чел. | 100 |  |  |
|  | - Организация досуга | Чел. | 150 |  |  |
|  | - Психодиагностика и обследование личности | Чел. | 70 |  |  |
|  | - Психокоррекция | Чел | 70 |  |  |
|  | - Беседы, общение, психологическая поддержка жизненного тонуса клиента | Чел. | 50 |  |  |
|  | - Обеспечение горячим питанием | Чел. | 80 |  |  |
|  | - Индивидуальная работа с н/летними по предупреждению вредных привычек. | Чел. | 80 |  |  |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | 11678800 |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  приказом  учредителя от 18.01.2011. №12, в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным Постановлением администрации ЛМР от 12.01.2011г. № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ст.223. Коммунальные услуги | 351000 |
| 2. | Ст.340. Приобретение котельно-печного топлива | 190000 |
| 3. | Ст.225. Услуги по содержанию имущества | 124000 |
| 4 | Ст. 226. Программа «Пожарная безопасность» | 604000 |
| 5 | Ст.290. Прочие расходы: Земельный налог Налог на имущество Транспортный налог Загрязнение окружающей среды | 59600 9600 1000 12000 |
| 6 | Ст.310. Приобретение основных средств | 120000 |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 1471200 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  приказом  учредителя от 18.01.2011.  №12 в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным Постановлением администрации ЛМР от  12.01.2011. №  141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание государственных услуг, затраты на выполнение работ | 11678800,00 |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 1471200,00 |
| Всего нормативные затраты |  | 13150000,00 |

МУ «КЦСОН» выделятся субвенция на капитальный ремонт в размере 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания государственной услуги:

Государственные услуги оказываются МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Услуги оказываются по адресам:

152470, Ярославская область, г.Любим, ул.Набережная р.Обноры, д.3;

152482 Ярославская область, Любимский  район, с. Закобякино  ул. Юбилейная, дом 10.

Социальная услуга оказывается независимо от получения заявителем услуг от других организаций различных форм собственности и физических лиц. Оказание социальной услуги осуществляется    специалистами  отделений МУ «Любимский КЦСОН».

Результатом предоставления муниципальных услуг могут являться:

1) Принятие решения о предоставлении социальной услуги;

2) Принятия решения об отказе в предоставлении социальной услуги.

Процедура предоставления муниципальных услуг завершается путем получения заявителем:

-решения о предоставлении социальной услуги;

-решения об отказе в предоставлении социальной услуги.

3.2. Требования к организации процесса предоставления государственной  услуги:

Информация о государственных услугах предоставляется:

1) непосредственно в помещении МУ «Любимский  КЦСОН»   на информационных стендах, в раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом;

2) с использованием средств телефонной связи (личное консультирование специалистами МУ «Любимский  КЦСОН»;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети (Интернет);

4) в средствах массовой информации: публикации в газете.

Предоставление государственных услуг является бесплатным, а также на условиях частичной и полной оплаты.  Общий срок для рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении государственных услуг не может превышать 3 рабочих дней с момента получения МУ «КЦСОН» всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие и  другие экстремальные ситуации) решение о предоставлении  государственной услуги принимается в день обращения.

Гражданам или их представителям должна быть предоставлена возможность предварительной записи для предоставления документов,   необходимых для решения вопроса о предоставлении срочного социального обслуживания.

Предоставление  государственной  услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация документов для предоставления  государственной услуги;

2) формирование личного дела;

3) принятие решения о предоставлении  социальной услуги;

4) принятие решения об отказе в предоставлении социальной услуги.

Основанием для начала действий  по предоставлению  государственной услуги является:

1) личное обращение гражданина (его представителя) в КЦСОН   с комплектом документов, необходимых для  предоставления социальной услуги либо поступление указанных документов в КЦСОН   по почте;

2) обращения иных граждан, организаций, учреждений или сведения, дающие основания считать гражданина,  нуждающимся в социальной услуги.

Обращения регистрируются в КЦСОН  по общим правилам регистрации обращений граждан и входящей корреспонденции с указанием следующих данных:

1)  дата обращения;

2) фамилия, имя, отчество, категория, домашний адрес или местонахождение   гражданина, нуждающегося в  единовременной материальной помощи, его домашний или контактный телефон;

3) фамилия и инициалы, домашний или контактный телефон гражданина, от которого поступила информация о гражданине, нуждающемся  в социальной услуге.

В случае поступления информации о необходимости предоставления  социальной услуги в результате обращений иных граждан, организаций, учреждений, специалист КЦСОН    уточняет по телефону у гражданина, нуждающегося в услуге, поступившую информацию.

Заведующий отделением или специалист КЦСОН  проверяет представленные гражданином документы и осуществляет предварительную оценку прав гражданина на  оказание социальной услуги в следующем порядке:

1) проверяет правильность оформления заявления о  социальной услуге и регистрирует его с указанием своей должности, фамилии, инициалов;

2) проверяет документы, подтверждающие наличие у лица гражданства Российской Федерации или вида на жительство;

3) проверяет документы о наличии у гражданина регистрации по месту жительства на территории  Любимского муниципального района, а в случае отсутствия у гражданина регистрации по месту жительства – наличие регистрации по месту пребывания на территории  Любимского муниципального района.

Заведующий отделением или специалист КЦСОН   проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь что:

1) представлены подлинники документов, либо надлежащим образом заверенные копии;

2) тексты документов написаны ясно, разборчиво;

3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;

4) документы не исполнены карандашом;

5) документы не имеют серьезных повреждений,  признаков копирования, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, либо затрудняют их восприятие.

По результатам рассмотрения представленных документов и результатов предварительной оценки права заявителя на  оказание социальной услуги, заведующий отделением или специалист КЦСОН   делает одно из следующих заключений:

1) представлен не полный комплект документов и (или) имеются документы, не соответствующие требованиям  разработанного стандарта качества предоставляемой государственной услуги;

2) у заявителя отсутствует право  на получение социальной услуги;

3) представленный комплект документов соответствует требованиям.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, заведующий отделением или специалист КЦСОН   уведомляет об этом заявителя, объясняет заявителю  содержание недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, формирует  уведомление с перечнем недостающих документов и (или) документов, оформленных ненадлежащим образом.

В уведомлении также указывается наименование КЦСОН, дата выдачи, фамилия, имя, отчество заявителя, фамилия, инициалы и должность специалиста КЦСОН. Уведомление подписывается заведующим отделением или специалистом КЦСОН. Один экземпляр уведомления остается в КЦСОН,   второй экземпляр передается заявителю вместе с представленными документами.

В случае поступления пакета документов по почте, документы, а также уведомление о недостающих документах и (или) о документах, несоответствующих требованиям, направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если сделан предварительный вывод о том, что гражданин не имеет право на срочное социальное обслуживание, заведующий отделением или специалист КЦСОН  консультирует гражданина об отсутствии права на  получение и объясняет причины.

Представленные документы возвращаются заявителю. Заведующий отделением или специалист КЦСОН снимает копии с документов, содержащих информацию, необходимую для подготовки мотивированного ответа заявителю.

Один экземпляр описи передается заявителю. Второй экземпляр вместе с другими представленными документами остается в КЦСОН  для формирования личного дела гражданина, обратившегося за социальной услугой. Заявителю сообщается о сроке рассмотрения документов.

При поступлении заявления о предоставлении социальной услуги, руководитель КЦСОН  организует  комиссионное обследование условий проживания гражданина, по результатам которого составляется акт материально-бытового обследования.

Акт материально-бытового обследования заверяется подписями членов комиссии, проводивших обследование (заведующего отделением срочного социального обслуживания, социальным работником, специалистом администрации сельского поселения), и руководителем учреждения. В состав комиссии могут включаться работники КЦСОН, органов местного самоуправления, представители общественных организаций.

В случае если гражданин не имеет регистрации по месту жительства, в акте указываются причины.

3.3. Показатели качества оказания государственной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 |
| 1. | Социально- бытовые | Средний уровень удовлетворённости предоставленной государственной услугой | % | Не менее 100 |
| 2. | Социально-педагогические | Средний уровень удовлетворённости предоставленной государственной услугой | % | Не менее 100 |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за квартал | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социально- бытовые | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб. | 11033333,00 |  |  |
| 2 | Социально-педагогические | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб. | 645467,00 |  |  |
| Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социально- бытовые | Количество человек, получивших муниципальную услугу | Чел | 1090 |  |  |
|  |  | Количество человек, получивших отказ в предоставлении услуги | Чел | - |  |  |
|  |  | Количество обратившихся за получением услуги | Чел. | 1900 |  |  |
| 2. | Социально-педагогические | Количество человек, получивших муниципальную услугу | чел | 310 |  |  |
|  |  | Количество человек, получивших отказ в предоставлении услуги | Чел | - |  |  |
|  |  | Количество обратившихся за получением услуги | Чел. | 450 |  |  |
| Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социально- бытовые | Средний уровень удовлетворённости предоставленной муниципальной услугой | % | Не менее 100 |  |  |
| 2. | Социально-педагогические | Средний уровень удовлетворённости предоставленной муниципальной услугой | % | Не менее 100 |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   государственных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок директор МУ «КЦСОН» ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы государственной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений. зданий, сооружений, оборудования и транспорта Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

Муниципальное задание получил:

Руководитель МУ «КЦСОН»                                              С.В.Крикунов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Любимского муниципального района

от 31.05.2011. № 561

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4

муниципальному учреждению Любимского района Ярославской области

«Агентство экономического развития»

на оказание муниципальных услуг и выполнение работ

с 01.02.2011 по 31.12.2011 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Администрацией Любимского муниципального района Ярославской области  (далее – учредитель) и Муниципальным учреждением «Агентство экономического развития» (далее - исполнитель),    связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

- Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду;

- Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства;

- Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта;

- Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства;

- Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль).

1.2.2. Работы:

- Межевание земельных участков.

Потребителями муниципальной услуги является физические и юридические лица Любимского муниципального района.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год 2011 | год 2011 | год 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | шт | 745 | 574= | 427983= |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | шт | 13 | 450= | 5850= |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | шт | 4 | 450= | 1800= |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | шт | 2 | 450= | 900= |
| 5 | Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль) | участки | 34 | 2187= | 74358= |
| Работы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Межевание земельных участков | шт | 37 | 10000= | 370000= |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | 880891= |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  учредителем 31.01.2011г, в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным постановлением администрации ЛМР от  12.01.2011. № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заработная плата | 347966= |
| 2. | Начисления на выплаты по оплате труда | 119004= |
| 3. | Коммунальные услуги | 50000= |
| 4. | Прочие услуги, работы | 50000= |
| 5. | Прочие расходы | 60000= |
| 6. | Увеличение стоимости мат.запасов | 50000= |
| 7. | Увеличение стоимости основных средств | 67000= |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 743970= |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены учредителем 31.01.2011г. в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным постановлением администрации ЛМР от  12.01.2011. № 141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | год 2011 |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 880891= |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 743970= |
| Всего нормативные затраты |  | 1624861= |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

Оказание услуги производится в соответствии с уставом муниципального учреждения «Агентство экономического развития» и с п.4.2.4 Стандартов качества оказания  муниципальных услуг.

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной  услуги:

Согласно п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Стандартов качества оказания муниципальных услуг, предусматривающих:

- последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги;

- учет договоров о предоставлении земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование;

- Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги.

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 745 |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Количество своевременно рассмотренных заявлений |  | 13 |
|  |  |  | шт |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |
| 3 | Предоставление земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт шт | 4 -- |
|  |  | Количество поступивших жалоб |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам технических условий перед проведением торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, предоставлением земельного участка для строительства, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 2 |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |
| 5 | Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль) | Количество проведенных проверок |  | 34 |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |
| 6 | Межевание земельных участков | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 37 |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт |  |

3.4. Предельные цены (тарифы) на платные услуги для получателей услуг, порядок их установления, утверждены постановлением Администрации Любимского муниципального района от 31.05.2011 года № 558.

Для муниципальных учреждений услуги и работы являются бесплатными.

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:                Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за квартал |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 427983= |  |  |  |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 5850= |  |  |  |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб. | 1800= |  |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 900= |  |  |  |
| 5 | Земельный контроль | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 74358= |  |  |  |
| 6 | Межевание земельных участков | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 370000= |  |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Количество подготовленных документов | шт | 745 |  |  |  |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Количество подготовленных документов | шт | 13 |  |  |  |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Количество подготовленных документов | шт | 4 |  |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Количество подготовленных документов | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль) | Количество проверенных участков | шт | 34 |  |  |  |
| 6 | Межевание земельных участков | Количество подготовленных документов | шт | 37 |  |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 745 |  |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт |  |  |  |  |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 13 |  |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |  |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль) | Количество проведенных проверок |  | 34 |  |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |  |  |  |
| 6 | Межевание земельных участков | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 37 |  |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |  |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). С планом проведения проверок руководитель МУ «АЭР» знакомится под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 № 69-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

Приложение 2 к Аналитической записке

Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2011 года

Муниципальное учреждение Редакция газеты «Наш край»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за 1 полугодие | Фактическое значение показателя за 1 полугодие |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Полнота и эффективность использования денежных средств | Т.р. | 550 | 604 |  | Выдана заработная плата |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Объем услуги | Кв.см. | Не менее 27500 | 30200 |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование официальной информации | Тираж газеты | Экз. | Не менее 500 экз | 2150 |  |  |
|  |  | Периодичность выхода |  | Не реже 1 раза в неделю | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | Своевременность и достоверность публикуемых материалов |  | Отсутствие рекламаций и жалоб на публикации | Отсутствуют |  |  |
|  |  | Оперативность распространения информации |  | Своевременная публикация материалов, представленных для публикации за 3-4 дня до выхода номера | Осуществлялась |  |  |

Отчет о выполнении муниципального задания за 1-е полугодие 2011 года Управления культуры и молодежной политики

4.1. Отчет о выполнении муниципального задания № 2 от 01.03.2011 г.

| № п/п | Наименование муниципаль-ной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя За год |  | Фактическое значение показателя за квартал |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | Полнота и эффективность использования денежных средств | Т.р. | 3720500,00 |  | 9452.07 |  |  |  | Нефинансирование ОБ |
| 2 | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики | Полнота и эффективность использования денежных средств | Т.р. | 296500,00 |  | 44151.07-МБ 28537.00-ОБ |  |  |  | - |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | Количество молодых семей, которые получили (получат) в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | Не менее 8 |  | - |  |  |  | Нефинансирование ОБ |
| 2 | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики | Количество человек, получивших муниципальную услугу | Чел. | Не менее 1200 |  | 550 |  |  |  | - |
|  |  | Количество мероприятий, проведенных в рамках работы по направлению программы | Мер-й | Не менее 14 |  | 7 |  |  |  | - |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, проживающим на территории муниципального района. | количество молодых семей, обращающихся за получение информации о данной услуге | семей | Не менее 16 |  | 16 |  |  | - |  |
|  |  | Количество молодых семей, обращающихся в установленном порядке за получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | не менее 8 |  | - |  |  | Нефинансирование ОБ |  |
| 2. | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере молодежной политики | Средний уровень удовлетворённости предоставленной муниципальной услугой | % |  | Не менее 80 |  | 90% | - |  |  |

Отчет о выполнении муниципального задания за 1-е полугодие 2011 года

МУ «Любимский КЦСОН»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за полугодие 2011 |  | При-чины откло-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социально-бытовые | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 11033333,00 |  |  | 5284000,00 |  |
| 2. | Социально-педагогические | Полнота и Эффективность использования денежных средств | Руб. | 645467,00 |  |  | 237000,00 |  |
| Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социально-бытовые | Количество человек, получившие муниципальные услуги | Чел. | 1090 |  |  | 734 |  |
|  |  | Количество человек, получивших отказ в предоставлении услуг | Чел. | - |  |  | - |  |
|  |  | Количество обратившихся за получением услуги | Чел. | 1900 |  |  | 734 |  |
| 2. | Социально педагогические | Количество человек, получивших муниципальную услугу | Чел. | 310 |  |  | 175 |  |
|  |  | Количество человек, получивших отказ в предоставлении услуги | Чел. | - |  |  | - |  |
|  |  | Количество обратившихся за получением услуги | Чел. | 450 |  |  | 175 |  |
| Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социально-бытовые | Средний уровень удовлетворенности предоставленной муниципальной услугой | % | Не менее 100 |  |  | 100% |  |
| 2. | Социально-педагогические | Средний уровень удовлетворенности предоставленной муниципальной услугой | % | Не менее 100 |  |  | 100% |  |

Отчет о выполнении муниципального задания за 1-е полугодие 2011 года

МУ «АЭР»

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:                Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за квартал |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 427983= | 148666= |  |  |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 5850= | 3600= |  |  |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб. | 1800= | 3600= |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 900= | - |  |  |
| 5 | Земельный контроль | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 74358= | 6561= |  |  |
| 6 | Межевание земельных участков | Полнота и эффективность использования денежных средств | руб | 370000= | - |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Количество подготовленных документов | шт | 745 | 259 |  |  |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Количество подготовленных документов | шт | 13 | 8 |  |  |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Количество подготовленных документов | шт | 4 | 8 |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Количество подготовленных документов | шт | 2 | - |  |  |
| 5 | Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль) | Количество проверенных участков | шт | 34 | 3 |  |  |
| 6 | Межевание земельных участков | Количество подготовленных документов | шт | 37 | - |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование или аренду | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 745 | 259 |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт |  | нет |  |  |
| 2 | Формирование земельного участка в целях предоставления его для строительства | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 13 | 8 |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт |  | нет |  |  |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности в собственность, в аренду, в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения объекта | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 4 | 8 |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- | нет |  |  |
| 4 | Предоставление заинтересованным лицам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 2 | - |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- | нет |  |  |
| 5 | Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (Земельный контроль) | Количество проведенных проверок |  | 34 | 3 нет |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |  |  |  |
| 6 | Межевание земельных участков | Количество своевременно рассмотренных заявлений | шт | 37 | - нет |  |  |
|  |  | Количество поступивших жалоб | шт | -- |  |  |  |

Оценка наличия муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденных реестром муниципальных услуг

в сфере образования

1. Оценка наличия муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденных реестром муниципальных услуг

В соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района от  12.01.2011.   № 142  «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района № 223 от 18.02.2010. «О внесении изменений в Постановление администрации Любимского муниципального района № 733-а от 17.08.2009г. «Об утверждении реестра муниципальных услуг Любимского муниципального района» все социально значимые муниципальные услуги (услуги в области культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежной политики, земельных отношений), предоставляемые муниципальными учреждениями, сгруппированы в первом разделе реестра муниципальных услуг.

В соответствии с постановлением администрации Любимского муниципального района от  30.11.2010. № 1152 «О  Порядке формирования,  мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления Главы Любимского муниципального района № 608 от 29.06.2009. «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания» муниципальные задания формируются главными распорядителями бюджетных средств, исполняющими функции и полномочия учредителя учреждения и являющимися ответственными за предоставление (организацию предоставления) муниципальных услуг, отраженных в первом разделе реестра муниципальных услуг Любимского муниципального района.

По состоянию на 01.07.2011г. в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями в Управлении образования Администрации Любимского муниципального района предоставлялось муниципальными учреждениями 5 муниципальных услуг, предусмотренные реестром муниципальных услуг.

Муниципальные услуги, предусмотренные муниципальными заданиями:

-  Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  - 15 учреждений

-   Предоставление  бесплатного  дошкольного образования – 6 учреждений

-   Предоставление дополнительного  образования детей – 2 учреждения

-   Предоставление содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Детском доме – 1 учреждение

- Обеспечение функционирования  образовательных учреждений» -1 учреждение.

Услуги оказываются муниципальными  учреждениями: общеобразовательными, дошкольными, дополнительными, детским домом, центром обеспечения функционирования.

Муниципальная услуга, предусмотренная  муниципальными заданиями  с № 1 по № 15 «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»:

Услуги оказываются муниципальными общеобразовательными  учреждениями Управления образования Администрации Любимского района Ярославской области.

Муниципальные задания на оказание 1227 муниципальных услуг  в 2011 году было разработано на срок с 01.01.2011  по 31.12.2011 года.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам доведены до бюджетных учреждений Управления образования Администрации Любимского муниципального района по всем муниципальным услугам, утвержденных  реестром муниципальных услуг.

Муниципальная   услуга,  предусмотрена  муниципальными заданиями с № 16 по № 21  «Предоставление бесплатного дошкольного образования»:

Услуги оказываются муниципальными  дошкольными учреждениями Управления образования Администрации Любимского района Ярославской области.

Муниципальные задания  на оказание   437  муниципальных услуг  в 2011 году было разработано на срок с 01.01.2011 по 31.12.2011 года.                               Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим  лицам доведены до бюджетных учреждений Любимского муниципального района по всем муниципальным услугам, утвержденных реестром муниципальных услуг.

Муниципальная услуга, предусмотрена    муниципальными заданиями с  № 22 по № 23 «Предоставление дополнительного образования детей».  Услуги оказываются муниципальным  дополнительным  учреждениями  Управления образования Администрации Любимского района Ярославской области:

Муниципальные задания на оказание 950  муниципальных услуг было разработано на 2011 год.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим  лицам доведены до бюджетных учреждений  Управления образования Администрации Любимского муниципального района по всем муниципальным услугам, утвержденным реестром муниципальных услуг.

Муниципальная услуга, предусмотрена  муниципальным заданием  № 24 «Предоставление  воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Детском доме»:

Услуга оказывается муниципальным  детским домом учреждением Управления образования Администрации  Любимского муниципального района.

Муниципальное задание на оказание  22   муниципальных  услуг в 2011 году было разработано на срок с 01.01.2011 по 31.12.2011 года.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам доведены до бюджетных учреждений  Управления образования Администрации Любимского муниципального района по всем муниципальным услугам, утвержденным реестром муниципальных услуг.

Муниципальная услуга, предусмотрена  муниципальным заданием  № 25 «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского муниципального района».

Услуга оказывается муниципальным   центром обеспечения функционирования образовательных учреждений Управления образования Администрации  Любимского муниципального района.

Муниципальное задание на оказание  24   муниципальных  услуг в 2011 году было разработано на срок с 19.01.2011 года до 31.12.2011 года.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам доведены до бюджетного учреждения  Управления образования Администрации Любимского муниципального района по всем муниципальным услугам, утвержденным реестром муниципальных услуг.

2. Оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

2.1.  В сфере «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования за 1 полугоде 2011 года

На основании представленных отчетов муниципальных  учреждении  о степени выполнения муниципального задания за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил 100 %. При этом сумма денежных  средств, предусмотренная в бюджете Управления образования Администрации Любимского муниципального района на исполнение муниципального задания, составила в среднем 48 %.  Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 году полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

2.2. В сфере Предоставления бесплатного дошкольного образования  за  1 полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов муниципальных  учреждении о степени выполнения муниципального задания за 1 полугодие 2011 год муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил 100%. При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете Управления образования Администрации Любимского  муниципального района на исполнение муниципального задания, составила в среднем 49%. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

2.3. В сфере Предоставление дополнительного образования детей за  1 полугодие 2011 года

На основании предоставленных отчетов муниципальных учреждении о степени выполнения муниципального задания  за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно признать выполненным.

Объем оказанных услуг за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил 100%. При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете Управления образования Администрации Любимского муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 49%. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

2.4. В сфере Предоставления воспитание и содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Детском доме за  1 полугодие 2011 года

На основании предоставленных отчетов муниципальных учреждении о степени выполнения муниципального задания за 1 полугодие 2011 года муниципальные задания можно признать выполненным.

Объем оказанных услуг за в полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил 100%. При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете  Управления образования Администрации Любимского муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 48%. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

2.5. В сфере Предоставления обеспечения функционирования образовательных учреждений за 1 полугодие 2011 года

На основании предоставленных отчетов муниципальных учреждении о степени выполнения муниципального задания  за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно признать выполненным.

Объем оказанных услуг за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил 100%. При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете Управления образования Администрации Любимского муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 48%. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

3. Результаты  контроля за исполнением муниципального задания.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания определен постановлением Главы Любимского муниципального района от  30.11.2010. № 1152 «О  Порядке формирования,  мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления Главы Любимского муниципального района № 608 от 29.06.2009. «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания».

Контроль за исполнением муниципальных заданий общеобразовательных, дошкольных, дополнительных учреждений, детского дома проводятся Управлением образования Администрации Любимского муниципального района в следующем порядке:

1. Исполнители муниципальных услуг: «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», «Предоставление бесплатного дошкольного образования», «Предоставление дополнительного образования детей», «Предоставление воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Детском доме», «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждении»  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление образования Администрации Любимского муниципального района отчет о выполнении задания за квартал по установленной форме.

2. На основании представленного отчета за предшествующий период Исполнителям муниципальных услуг перечисляется денежные средства в пределах годовых ассигнований денежных средств бюджета Любимского муниципального района и кассового плана на текущий квартал.

3. По итогам каждого квартала и по итогам года в установленные сроки Исполнители муниципальных услуг представляют Управлению финансов Администрации Любимского муниципального района квартальную и годовую отчетность об использовании денежных средств на финансовое обеспечение муниципального задания.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Управления образования

Администрации Любимского МР

от  21.01.2011  №  3а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальному  учреждению  Любимского района Ярославской области  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   Детский сад № 1

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

на  2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Управлением образования Администрации  Любимского  муниципального района Ярославской области

(далее – учредитель) и  Муниципальным  дошкольным образовательным учреждением  детский сад № 1 (далее - исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

- Предоставление бесплатного дошкольного образования.

Получатели муниципальной услуги – население дошкольного возраста Любимского муниципального района от 1 года до 7 лет, не имеющее медицинских противопоказаний к пребыванию в учреждениях дошкольного образования. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно детям, условия предоставления услуги согласуются с родителями (законными представителями), которые подписывают договор на предоставление муниципальной услуги.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год 1 | год 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Ед. | 42 | 52017,9 | 2184750 |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | 2184750 |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г., в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011 № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ст. 223 Коммунальные | 341000 |
| 2. | Ст. 225 Текущие расходы | 20000 |
| 3. | Ст. 226 Прочие расходы | 40000 |
| 4. | Ст. 262 Компенсация в части родительской платы | 82000 |
| 5. | Ст. 290 Налоги | 265000 |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 748000 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г. в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011 № 141

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 2426670 (с внебюджет) |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 748000 |
| Всего нормативные затраты |  | 3174670 |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

Согласно разделу 5 Базовых требований к качеству предоставления муниципальной услуги

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ».

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной  услуги:

- Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления муниципальной услуги. Перечень функциональных кабинетов и других объектов, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует поставщик муниципальной услуги.

- Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей.

- Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда                  и лицензионным требованиям. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.

- Количество групп в учреждении определяется учредителем.

- Наполняемость групп различной направленности определяется в зависимости от категории детей и их возраста.

- В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет:

от 1 года до 3 лет – 15 детей;

от 3 до 7 лет – 20 детей.

- В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость составляет при наличии в группе детей:

двух возрастов (от 1 года до 3 лет) – 8 детей;

любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 детей;

любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15 детей.

- В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет:

- для детей, часто болеющих, – 10 и 15 детей;

- для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, – 12 и 15 детей.

- В группах комбинированной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет:

- до 3 лет – 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья;

- старше 3 лет – 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;

- 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени;

- 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности дошкольного образовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

- Содержание образовательного процесса в учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии  с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

- Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников.

- Учреждение принимает на педагогическую работу лиц, имеющих необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных характеристик, Комплектование учреждения осуществляет руководитель согласно штатному расписанию.

- Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения               с момента выдачи ему лицензии.

- Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».

Требования к процессу  предоставления муниципальной услуги.

- Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются уставом, договором, заключаемым между учреждением                              и учредителем.

- Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в учреждении, а так же расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в учреждении.

- Содержание образовательного процесса в учреждении определяется образовательной программой в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти.

- 4.2.4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию воспитанников, организация питания детей, дневного сна и прогулки определяются СанПиН.

- Отношения воспитанника и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 1 | год 2 | год 3 |
| 1 | Предоставление бесплатного дошколього образования | Соответствие условий организации воспитательно-образовательного процесса лицензионным требованиям, СанПиН и требованиям образовательных программ. | Да/нет | Да Да |  |  |
|  |  | - соответствие образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям. | Да/нет |  |  |  |
|  |  | Доля выпускников детского сада готовых к школьному выпуску | % | 100 |  |  |
|  |  | Показатель заболеваемости детей | Ед. | 3 |  |  |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 2932750 |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Количество детей | Ед. | 42 |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Соответствие условий организации воспитательно-образовательного процесса лицензионным требованиям, СанПиН и требованиям образовательных программ. | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | соответствие образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям. | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | Доля выпускников детского сада готовых к школьному выпуску | % | 100 |  |  |
|  |  | Показатель заболеваемости детей | Ед. | 3 |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок руководитель ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального адания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений. зданий, сооружений, оборудования и транспорта Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  Управления образования

Администрации Любимского МР

от 21.01.2011   №  3 а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальному учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальное общеобразовательное учреждение  Любимская основная общеобразовательная школа   на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ     на  2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Управлением образования администрации Любимского муниципального района  Ярославской области

(далее – учредитель) и Муниципальным образовательным учреждением Любимская основная общеобразовательная школа (далее - исполнитель),  связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

- Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

Получатели муниципальной услуги - жители Любимского муниципального района Ярославской области:

- в возрасте от 6,5 до 18 лет

- в возрасте, определённом уставом вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Ед. | 392 | 30250 | 11858000 |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | 11858000 |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  приказом  учредителя от 22. 01. 2011, в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011. № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ст.223 Коммунальные услуги | 1064000 |
| 2. | Ст.225 Текущие расходы | 84000 |
| 3. | Ст.226 Прочие расходы | 1707156 |
| 4. | Ст.290 Налоги | 145000 |
| 5. | Ст.310 Приобретение основных средств | 1710600 |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 4710756 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г. в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011г. № 141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 11878000 (с внебюджет) |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 4710756 |
| Всего нормативные затраты |  | 16588756 |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

3.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.

3.1.1. Информирование потребителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляют поставщики муниципальной услуги (общеобразовательные учреждения), реализующие  общеобразовательные программы, а также Управление образования Любимского муниципального района.

3.1.2. Поставщик муниципальной услуги обязан ознакомить потребителя муниципальной услуги и его родителей или иных законных представителей с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, дополнительными образовательными программами, реализуемыми данным общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.1.3. Информация о муниципальной услуге должна быть размещена в средствах массовой информации, на официальных сайтах поставщиков муниципальной услуги и Управления образования Любимского муниципального района. Кроме того, информация о муниципальной услуге размещается в каждом общеобразовательном учреждении  на специально оформленных стендах в местах, доступных для получателя муниципальной услуги.

3.1.4. До начала приёма поставщик муниципальной услуги должен объявить:

- правила приёма в образовательное учреждение;

- условия приёма (возраст, сроки освоения программ, медицинские противопоказания и т.п.).

В период приёма поставщик муниципальной услуги для информирования граждан организует функционирование специальных телефонных линий.

Консультирование по вопросам приёма и обучения в общеобразовательном учреждении должны осуществлять специально назначенные директором работники учреждения.

3.1.5. Лицом, ответственным за информирование потребителей о  муниципальной услуге, является заместитель директора общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, а в случае его отсутствия – директор общеобразовательного учреждения.

3.1.6. Управление образования Любимского муниципального района осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с приёмом, зачислением, реализацией общеобразовательных программ, выпуском обучающихся.

3.2. Информация о поставщике муниципальной услуги.

Поставщиками муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования являются общеобразовательные учреждения Любимского муниципального района.

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной  услуги:

3.1.1. Поставщик муниципальной услуги должен иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности, необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления муниципальной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации общеобразовательных программ, определяется общеобразовательными  программами, которые реализует поставщик муниципальной услуги и федеральным государственным образовательным стандартом.

3.1.2. Территория, помещения, оборудование и оснащение поставщика муниципальной услуги должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда и лицензионным требованиям. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.

3.1.3. Поставщик муниципальной услуги должен обеспечить безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.

3.1.4. Поставщик муниципальной услуги должен быть обеспечен соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование в соответствии с лицензионными требованиями, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом согласно штатному расписанию.

3.1.5. Поставщик муниципальной услуги должен иметь утверждённые соответствующим образом образовательные программы.

3.1.6. Показатель качества организации муниципальной услуги:

- соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса требованиям общеобразовательных программ, СанПиН, пожарной безопасности и лицензионным требованиям;

- соответствие действий должностных лиц поставщика муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов и устава поставщика муниципальной услуги.

3.2. Требования к процессу предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Поставщик муниципальной услуги должен организовать процесс освоения обучающимися общеобразовательных  программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с расписанием учебных занятий и сроками их реализации.

3.2.2. Содержание образования в  учреждении поставщика муниципальной услуги определяется образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и учебным планом поставщика муниципальной услуги.

3.2.3. Общеобразовательные программы разрабатываются поставщиком муниципальной услуги на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Образовательные программы должны включать учебный план, рабочие программы учебных предметов (курсов) и другие материалы, обеспечивающие необходимое качество подготовки обучающихся.

3.2.4. Сроки обучения по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным  стандартом.

3.2.5. Для освоения общеобразовательных программ обучающиеся  организуются  в классы (группы). Количество обучающихся в классах определяется уставом поставщика муниципальной услуги  в рамках предельного контингента, определённого лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.2.6. Основной формой учебных занятий по освоению общеобразовательной программы  обучающимися является урок. Занятия могут проводиться в группах и индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной общеобразовательной программы и состоянием здоровья обучающихся. Продолжительность урока – 45 минут. Для обучающихся, осваивающих программы начального общего образования (I ступень обучения), может быть установлена меньшая продолжительность учебного занятия, но не менее 35 минут.

3.2.7. С учётом потребностей и возможностей личности обучающихся общеобразовательные программы могут осваиваться в следующих формах: в общеобразовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната.

3.2.8 Режим работы по 5-дневной или 6-дневной рабочей неделе определяется общеобразовательным учреждением.

3.2.9. В общеобразовательных учреждениях учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой) аттестации, в первом классе –33 недели, в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении – 36 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель, а для обучающихся вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения – не менее 20 календарных дней в течение учебного года и не менее 10 недель летом.  Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы продолжительностью одна неделя.

3.2.10. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.

3.2.11. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Общеобразовательные учреждения обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.2.12.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, не освоившие образовательные программы учебного года и  имеющие академическую задолженность   по  двум и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.

3.2.13. Освоение общеобразовательной программы завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательного учреждения является обязательной и осуществляется после освоения общеобразовательной программы в полном объёме. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.

3.2.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.2.15. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдаётся свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения.

3.2.16. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.

3.2.17. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа управления общеобразовательного учреждения.

3.2.18. Поставщик муниципальной услуги, имеющий государственную аккредитацию, выдаёт выпускникам, освоившим соответствующую общеобразовательную программу на второй (9 класс) и третьей ступени (11 класс) обучения в полном объёме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца об основном общем образовании (9 класс), о среднем (полном) общем образовании (11 класс), заверенный печатью общеобразовательного учреждения.

3.2.19. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

3.2.20. В дни школьных каникул поставщик муниципальной услуги может организовывать на базе учреждения лагеря для обучающихся с дневным пребыванием.

3.2.21. Показатели качества процесса предоставления  муниципальной услуги:

- соответствие реализуемого поставщиком муниципальной услуги содержания образования общеобразовательным программам;

- соответствие действий должностных лиц поставщика муниципальной услуги требованиям законодательства Российской Федерации и устава поставщика муниципальной услуги.

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 |
| 1 … | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образовния | доля обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования | % | 100 |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 100 |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестаты с отличием за курс основного общего образования | % | Не менее 2 |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестаты с награждением золотыми и серебряными медалями за курс среднего (полного) общего образования | % | Не менее 1 |
|  |  | удовлетворённость потребителей муниципальной услуги полученным образованием | % | Не менее 100 |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 16568756 |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Количество учащихся | Ед. | 392 |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. … | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | доля обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования | % | 100 |  |  |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 100 |  |  |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестаты с отличием за курс основного общего образования | % | Не менее 2 |  |  |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестаты с награждением золотыми и серебряными медалями за курс среднего (полного) общего образования | % | Не менее 1 |  |  |
|  |  | удовлетворённость потребителей муниципальной услуги полученным образованием | % | Не менее 100 |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок руководитель ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений. зданий, сооружений, оборудования и транспорта Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  Управления образования

Администрации Любимского МР

от  21.01.2011  №  3а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальному  учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальное   образовательное учреждение  дополнительного  образования  детей детско-юношеская  спортивная школа   на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ   на 2011  год

1. Общие положения

1.1.Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Управлением образования   Администрации Любимского муниципального района (далее – учредитель) и  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей   детско-юношеская спортивна школа  (далее - исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

Предоставление дополнительного образования детей.

  - Получатели муниципальной услуги  - дети в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования и не имеющие медицинских противопоказаний к освоению выбранной программы дополнительного образования.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дополнительного образования детей |  | Ед. | 400 | 4935 | 1974000 |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | 1974000 |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г , в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011г. № 141

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ст.223 Коммунальные | 160000 |
| 2. | Ст.225 Текущие расходы | 30000 |
| 3. | Ст.226 Прочие расходы | 136000 |
| 4. | Ст.290 Налоги | 130000 |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 456000 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г.  в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011г. № 141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 1986000 (с внебюджет) |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 456000 |
| Всего нормативные затраты |  | 2442000 |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной  услуги:

3.1.1. Поставщик муниципальной услуги должен иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления муниципальной услуги. Перечень учебных кабинетов,  лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует поставщик муниципальной услуги.

3.1.2. Территория, помещения, оборудование и оснащение должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности  и охраны труда и лицензионным требованиям. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.

3.1.3. Поставщик муниципальной услуги должен обеспечить безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.

3.1.4. Поставщик муниципальной услуги  должен быть обеспечен соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование.

3.1.5. Младший обслуживающий персонал поставщика муниципальной услуги должен быть укомплектован в соответствии со штатным расписанием.

3.1.6. Поставщик муниципальной услуги должен иметь на все объединения обучающихся соответствующие дополнительные образовательные программы (типовые или разработанные учреждением), в которых определены ожидаемые результаты  обучения.

3.1.7. Показатель качества организации муниципальной услуги:

-соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса требованиям образовательных программ, СанПиН, пожарной безопасности и лицензионным требованиям;

-соответствие действий должностных лиц поставщика муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов и устава поставщика муниципальной услуги.

3.2. Требования к процессу предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Поставщик муниципальной услуги должен организовать процесс освоения обучающимися  выбранной дополнительной образовательной программы в соответствии с расписанием учебных занятий  и сроками её реализации.

3.2.2. Основной формой организации работы с детьми являются занятия в объединениях по интересам (кружки, студии, секции, клубы и др.). Занятия могут проводиться как в группах, так и индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной дополнительной образовательной программы.

3.2.3. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по программам одной тематической направленности или по комплексным, интегрированным программам.

3.2.4. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа.

3.2.5. Дополнительные образовательные  программы могут иметь различную продолжительность освоения:

- до 1 года;

- 1 год - 3 года;

- более 3 лет.

3.2.6. Количество обучающихся в объединениях определяется уставом поставщика  муниципальной  услуги.

3.2.7. Занятия могут проводиться два-три раза в неделю по два-три часа за одно посещение. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не должен превышать 8 часов в неделю.

3.2.8. Учебный год в учреждении поставщика услуги должен начинаться не позднее 15 сентября и заканчиваться не ранее 15 мая.

3.2.9.Занятия должны начинаться не ранее 8ч.00мин. и заканчиваться не позднее 21ч.00мин. Продолжительность занятий не должна превышать 45 минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.

3.2.10.Поставщик муниципальной услуги должен организовать занятия с обучающимися  в течение всей недели, включая субботу и воскресенье.

3.2.11. Поставщик муниципальной услуги самостоятелен в выборе форм и методов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки обучающихся может проводиться по итогам их участия в соревнованиях, смотрах, выставках, конференциях, слетах и с использованием других форм (зачетов, мастер-классов, творческих отчетов и т.п.).

3.2.12. В дни школьных каникул поставщик муниципальной услуги может организовывать на базе учреждения лагеря  для обучающихся  с дневным пребыванием.

3.2.13. Поставщик муниципальной услуги, кроме предоставления дополнительного образования, организует и проводит областные массовые мероприятия с детьми (олимпиады, конференции, соревнования, выставки, акции, праздники и другие мероприятия) по профилю своей деятельности и направленности программ дополнительного образования детей.

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 1 | год 2 | год 3 |
| 1 … | Предоставление дополнительного образования детей | соответствие реализуемой поставщиком муниципальной услуги; | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | соответствие реализуемой поставщиком муниципальной услуги содержания образования дополнительным образовательным программам | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | соответствие действий должностных лиц поставщика муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов и устава поставщика муниципальной услуги. | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах , конкурсах, олимпиадах и т . д. | % | 50 |  |  |
|  |  | Отношение численности обучающихся первого, второго и последующих годов обучения | % | 100 |  |  |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дополнительного образования детей | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 2340000 |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дополнительного образования детей | Количество детей | Ед. | 400 |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. … | Предоставление дополнительного образования детей | соответствие реализуемой поставщиком муниципальной услуги; | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | соответствие реализуемой поставщиком муниципальной услуги содержания образования дополнительным образовательным программам | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | соответствие действий должностных лиц поставщика муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов и устава поставщика муниципальной услуги. | Да/нет | Да |  |  |
|  |  | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах , конкурсах, олимпиадах и т . д. | % | 50 |  |  |
|  |  | Отношение численности обучающихся первого, второго и последующих годов обучения | % | 100 |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания:

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок руководитель ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального    задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений. зданий, сооружений, оборудования и транспорта Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  Управления образования

Администрации Любимского МР	                           от  21.01.2011  №  3а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 24

муниципальному  учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальнму  образовательному учреждение  для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Любимский детский дом

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

на 2011  год

1. Общие положения

1.1.Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между  Управлением образования Администрации Любимского муниципального района (далее – учредитель) и  Муниципальное образовательное учреждение  для детей и детей, оставшихся без попечения родителей Любимский детский дом  (далее - исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):

- предоставление содержания и воспитания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Детском доме.

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме |  | Ед. | 22 | 308000 |  | 6776000 |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | 6776000 |  |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г. , в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011г. № 141

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ст.223 Коммунальные | 500000 |
| 2. | Ст.225 Текущие расходы | 69940 |
| 3. | Ст.226 Прочие расходы | 126160 |
| 4. | Ст.262 Выпускники | 11770 |
| 5. | Ст.290 Налоги | 100000 |
| 6. | Ст.310 Приобретение основных средств | 211100 |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 1018970 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  приказом  учредителя от 22.01.2011г. в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным приказом учредителя от  12.01.2011г.№ 141

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 6776000 |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 1018970 |
| Всего нормативные затраты |  | 7794970 |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:

Муниципальные услуги должны быть оказаны детям-сиротам,  детям, отобранным у родителей по решению суда, детям, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признанны недееспособными, находятся на длительном лечении, а так же родителей, местонахождение которых не установлено.  По заявлению  одного или обоих  родителей о временном определении ребёнка из семей безработных, беженцев, вынужденных переселенцев,  пострадавших от стихийных бедствий в  возрасте от 3 до 18 лет в детский дом независимо от пола, расы, национальности, гражданства, происхождения, социального статуса, имущественного положения

Длительность пребывания определяется получением правового статуса и возможностью передачи ребенка в приемную семью, на усыновление, под опеку или перевод в другое учреждение.

Кратность оказания муниципальных услуг определяется по мере необходимости.

3.2. Требования к организации процесса предоставления муниципальной  услуги:

Предоставление муниципальных услуг осуществляется при наличии путевки Управления образования Любимского муниципального района и Постановления Администрации Любимского муниципального района о передаче ребенка на воспитание в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детский дом.

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление услуг содержание и воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Количество проведенных медосмотров воспитанников | Ед. | Не менее двух раз в год |
|  |  | количество проведенных обследований жилых помещений воспитанииков | Ед. | ежеквартально |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за квартал | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Полнота и эффективность использова-ния денежных средств | Руб. | 7794970 |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Количество содержащихся детей | Ед. | 22 |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Количество проведенных медосмотров воспитанников | Ед. | Не менее 2 |  |  |
|  |  | количество проведенных обследований жилых помещений воспитанииков | Ед. | Не менее 4 |  |  |

4.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения:

Плановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что учреждение должно подвергаться плановой проверки один раз в три года. Плановые проверки являются комплексными, в ходе которых проверяется выполнение требований муниципального задания, действующего в проверяемый период, а также требований нормативных правовых актов, предъявляемых к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), административного регламента. С планом проведения проверок руководитель учреждения ознакамливается под роспись не позднее 14 календарных дней до проведения проверки.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4.4. По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица  6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений. зданий, сооружений, оборудования и транспорта Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

Муниципальное задание получил:

Директор учреждения                                                                       Ю.С.Соколов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  № 16

муниципальному  учреждению  Любимского района Ярославской области  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   Детский сад № 1

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания: за 1 полугодие 2011 года

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наимено- вание показателя | Единица изме-рения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 2908712 | 1565537 |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Количество детей | Ед. | 42 | 42 |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бесплатного дошкольного образования | Соответствие условий организации воспитательно-образовательного процесса лицензионным требованиям, СанПиН и требованиям образовательных программ. | Да/нет | Да | Да |  |
|  |  | соответствие образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям. | Да/нет | Да | Да |  |
|  |  | Доля выпускников детского сада готовых к школьному выпуску | % | 100 | 100 |  |
|  |  | Показатель заболеваемости детей | Ед. | 3 | 2 |  |

Руководитель учреждения:                                          Л.А.Шубина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  № 2

муниципальному учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальное общеобразовательное учреждение  Любимская основная общеобразовательная школа

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:  за 1  полугодие 2011 года

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |  | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 16753765 | 940260 |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |  | Количество учащихся | Ед. | 392 | 392 |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. … | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | доля обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования |  | % | 100 | 97 |  |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании |  | % | 100 | 100 |  |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестаты с отличием за курс основного общего образования |  | % | Не менее 2 | 1 |  |
|  |  | доля выпускников, получивших аттестаты с награждением золотыми и серебряными медалями за курс среднего (полного) общего образования |  | % | Не менее 1 |  |  |
|  |  | удовлетворённость потребителей муниципальной услуги полученным образованием |  | % | Не менее 100 | 98 |  |

Руководитель учреждения:                                                Н.В.Соловьева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 23

муниципальному  учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальное   образовательное учреждение  дополнительного  образования  детей детско-юношеская  спортивная школа   на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:  за 1  полугодие 2011 года

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дополнительного образования детей | Полнота и эффективность использования денежных средств | Руб. | 2531080 | 1313008 |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление дополнительного образования детей | Количество детей | Ед. | 400 | 400 |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. … | Предоставление дополнительного образования детей | соответствие реализуемой поставщиком муниципальной услуги; | Да/нет | Да | Да |  |
|  |  | соответствие реализуемой поставщиком муниципальной услуги содержания образования дополнительным образовательным программам | Да/нет | Да | Да |  |
|  |  | соответствие действий должностных лиц поставщика муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов и устава поставщика муниципальной услуги. | Да/нет | Да | Да |  |
|  |  | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах , конкурсах, олимпиадах и т . д. | % | 50 | 40 |  |
|  |  | Отношение численности обучающихся первого, второго и последующих годов обучения | % | 100 | 97 |  |

Руководитель учреждения:                                         А.В.Брюквин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 24

муниципальному  учреждению Любимского района Ярославской области  Муниципальнму  образовательному учреждение  для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Любимский детский дом

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания: за 1 полугодие 2011 года

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за квартал | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Полнота и эффективность использова-ния денежных средств | Руб. | 7794970 | 3936588 |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Количество содержащихся детей | Ед. | 22 | 21 |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление услуг содержание и воспитание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Детском доме | Количество проведенных медосмотров воспитанников | Ед. | Не менее 2 | 1 |  |
|  |  | количество проведенных обследований жилых помещений воспитанииков | Ед. | Не менее 4 | 3 |  |

Директор учреждения                                                                       Ю.С.Соколов

Оценка наличия муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденных реестром муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики

В соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района от  12.01.2011.   № 142  «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района № 223 от 18.02.2010. «О внесении изменений в Постановление администрации Любимского муниципального района № 733-а от 17.08.2009г. «Об утверждении реестра муниципальных услуг Любимского муниципального района» все социально значимые муниципальные услуги (услуги в области культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежной политики, земельных отношений), предоставляемые муниципальными учреждениями, сгруппированы в первом разделе реестра муниципальных услуг.

В соответствии с постановлением администрации Любимского муниципального района от  30.11.2010. № 1152 «О  Порядке формирования,  мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления Главы Любимского муниципального района № 608 от 29.06.2009. «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания» муниципальные задания формируются главными распорядителями бюджетных средств, исполняющими функции и полномочия учредителя учреждения и являющимися ответственными за предоставление (организацию предоставления) муниципальных услуг, отраженных в первом разделе реестра муниципальных услуг Любимского муниципального района.

По состоянию на 01.07.2011г. в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями в сфере культуры и молодежной политики в Любимском муниципальном районе предоставлялось 5 муниципальных услуг муниципальными  учреждениями  культуры и 3 услуги муниципальным учреждением «Социальное агентство молодежи», предусмотренные реестром муниципальных услуг.

Муниципальные услуги в сфере культуры:

1. «Оказание культурно-досуговых услуг» - исполнители: МУК «Любимский  Районный Дом культуры» Муниципальное задание №1 от 25.02.2011;  МУК «ЦДК п.Отрадный» муниципальное задание № 2 от 25.02.2011.;

2. «Оказание музейных услуг» - исполнитель МУК «Любимский историко-краеведческий музей». Муниципальное задание № 4 от 25.02.2011;

3. «Оказание  библиотечных услуг» Муниципальное задание № 3 от 25.02.2011;

4. «Предоставление  дополнительного образования детям» Муниципальное задание № 5 от 25.02.2011.

Три муниципальные услуги предоставлялись МУ «Социальное агентство молодежи» в соответствии с муниципальным заданием  от 25.02.2011.:

1. Содействие временной занятости молодежи;

2. Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;

3. Социальная адаптация молодежи и молодых семей.

Контроль за соответствием качества оказываемых муниципальных  услуг утвержденным показателям качества (Постановление Администрации Любимского муниципального района № 268 от 03.03.2010г) осуществляется путем проведения Управлением культуры и молодежной политики проверок поставщика  муниципальной услуги на основе ежегодно составляемых планов проведения проверок либо на основании поступивших жалоб на качество предоставляемых услуг.

2. Оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

2.1.  Оказание библиотечных  услуг за 1 полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов МУК «Любимская ЦБС» за 1 полугодие 2011 года - муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за 2011 год по сравнению с плановым уровнем составил: книговыдача-101,6 %, методическое обслуживание-102.7%, предоставление места в читальном зале-100%, фонд-98% (списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы)  небольшое отклонение  фактических результатов выполнении задания от запланированных: уменьшение количества выполненных библиотечных справок  – отсутствие  связи интернет по техническим причинам; проведение ремонтных работ в ЦБ им. А.С.Пушкина и  низкий температурный режим в детской библиотеке; недопоставка  книг от издательства «Вече».

Характеристика   перспектив   выполнения   муниципальным   учреждением   задания   в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:  сохранение объема оказываемых библиотечных услуг  при своевременной доставке книг издательствами; бесперебойной работе интернет; приобретении  новой мебели и технических средств для информационно-правового отдела.

Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением:    Износ- 82-100%

При этом сумма денежных средств, предусмотренная в бюджете муниципального района на выполнение муниципального задания, составила 98%.

Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

2.2. Оказание музейных услуг за 1 полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов МУК «Любимский историко-краеведческий музей» за  1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил количество выставок – 100%, количество экскурсий – 86%, количество экспозиций – 100%, количество посещений – 93,7%, количество единиц фонда – 99%. При этом сумма ассигнований, предусмотренная в бюджете муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 345 % (увеличение за счет внеплановых ремонтных работ). Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

В связи с отсутствием финансирования на приобретение экспонатов, фактическое пополнение фонда меньше запланированного. В связи с ремонтными работами, проводившимися в музее с января 2011г. по июль 2011г. фактические количества посещений и экскурсий ниже запланированного  на 2-3%.

2.3. Оказание культурно-досуговых услуг за 1 полугодие 2011 года

1. На основании представленных отчетов МУК «ЦДК п.Отрадный» за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил количество мероприятий – 93%, посетителей -139%, из них для детей и подростков - 96%; клубные формирования-100%, доля населения, участвующего в деятельности КЛО - 18%. При этом сумма ассигнований, предусмотренная в бюджете муниципального района на исполнение муниципального задания за 1 полугодие, составила 96%. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

Характеристика   перспектив   выполнения   муниципальным   учреждением   задания   в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: стабильность оказываемых культурно-досуговых услуг.

Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением: 58-100 % износа.

2. На основании представленных отчетов МУК «Любимский РДК» за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за  1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил: количество мероприятий–98.3%, посетителей-83%, из них для детей и подростков-111.6%. Клубные формирования-100%, доля населения, участвующего в деятельности КЛО- 12.5%. При этом сумма ассигнований, предусмотренная в бюджете муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 99.5%. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием, в том числе 3 специалиста повысили свою  квалификацию, 13 участников  коллективов, имеющих звание «народный» стали  лауреатами и дипломантами.

Характеристика   перспектив   выполнения   муниципальным   учреждением   задания   в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: стабильность оказываемых  культурно-досуговых услуг при условии проведения ремонтных работ зрительного зала и  замены имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением: 58-100 % износа.

2.4. Предоставление дополнительного  образования детям за  1 полугодие 2011 года

На основании представленных отчетов МОУ ДОД «ДМШ г.Любима» за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за 1 полугодие 2011 года по сравнению с плановым уровнем составил количество учащихся – 96.6%. При этом сумма ассигнований, предусмотренная в бюджете муниципального района на исполнение муниципального задания, составила 96 %. Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием, в т.ч. доля отсева воспитанников в течение 1 полугодия 2011 года – 3%, количество педагогов, работающих на 1 и высшей категории – 25%, количество учащихся и закончивших обучение на «хорошо» и «отлично» - 55%, 17 учащихся стали лауреатами и дипломантами.

Отчеты о выполнении показателей муниципальных заданий за 1 полугодие 2011года приведены в приложении  к Аналитической записке.

2.5. Предоставление муниципальных услуг МУ «Социальное агентство молодежи»:

На основании представленных отчётов объём, оказываемых МУ «Социальное агентство молодёжи» Любимского МР услуг за 1 полугодие 2011 года муниципальное задание можно  признать выполненным.

Объем оказанных услуг  за указанный период по сравнению с плановым уровнем составил:

по услуге «Содействие временной занятости молодежи»:

Количество человек, получивших  муниципальную услугу - 78,92 %

Количество мероприятий, проведенных в рамках работы по направлению программы - 79,27 %

по услуге «Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде»:

Количество человек, получивших  муниципальную услугу - 42,47 %

Количество мероприятий, проведенных в рамках работы по направлению программы - 38,06 %

по услуге «Социальная адаптация молодежи и молодых семей»:

Количество человек, получивших  муниципальную услугу - 62,8 %

Количество мероприятий, проведенных в рамках работы по направлению программы - 51,79 %

При этом сумма ассигнований, предусмотренная в бюджете муниципального района на исполнение муниципального задания, составила:

по услуге «Содействие временной занятости молодежи» - 29,51 %

по услуге «Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде» - 48,26 %

по услуге «Социальная адаптация молодежи и молодых семей» - 47,66 %.

Показатели качества оказания муниципальной услуги в 1 полугодии 2011 года полностью соответствовали требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием.

3. Результаты  контроля за исполнением муниципального задания.

Порядок контроля за исполнением муниципальных заданий определен постановлением администрации Любимского муниципального района от 30.11.2010. № 1152 «О  Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления Главы Любимского муниципального района № 608 от 29.06.2009. «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания».

Контроль за исполнением муниципальных заданий проводятся в следующем порядке:

1. Исполнители муниципальных услуг (МУК «Любимский РДК», МУК «ЦДК п,Отрадный», МУК «Любимский историко-краеведческий  музей», МУК «Любимская ЦБС», МУ «САМ») ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района отчет о выполнении задания за квартал по установленной форме.

2. На основании представленного отчета за предшествующий период Исполнителям муниципальных услуг перечисляются денежные средства в пределах годовых ассигнований денежных средств бюджета Любимского муниципального района и кассового плана на текущий квартал.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Управления культуры и

Молодежной политики

от 25.02.2010г №12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

МУК «Любимский Районный  Дом культуры »

на оказание муниципальных услуг

на 2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Управлением культуры и молодежной политики Администрации Любимского муниципального района Ярославской области  (далее – учредитель) и Муниципальным учреждением  культуры «Любимский Районный  Дом культуры »  (далее - исполнитель),    связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ),  порядок контроля  выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальная услуга:  Оказание культурно – досуговых  услуг: организация и проведение массовых мероприятий культурной направленности (конкурсов, фестивалей …)

Категория получателей услуг: юридические и физические лица

2. Обязательства по составу, объему муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты,

связанные с выполнением муниципального задания

2.1.  Объем, состав и нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Еди- ница изме-рения | Плановое количество единиц оказания муниципальных услуг (работ) | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги (работы), руб. | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание культурно –досуговых услуг |  | мероприятий | 1928 | 2983=40 | 5 752 =00 |
| Итого объем нормативных прямых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | 5 752 =00 |

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены  от 12.01.2011г., в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным Постановлением администрации ЛМР от 12.01.2011. № 141.

2.2. Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2011 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида нормативных косвенных затрат | Сумма нормативных косвенных затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальные услуги(223) | 719 361 = 54 |
| 2. | Арендная плата за пользование имуществом (224) | 54 464 = 66 |
| 3. | Работы, услуги по содержанию имущества(225) | 315 386 = 85 |
| 4. | Прочие работы, услуги(226) | 506 183 = 27 |
| 5. | Прочие расходы(290) | 394 345 = 78 |
| 6. | Увеличение стоимости основных средств (310) | 320 215 = 02 |
| 7. | Увеличение стоимости материальных запасов(340) | 1 219 418 = 01 |
| Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества |  | 3 529 376 = 13 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества утверждены  от 12.01.2011г.  в соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденным Постановлением администрации ЛМР от 12.01.2011. № 141.

2.3. Объем нормативных затрат учреждения, связанных с выполнением муниципального задания:

Таблица 3

| № п/п | Вид нормативных затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные прямые затраты на оказание муниципальных услуг, затраты на выполнение работ | 5 752 156 = 59 |
| 2. | Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества | 3 529 376 = 13 |
| Всего нормативные затраты |  | 9 281 532 = 72 |

3. Требования к условиям, порядку, качеству и результатам оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги:.

Поставщиком муниципальной услуги  является : МУК«Любимский РДК» г.Любим, ул. Трефолева 12,(режим работы:), который  имеет         структурные подразделения- филиалы:

- Троицкий сельский Дом культуры.-  152476 Ярославская область, Любимский район,

д.Троица, ул.Молодежная,д1

- МУК»Вахромеевский  центральный Дом культуры»-152495  Ярославская область,

Любимский район, д.Вахромейка ул.Почтовая,д.1

- Страшевский сельский клуб-              152470 Ярославская область, Любимский район,

д.Страшево, ул.Родниковая, д.6

- Воскресенский  сельский клуб-          152496 Ярославская область, Любимский район,

д.Воскресенское , ул.Кооперативная ,д. 6

- МУК «Расловский   центральный Дом культуры"-152480 Ярославская  область, Любимский район,

д.Раслово ул.Школьная,д.2

- Семендяевский сельский Дом культуры-152481Ярославская область, Любимский район,

д.Семендяево, ул.Центральная, д.10

- Закобякинский сельский Дом культуры-152482 Ярославская область, Любимский район,

д.Закобякино, ул.Кудрявцева,д.36

- Рузбугинский сельский Дом культуры-152483 Ярославская область, Любимский район,

д.Рузбугино ул.Центральная,д.18

- Филипповский сельский Дом культуры-152461Ярославская область, Любимский район,

д.Филиппово ул.Центральная,д.4

- Рудниковский сельский клуб-                152482 Ярославская область, Любимский район,

д.Крутик, ул.Раздольная, д.36

- Черновский    сельский клуб-                152484 Ярославская область, Любимский район,

д.Черново , ул.Клубная, д. 6                                                                         Отказ от предоставления услуги:

отсутствие билета (абонемента), дающего право на получение услуги в день обращения;

нарушение правил поведения в помещениях  клубного типа.

В случае  ненадлежащего предоставления муниципальной услуги получатель услуги вправе высказать свои претензии руководству учреждения и/или учредителю в устной, письменной форме, либо по телефону.

Предельные цены (тарифы) на платные услуги для получателей услуг, порядок их установления:

Платные услуги  населению МУК «ЛРДК» оказываются  согласно Распоряжений Главы ЛМР №538 от 05.08.2005; №777 от 31.10.2005г; № 900 от 27.12.2005г; Прейскуранта цен, утвержденного  Приказом по УК и МП №1 б от 10.01.2008г.

3.2. Требования  к процессу предоставления муниципальной услуги:

- В соответствии со СНиП, ведомственными строительными нормами и нормалями планировочных элементов жилых и общественных зданий здания учреждений культуры должны размещаться с учетом решения градостроительных задач и служить одним из активных композиционных элементов пространственного построения города.

Земельные участки, на которых располагаются здания учреждений культуры , должны быть удалены от промышленных предприятий на расстояния, предусмотренные санитарными нормами.

Размеры и состояние помещений должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности  и безопасности труда персонала, жизни и здоровья обслуживаемого населения.

К материально-техническому оснащению – наличие помещений и специального оборудования (в том числе оборудованных рабочих мест) для организации и проведения занятий.

Нормативная потребность в штатных работниках определяется исходя из основных показателей деятельности  учреждения культуры клубного типа  на основе конкретных расчетов .

Требования  к персоналу и культуре обслуживания – к специалистам: высшее, высшее и среднее профессиональное образование, знание и исполнение должностных обязанностей;

к прочему персоналу – знание и исполнение должностных обязанностей.

Длительность проведения мероприятия – не менее 55 минут.

Одно занятие любительских клубов и объединений,  кружков, студий, курсов в  областных государственных учреждениях культуры клубного типа проводится не менее 3-х учебных часов в неделю (учебный час - 45 минут).

. Консультационно-методическая помощь пользователям

(подготовка методических пособий, рекомендаций; разработка документов, регламентирующих деятельность Домов культуры и клубов;

подготовка обзора деятельности по определенной тематике;

подготовка лекций, консультаций ;посещение учреждений культуры, выезды в командировки с целью изучения работы и оказания методической помощи ).

3.3. Показатели качества оказания муниципальной  услуги (результата выполнения работы):

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя качества (результата) | Единица измерения | Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год 2011 |
| 1. | Оказание культурно –досуговых услуг | Общее количество мероприятий/посетителей Количество платных мероприятий. / Из них для детей Количество клубных формирований/ участников в них Из них детей и подростков Повышение квалификации специалистов в учреждениях культуры Ярославской области Доля населения участвующего в деятельности КЛО Наличие лауреатов и дипломантов | Меропр/т.чел. Меропр./ посетит Формир/чел Формир/чел Чел % чел | 1929/56.43 994/34238 258\12458 113/1468 67/983 8 15 15 |

4. Контроль выполнения муниципального задания

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципаль-ной услуги (работы) |  | Наимено- вание показателя | Единица измерения |  | Плановое значение показателя за год | Фактическое значение показателя за квартал |  |  | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание культурно-досуговых услуг | Полнота и эффективность использова-ния денежных средств |  | Т.р. |  | 8883,8 |  |  |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание культурно- досуговых услуг мероприятие ед 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание культурно-досуговых услуг |  | Общее количество мероприятий/посетителей Количество платных мероприятий. / Из них для детей Количество клубных формирований/ участников в них Из них детей и подростков Повышение квалификации специалистов в учреждениях культуры Ярославской области Доля населения участвующего в деятельности КЛО Наличие лауреатов и дипломантов | Меропр/т.чел. Меропр./ посетит Формир/чел Формир/чел Чел % | 482/14.10 248/8559 64/3114 113/1468 67/983 2 15 7 |  |  |  |  |  |

4.2 Перечень обязательных мероприятий:

- Организация и проведение районных праздников:  :

-«Человек славен трудом» ( награждение передовиков ЛМР)

- Турнир по пляжному волейболу на Кубок Губернатора ЯО    «Любимский      медведь»

- День города, села и деревни

-Встреча поколений

-9 Мая

-Рождество

-23 февраля

-День воинов-интернационалистов

-8 марта

-Фестиваль самодеятельного народного творчества

-День работников культуры

-День защиты детей

-День любви ,семьи и верности

-День молодежи

-День пожилого человека

-День работников с/х

-День народного единства

-День матери

-День инвалида

-Новый год

-Организация работы с  детьми и подростками:

-профилактика правонарушений

-деятельность кружков и клубных любительских объединений

4.3 представления отчета о выполнении муниципального задания:

Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания,   качества   оказания   муниципальных  услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения осуществляется путем проведения учредителем (Управлением культуры и молодежной политики, далее УК и МП) поставщика  муниципальной услуги проверок на основе ежегодно составляемых планов проведения проверок либо на основании поступивших жалоб на качество предоставляемых услуг. План проведения проверок утверждается начальником УК и МП Проверки проводятся не реже 1 раза в год по месту фактического оказания  муниципальных услуг в установленные рабочие часы и дни проверяемого учреждения.

Проверка проводится на основании приказа начальника УК и МП.

-Проверка может проводиться без предварительного уведомления либо с предварительным уведомлением проверяемого учреждения в письменной или устной форме.

- По результатам проверки должностным лицом исполнительного органа составляется акт проверки.

Акт проверки подписывается должностным лицом исполнительного органа, а также руководителем учреждения, в отношении которого проводилась проверка. В случае отказа руководителя учреждения подписать акт составляется отдельный акт о том, что руководитель проверяемого учреждения с актом ознакомлен, но от подписи отказался.

Акт проверки составляется в 2 экземплярах, один из которых направляется руководителю учреждения, в отношении которого проводилась проверка.

По результатам контроля выполнения муниципального задания и объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы);

- рассмотреть вопрос о сокращении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в муниципальном задании, путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

-	принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений.

5.  Основания для приостановления или досрочного прекращения муниципального задания

5.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:

Таблица 6

| Основание для приостановления муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений. зданий, сооружений, оборудования и транспорта Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов | Ст.6.12 ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.94 №69-ФЗ Ст.24 ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 03 1999 № 52-ФЗ Ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях |

5.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания:

Таблица 7

| Основание для досрочного прекращения муниципального задания | Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта |
| --- | --- |
| Реорганизации или ликвидации учреждения. | П.п.1 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Изменение типа существующего учреждения. | П.п.2 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |
| Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. | П.п.3 п.8 раздела 3 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения МЗ, утв. Постановлением АЛМР № 1152 от 30.11.2010. |

Руководитель главного

распорядителя бюджетных

средств                                                ______________     Мычко Е.В

Директор МУК

«Любимский  РДК»                            _____________      Государева  Л.Н

Отчет о выполнении муниципального задания МУК «Любимский РДК» 2 квартал:

| № п/п | Наименование муниципаль-ной услуги (работы) |  | Наимено- вание показателя | Единица измерения |  | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |  |  | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание культурно-досуговых услуг | Полнота и эффективность использова-ния денежных средств |  | Т.р. |  | 5173.1 | 5148.6 |  |  |  |
|  | Объемные показатели муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание культурно- досуговых услуг мероприятие ед 956 1047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества/результата исполнения муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание культурно-досуговых услуг |  | Общее количество мероприятий/посетителей Количество платных мероприятий. / Из них для детей Количество клубных формирований/ участников в них Из них детей и подростков Повышение квалификации специалистов в учреждениях культуры Ярославской области Доля населения участвующего в деятельности КЛО Наличие лауреатов и дипломантов | Меропр/т.чел. Меропр./ посетит Формир/чел Формир/чел Чел % | 956/28.10 497/17.1 129/6229 113/1468 67/983 4 15 13 |  |  | 1047/26.2 489/14.2 144/4989 113/1468 67/983 3 12,4 13 |  |  |

Директор МУК «Любиммский РДК"                                                  Л.Н.Государева

06.07.2011г.