Аналитическая записка.

Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных целевых программ Любимского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года.

В течение 2011 года в Любимском  муниципальном районе осуществлялись мероприятия по реализации 26-ти муниципальных целевых программ (в том числе 18 долгосрочных целевых программ) с плановым объемом финансирования из бюджета муниципального района 8508 тыс.руб.(без учета ведомственных программ) Фактический объем финансирования программ (без учета ведомственных программ) за 2011 год из бюджета составил 15779,9  тыс. руб. или 185,5   % от плана. Объем финансирования всего с учетом ведомственных программ в 2011 году составляет 101870,4 тыс.рублей.

Реализация муниципальных программ в 2011 году осуществлялась по 7 основным направлениям:

- физическая культура и спорт -  1 программа;

- образование  - 7  программ;

- здравоохранение - 1  программа;

- культура и молодежная политика - 4 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 6 программ;

- предпринимательство, потребительский рынок товаров и услуг – 2 программы;

- прочие – 5 программ.

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферы: образование – 57%, культура и молодежная политика – 29 % программных расходов программных расходов; жилищно-коммунальное хозяйство   - 9 %  программных расходов.

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 12.03.2010 г. № 294 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации» на основании представленных отчетов по выполнению мероприятий программ.

Основными критериями для оценки эффективности целевых программ стали:

1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Любимского МР.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

3. Уровень финансового обеспечения программы.

4. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.

Произведена оценка и ранжирование перечня программ,  действующих и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, по интегральному показателю оценки программ, рассчитываемому по методике, утвержденной постановлением администрации Любимского муниципального района № 295 от 12.03.2010 года.). Интегральный показатель учитывает социальную и экономическую эффективность программ.

В результате проведенного анализа каждая долгосрочная муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика: программа была признана высоко эффективной, умеренно эффективной, низко эффективной или неэффективной.

По результатам качественной характеристики муниципальных целевых программ, сложилась их рейтинговая оценка.

Рейтинг муниципальных целевых программ Любимского МР Ярославской области По состоянию на 01.01.2012. Качественная шкала: Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах; Качественная характеристика программы. 100 > = F > = 80; Высоко эффективная. 80 > F > = 50; Умеренно эффективная. 50 > F > = 30; Низко эффективная. 30 > F > = 0; неэффективная. Наименование муниципальной целевой программы; Полученная интегральная оценка муниципальной целевой программы; Рейтинговая оценка муниципальных целевых программ. РЦП «Поддержка общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЛМР» на 2011 год.»; 77; Умеренно эффективная. МЦП «Улучше; ие жизнедеятельности инвалидов в ЛМР на 2011 год» 78; Умеренно эффективная. ЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Любимского муниципального района Ярославской области» на 2010-2011 годы; 69; Умеренно эффективная. МЦП «Энергосбережение на территории Любимского муниципального района на 2011-2013 годы»; 84; Высоко эффективная. ВЦП «Развитие образования Любимского муниципального района» на 2011 -2013 годы; 90; Высоко эффективная. МЦП «Подготовка к зиме учреждений бюджетной сферы и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Любимского муниципального района на 2010-2011 годы»; 81,6; Высоко эффективная. МП «Профилактика правонарушений на территории Любимского муниципального района Ярославской области» на 2010-2011годы; 73; Умеренно эффективная. РЦП «Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в Любимском муниципальном районе Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы; 89,8; Высоко эффективная. МЦП «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости в летний период 2011 года»; 75; Умеренно эффективная. МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на территории Любимского муниципального района Ярославской области на 2010-2011 годы; 75; Умеренно эффективная. МЦП - «Чистая вода на территории Любимского МР на 2010-2014годы»; 85; Высоко эффективная. МЦП Развитие сети автомобильных дорог Любимского муниципального района Ярославской области на 2009-2011 годы; 72; Умеренно эффективная. МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района на 2011-2014годы»; 90; Высоко эффективная. МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского муниципального района на 2010-2014 годы» Подпрограмма «Социальное развитие села до 2012 года»; 75; Умеренно эффективная. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе на 2009-2011 годы»; 75; Умеренно эффективная. МЦП «Развитие муниципаль- ной службы в Любимском муници- пальном районе» на 2011-2012гг.; 90; Высоко эффективная. МЦП «Молодежь-2011г»; 85; Высоко эффективная. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района Ярославской области» на 2011 год; 88; Высоко эффективная. МЦП «Поддержка молодых семей Любимского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2015 годы; 90; Высоко эффективная. РЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» на территории Любимского муниципального района на 2010 - 2011годы; 75; Умеренно эффективная. ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования» Ярославской области; 84; Высоко эффективная. МЦП «Развитие здравоохранения ЛМР на 2011 – 2013 годы»; 70; Умеренно эффективная. ВЦП «Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района на 2011год»; 75; Умеренно эффективная. ВЦП ДО «Поддержка материально-технической базы образовательных учреждении Ярославской области»; 100; Высоко эффективная. МП поддержки малого и среднего предпринимательства в Любимском муниципальном районе на 2011-2012 годы; 90; Высоко эффективная. ЦП «Реформирование муниципальных финансов Любимского муниципального района Ярославской области на 2010– 2011 годы»; 90; Высоко эффективная..

Из 18 долгосрочных муниципальных программ 10 программ признано высокоэффективными, 8 – умеренно эффективной. Наибольшую интегральную оценку получила программа ВЦП ДО «Поддержка материально-технической базы образовательных учреждении Ярославской области».