ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. пост от 26.09.2022 № 09-0511/22,

от 26.12.2022 № 09-0708/22)

от 22.02.2022 № 09-0119/22

г.Любим

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Любимском муниципальном районе» на 2022-2024 годы |

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 3 декабря 2019 г. № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 №25-п и от 18.03.2019 №186-п», с Уставом Любимского муниципального района, решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2021 года, Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Доступная среда в Любимском муниципальном районе»на 2022-2024 годы, в соответствии с приложением.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области 06.05.2020 № 09-0312/20 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Любимском МР» на 2020-2022 годы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района по социальной политике С.А.Васильева.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Любимского

муниципального района А.В. Кошкин

Приложение к постановлению Администрации

Любимского муниципального района Ярославской области

от 22.02.2022 года № 09-0119/22

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«Доступная среда в Любимском муниципальном районе»**

*(наименование программы без указания дат)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | № и дата постановления АЛМР | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | |  | | |
| Куратор муниципальной программы | | | Заместитель Главы администрации по социальной политике  Васильев Сергей Анатольевич, тел. (48543) 21344 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР, начальник, Гусева Марина Александровна, тел. (48543) 22052 | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Управления социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР, Павлова Анна Николаевна, тел. (48543)22152 | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | | Государственная программа Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020-2025 годы | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | 2022 -2024 годы | | |
| Цель муниципальной программы | | | 1.Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Любимском районе.  2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Любимском районе. | | |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
| 2022-2024 | | | финансирование не предусмотрено | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 770000 | 170000 | | 300000 | 300000 |
| бюджет поселения | 0 |  | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 770000 | 170000 | | 300000 | 300000 |
| внебюджетные источники | 0 |  | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 770000 | 170000 | | 300000 | 300000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | |
| Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Любимском муниципальном районе» | Ответственный исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР, начальник, Гусева Марина Александровна |

|  |  |
| --- | --- |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

*(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)*

В Любимском районе по состоянию на 1 января 2022 года количество граждан, имеющих инвалидность, составляет 1066 человек (11 процентов от общей численности населения), в том числе 30 человек – дети-инвалиды, из которых 3 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В общей численности инвалидов преобладают лица со II и III группой инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 9,2 %, инвалидов II группы – 39,9 %, инвалидов III группы – 50,9 %, детей-инвалидов – 2,5 %.

В Любимском районе насчитывается 24 инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении кресла-коляски, 47 инвалидов с дефектами органов зрения, 18 инвалидов по слуху и речи, 75 инвалида со сниженными ментальными возможностями.

В 2021 году индивидуальные программы реабилитации (абилитации) инвалида разработаны для 242 инвалидов, проживающих в Любимском районе, из них для 17 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», что фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

В положениях Конвенции ООН отражена необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, другим объектам и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему наравне с другими гражданами, а также эффективных и надлежащих мер к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни.

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, ограничивающих доступность среды жизнедеятельности, должны распространяться в частности:

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты;

- на социальные программы и услуги, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов;

- на информационные, коммуникационные и другие службы.

Доступность среды жизнедеятельности зависит от степени доступа к ней следующих групп населения:

- люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления);

- люди с нарушением функции органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости и собак-проводников;

- люди с нарушением функции органов слуха и речи;

- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе дети-инвалиды;

- МГН: престарелые люди, маленькие дети, люди с грудными детьми в колясках, граждане с временным расстройством здоровья и другие лица.

Меры, включающие наделение инвалидов возможностью для достижения максимальной независимости в обществе, должны распространяться на укрепление и расширение комплексных абилитационных и реабилитационных услуг и программ, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания, чтобы данные услуги:

- начинали реализоваться как можно раньше и были основаны на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида;

- были доступны для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания, в том числе в сельских районах.

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя:

медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;

социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению и способности к трудовой деятельности, путем укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных мероприятий с одной стороны и способности среды адаптироваться к возможностям и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья с другой.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации, оснащение учреждений, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, современным специализированным оборудованием.

С учетом требований Конвенции ООН, а также с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды определяется как приоритетное направление государственной политики.

Законодательством Российской Федерации, в том числе [федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513), [от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/499067367), [от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902389617), [от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи"](http://docs.cntd.ru/document/901867280), [от 4декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902075039), [Градостроительным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) и [Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях](http://docs.cntd.ru/document/901807667) определены полномочия и ответственность отраслевых органов власти и организаций независимо от организационно-правовой формы различных сфер по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в Любимском районе» за период с 2012 по 2021 год в районе созданы определенные условия для повышения уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в том числе:

- проведена оценка состояния доступности 145 объектов и услуг;

- проведена паспортизация 72 объектов социальной инфраструктуры, определен уровень физической доступности обследуемых объектов для инвалидов;

- сформирован сводный реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Любимском районе;

- по состоянию на 01 января 2022 года в рамках муниципальной программы «Доступная среда в Любимском районе» оборудовано 10 социально значимых объектов муниципальной собственности c целью повышения уровня их доступности для инвалидов;

- в государственной информационной системе Ярославской области "Портал инфраструктуры пространственных данных Ярославской области" отражены данные об уровне физической доступности объектов и услуг для инвалидов в Любимском районе.

За счет средств областного бюджета приобретена 1 единица специального транспорта с подъемным устройством для МУ «Любимский КЦСОН» с целью оказания транспортных услуг инвалидам.

Целью повышения уровня реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является создание условий для обеспечения доступности, качества, результативности и эффективности оказания услуг по реабилитации и абилитации для всех категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от степени ограничения их жизнедеятельности, потребностей и реабилитационного потенциала.

Комплекс мер, направленных на повышение уровня реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и пользование средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации и абилитации.

В рамках комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области дополнительно предусмотрено обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию средствами реабилитации для оборудования и оснащения жилых помещений бесплатно за счёт средств областного бюджета в соответствии с перечнемспециальных средств и приспособлений для оборудования и оснащения жилых помещений, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославской области, приведенным в приложении к Порядкуобеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности, утвержденному приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 24.10.2012 № 119-12 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31».

Право на обеспечение специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений имеют дети-инвалиды, инвалиды с нарушениями функции слуха, инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию, проживающие на территории Ярославской области.

Нерешенность проблем, связанных с комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, порождает серьезные социально-экономические последствия, решение которых возможно только путем реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров в целях обеспечения доступности и повышения качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов.

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению уровня реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти области, государственных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов и выработки предложений, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, на территории Любимского района постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 31 октября 2011 г. № 1079 «Об образовании координационного совета по делам инвалидов» образован координационный совет по делам инвалидов Любимского муниципального района, в состав которого входит председатель отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Любимского МР.

В целях координации работы субъектов межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов на территории района Постановлением администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 02.08.2019г. № 09-0674/19 «О создании межведомственной комиссии по вопросам реабилитации (абилитации) детей-инвалидов» организовано межведомственное взаимодействие по вопросам реабилитации (абилитации) детей-инвалидов в Любимском районе.

В 2019 году сформирован Перечень муниципальных учреждений Любимского района, оказывающих реабилитационные услуги для населения. В Перечень включены 8 учреждений.

Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни, препятствует проведению

мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации, способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам в массовом сознании граждан.

С учетом нерешенных проблем комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе мероприятия Программы направлены на:

- актуализацию нормативной правовой базы реализации муниципальной программы;

- актуализацию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры с целью корректировки уровня физической доступности указанных объектов;

- актуализацию реестров объектов социальной инфраструктуры;

- наполнение единой карты доступности объектов и услуг Ярославской области;

- актуализацию реабилитационных паспортов организаций Любимского района;

- актуализацию реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия, для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- формирование механизма эффективного межведомственного взаимодействия при проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг на протяжении жизненного маршрута инвалида, в том числе ребенка-инвалида;

- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов его семьи;

- организацию подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации;

- повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации;

- повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания реабилитационных и абилитационных услуг;

- возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления, а также формирование у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- устранение социальной изоляции и привлечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества;

- восстановление социального статуса и достижение материальной независимости.

В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения, характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение их мобильности и трудовой занятости, а также повышение уровня культуры и толерантности в обществе.

Социальная эффективность реализации программы будет выражаться в снижении уровня социальной напряженности в обществе за счет:

- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг о реабилитационных и абилитационных услугах, формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе;

- увеличения доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Любимском районе.

Выявленные проблемы, связанные с вопросами комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе, с учетом их масштабности, высокой социальной значимости, межведомственного характера, длительности решения, можно решить программно-целевым методом.

Программа содержит перечень мероприятий для обеспечения эффективного решения поставленных задач.

**2.** **Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы 1.Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Любимском районе. | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Любимском районе | | | | |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Любимском районе | % | 61 | 62 | 63 | 65 |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Любимском районе | % | 62 | 90 | 90 | 90 |
| Доля семей Любимского района, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия | % | - | 90 | 90 | 90 |
| Задача 2 | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | |
| Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Любимского района. | % | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
| Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости в общей численности инвалидов обратившихся в органы службы занятости населения Любимского района | % | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Задача 3 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | |
| Количество организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Любимского района, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Любимского района | количество организаций | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля организаций, на которые сформированы реабилитационные паспорта организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | |
| Доля специалистов Любимского района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов Любимского района | % | 37 | 52 | 68 | 84 |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Любимского района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Любимского района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг | % | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Доля семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые охвачены психолого-педагогическим сопровождением, навигацией и консультированием в сфере образования | % | - | 20 | 30 | 40 |
| Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые охвачены психолого-педагогической реабилитацией и абилитацией и получают образование (общее, профессиональное, дополнительное) | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля семей нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи | % | - | 30 | 50 | 70 |
| Цель программы 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Любимском районе. | | | | | |
| Задача 5 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе. | | | | |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе | % | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на территории Любимского райна. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | | | | |
| доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Любимского, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Оценка расходов (рублей)  в т.ч. по годам реализации | | |
| 2022год | 2023год | 2024год |
| Доступная среда в Любимском муниципальном районе | | | | |
| МЦП Доступная среда в Любимском муниципальном районе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 770,00 | 170000 | 300000 | 300000 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МП | 770,00 | 170000 | 300000 | 300000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 770,00 | 170000 | 300000 | 300000 |

1. **Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты**

(*механизм реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристика будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы)*

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с соисполнителями и участниками программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет в установленные сроки.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки результативности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с сокращением (увеличением) финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Реализация Программы будет способствовать:

- повышению уровня профессионального развития, обучению инвалидов новым профессиям;

- созданию для инвалидов условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

- стимулированию трудовой и социальной активности инвалидов, которая положительно отразится на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- расширению возможностей при трудоустройстве и занятости инвалидов;

- повышению уровня занятости инвалидов;

- снижению социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов.

-координации межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Любимского района при разработке нормативных правовых актов в целях формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе, определить порядок взаимодействия заинтересованных участников процесса.

- расширению спектра предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг;

- повышения уровеня доступности реабилитационных и абилитационных услуг;

- увеличению долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по реабилитации и абилитации в соответствии с потребностями и личностным реабилитационным потенциалом;

- повышению уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания реабилитационных и абилитационных услуг;

- повышению доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг.

- обеспечению социальных гарантий инвалидов.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«Доступная среда в Любимском муниципальном районе»**

*(наименование программы без указания дат)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | **«**Доступная среда в Любимском муниципальном районе» | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | № и дата постановления АЛМР | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | |  | | |
| Куратор муниципальной программы | | | Заместитель Главы администрации по социальной политике  Васильев Сергей Анатольевич, тел. (48543) 21344 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР, начальник, Гусева Марина Александровна, тел. (48543) 22052 | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Управления социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР, Павлова Анна Николаевна, тел. (48543)22152 | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | 2022 -2024 годы | | |
| Цель муниципальной программы | | | 1.Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Любимском районе.  2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Любимском районе. | | |
| Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
| 2022-2024 | | | финансирование не предусмотрено | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. (1 год реализации) | | 2023г. (2 год реализации) | 2024г. (3 год реализации) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 770000 | 170000 | | 300000 | 300000 |
| бюджет поселения | 0 |  | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ | 770000 | 170000 | | 300000 | 300000 |
| внебюджетные источники | 0 |  | | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 770000 | 170000 | | 300000 | 300000 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | <http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy.html> | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы**

*(характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий)*

В Любимском районе по состоянию на 1 января 2022 года количество граждан, имеющих инвалидность, составляет 1066 человек (11 процентов от общей численности населения), в том числе 30 человек – дети-инвалиды, из которых 3 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В общей численности инвалидов преобладают лица со II и III группой инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 9,2 %, инвалидов II группы – 39,9 %, инвалидов III группы – 50,9 %, детей-инвалидов – 2,5 %.

В Любимском районе насчитывается 24 инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении кресла-коляски, 47 инвалидов с дефектами органов зрения, 18 инвалидов по слуху и речи, 75 инвалида со сниженными ментальными возможностями.

В 2021 году индивидуальные программы реабилитации (абилитации) инвалида разработаны для 242 инвалидов, проживающих в Любимском районе, из них для 17 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», что фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

В положениях Конвенции ООН отражена необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, другим объектам и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему наравне с другими гражданами, а также эффективных и надлежащих мер к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни.

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, ограничивающих доступность среды жизнедеятельности, должны распространяться в частности:

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты;

- на социальные программы и услуги, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов;

- на информационные, коммуникационные и другие службы.

Доступность среды жизнедеятельности зависит от степени доступа к ней следующих групп населения:

- люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления);

- люди с нарушением функции органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости и собак-проводников;

- люди с нарушением функции органов слуха и речи;

- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе дети-инвалиды;

- МГН: престарелые люди, маленькие дети, люди с грудными детьми в колясках, граждане с временным расстройством здоровья и другие лица.

Меры, включающие наделение инвалидов возможностью для достижения максимальной независимости в обществе, должны распространяться на укрепление и расширение комплексных абилитационных и реабилитационных услуг и программ, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания, чтобы данные услуги:

- начинали реализоваться как можно раньше и были основаны на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида;

- были доступны для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания, в том числе в сельских районах.

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя:

медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;

социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению и способности к трудовой деятельности, путем укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных мероприятий с одной стороны и способности среды адаптироваться к возможностям и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья с другой.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации, оснащение учреждений, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, современным специализированным оборудованием.

С учетом требований Конвенции ООН, а также с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды определяется как приоритетное направление государственной политики.

Законодательством Российской Федерации, в том числе [федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513), [от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/499067367), [от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902389617), [от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи"](http://docs.cntd.ru/document/901867280), [от 4декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902075039), [Градостроительным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) и [Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях](http://docs.cntd.ru/document/901807667) определены полномочия и ответственность отраслевых органов власти и организаций независимо от организационно-правовой формы различных сфер по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в Любимском районе» за период с 2012 по 2021 год в районе созданы определенные условия для повышения уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в том числе:

- проведена оценка состояния доступности 145 объектов и услуг;

- проведена паспортизация 72 объектов социальной инфраструктуры, определен уровень физической доступности обследуемых объектов для инвалидов;

- сформирован сводный реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Любимском районе;

- по состоянию на 01 января 2022 года в рамках муниципальной программы «Доступная среда в Любимском районе» оборудовано 10 социально значимых объектов муниципальной собственности c целью повышения уровня их доступности для инвалидов;

- в государственной информационной системе Ярославской области "Портал инфраструктуры пространственных данных Ярославской области" отражены данные об уровне физической доступности объектов и услуг для инвалидов в Любимском районе.

За счет средств областного бюджета приобретена 1 единица специального транспорта с подъемным устройством для МУ «Любимский КЦСОН» с целью оказания транспортных услуг инвалидам.

Целью повышения уровня реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является создание условий для обеспечения доступности, качества, результативности и эффективности оказания услуг по реабилитации и абилитации для всех категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от степени ограничения их жизнедеятельности, потребностей и реабилитационного потенциала.

Комплекс мер, направленных на повышение уровня реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и пользование средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации и абилитации.

В рамках комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области дополнительно предусмотрено обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию средствами реабилитации для оборудования и оснащения жилых помещений бесплатно за счёт средств областного бюджета в соответствии с перечнемспециальных средств и приспособлений для оборудования и оснащения жилых помещений, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославской области, приведенным в приложении к Порядкуобеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности, утвержденному приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 24.10.2012 № 119-12 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31».

Право на обеспечение специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений имеют дети-инвалиды, инвалиды с нарушениями функции слуха, инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию, проживающие на территории Ярославской области.

Нерешенность проблем, связанных с комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, порождает серьезные социально-экономические последствия, решение которых возможно только путем реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров в целях обеспечения доступности и повышения качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов.

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению уровня реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти области, государственных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов и выработки предложений, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, на территории Любимского района постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 31 октября 2011 г. № 1079 «Об образовании координационного совета по делам инвалидов» образован координационный совет по делам инвалидов Любимского муниципального района, в состав которого входит председатель отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Любимского МР.

В целях координации работы субъектов межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов на территории района Постановлением администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 02.08.2019г. № 09-0674/19 «О создании межведомственной комиссии по вопросам реабилитации (абилитации) детей-инвалидов» организовано межведомственное взаимодействие по вопросам реабилитации (абилитации) детей-инвалидов в Любимском районе.

В 2019 году сформирован Перечень муниципальных учреждений Любимского района, оказывающих реабилитационные услуги для населения. В Перечень включены 8 учреждений.

Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни, препятствует проведению

мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации, способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам в массовом сознании граждан.

С учетом нерешенных проблем комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе мероприятия Программы направлены на:

- актуализацию нормативной правовой базы реализации муниципальной программы;

- актуализацию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры с целью корректировки уровня физической доступности указанных объектов;

- актуализацию реестров объектов социальной инфраструктуры;

- наполнение единой карты доступности объектов и услуг Ярославской области;

- актуализацию реабилитационных паспортов организаций Любимского района;

- актуализацию реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия, для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- формирование механизма эффективного межведомственного взаимодействия при проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг на протяжении жизненного маршрута инвалида, в том числе ребенка-инвалида;

- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов его семьи;

- организацию подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации;

- повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации;

- повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания реабилитационных и абилитационных услуг;

- возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления, а также формирование у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- устранение социальной изоляции и привлечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества;

- восстановление социального статуса и достижение материальной независимости.

В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения, характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение их мобильности и трудовой занятости, а также повышение уровня культуры и толерантности в обществе.

Социальная эффективность реализации программы будет выражаться в снижении уровня социальной напряженности в обществе за счет:

- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг о реабилитационных и абилитационных услугах, формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе;

- увеличения доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Любимском районе.

Выявленные проблемы, связанные с вопросами комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе, с учетом их масштабности, высокой социальной значимости, межведомственного характера, длительности решения, можно решить программно-целевым методом.

Программа содержит перечень мероприятий для обеспечения эффективного решения поставленных задач.

**2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы 1.Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Любимском районе. | | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| Наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Любимском районе | | | | |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Любимском районе | % | 61 | 62 | 63 | 65 |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Любимском районе | % | 62 | 90 | 90 | 90 |
| Доля семей Любимского района, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия | % | - | 90 | 90 | 90 |
| Задача 2 | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | |
| Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Любимского района. | % | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
| Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости в общей численности инвалидов обратившихся в органы службы занятости населения Любимского района | % | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Задача 3 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | |
| Количество организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Любимского района, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Любимского района | количество организаций | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля организаций, на которые сформированы реабилитационные паспорта организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | |
| Доля специалистов Любимского района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов Любимского района | % | 37 | 52 | 68 | 84 |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Любимского района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Любимского района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг | % | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Доля семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые охвачены психолого-педагогическим сопровождением, навигацией и консультированием в сфере образования | % | - | 20 | 30 | 40 |
| Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые охвачены психолого-педагогической реабилитацией и абилитацией и получают образование (общее, профессиональное, дополнительное) | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля семей нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи | % | - | 30 | 50 | 70 |
| Цель программы 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Любимском районе. | | | | | |
| Задача 5 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе. | | | | |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе | % | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на территории Любимского райна. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | | | | |
| доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Любимского, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Оценка расходов (рублей)  в т.ч. по годам реализации | | |
| 2022год | 2023год | 2024год |
| Доступная среда в Любимском муниципальном районе | | | | |
| МЦП Доступная среда в Любимском муниципальном районе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет развития района | 770,00 | 170000 | 300000 | 300000 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ МП | 770,00 | 170000 | 300000 | 300000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 770,00 | 170000 | 300000 | 300000 |

1. **Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты**

(*механизм реализации и финансирования программы, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий программы и характеристика будущего состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы)*

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с соисполнителями и участниками программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет в установленные сроки.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки результативности реализации программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы может быть принято в связи с сокращением (увеличением) финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы размещает на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Реализация Программы будет способствовать:

- повышению уровня профессионального развития, обучению инвалидов новым профессиям;

- созданию для инвалидов условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

- стимулированию трудовой и социальной активности инвалидов, которая положительно отразится на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- расширению возможностей при трудоустройстве и занятости инвалидов;

- повышению уровня занятости инвалидов;

- снижению социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов.

-координации межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Любимского района при разработке нормативных правовых актов в целях формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе, определить порядок взаимодействия заинтересованных участников процесса.

- расширению спектра предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг;

- повышения уровеня доступности реабилитационных и абилитационных услуг;

- увеличению долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по реабилитации и абилитации в соответствии с потребностями и личностным реабилитационным потенциалом;

- повышению уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания реабилитационных и абилитационных услуг;

- повышению доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг.

- обеспечению социальных гарантий инвалидов.

**Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы**

**Основные мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (1 год реализации) | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Проведение анкетирования среди инвалидов (их законных представителей) на предмет удовлетворенности уровнем доступности и качеством предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий), в учреждениях, осуществляющих реабилитацию и (или) абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствующих сферах | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М., специалист 1 категории УСЗН и Т Сорокина О.А. | Проведено анкетирование  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 2 | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | | |
| Содействие в поиске подходящей работы инвалидам, обратившимся в органы службы занятости населения Любимского района | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов, обратившихся за предоставлением указанной услуги в органы службы занятости населения (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в поиске подходящей работы инвалидам молодого возраста, обратившимся в органы службы занятости населения Любимского района | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за предоставлением указанной услуги в органы службы занятости населения (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в организации временного трудоустройства инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | . Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | трудоустройство инвалидов на временные работы  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в организации проведения оплачиваемых общественных работ для инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | Инвалиды задействованы на оплачиваемых общественных работах  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие самозанятости безработных граждан имеющих инвалидность | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | Предоставление услуги по организации самозанятости  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, от числа инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (90%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация профессиональной ориентации незанятых инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения (80%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций, проведение профориентационных консультаций с выпускниками 9-х и  11-х классов, имеющими инвалидность, в целях выбора сферы деятельности (профессии) | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УО Михеев А.М | доля выпускников 9-х и 11-х классов, имеющих инвалидность, с которыми проведены профориентационные мероприятия  (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 3 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Разработка, утверждение, актуализация муниципальных программ по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, по формированию и совершенствованию системы комплексной  реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,  по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | Разработана, утверждена, актуализирована муниципальная программа, план мероприятий («дорожная карта»)  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Актуализация реестров организаций, осуществляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия, в соответствующей сфере деятельности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | Актуализирован реестр организаций по сферам деятельности  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Формирование реабилитационных паспортов организации | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М.,  Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю.,  Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | доля организаций, на которые сформированы реабилитационные паспорта организации (100%)) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 4 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Организация обучения: курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки для специалистов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реабилитации или абилитации инвалидов, ранней помощи | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М., Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | Проведено обучение специалистов  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация обучения инвалидов и членов их семей подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н | доля инвалидов и членов их семей, прошедших обучение (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УК и МП Мычко Е.В. | Обеспечено библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурно-массовых мероприятиях (показах спектаклей и концертных программах, вечерах отдыха) и культурно-досуговых мероприятиях | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УК и МП Мычко Е.В. | количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (300 чел.) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | |
| Участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Любимского МР Смирнов В.П. | Обеспечено участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов Любимского МР | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Любимского УСЗН и Т  Павлова А.Н. | проведено заседаний  (2 ед.) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 5 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе. | | | | | |
| Оборудование административного здания по адресу: г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д.1 с целью обеспечения доступности для инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Заместитель Главы Любимского МР  Куприянов А.Н. | | Оборудование здания с целью обеспечения доступности для инвалидов  (1 ед.) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 170000 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 170000 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 170000 |
| Актуализация реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | | Актуализирован реестр объектов  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Актуализация информации об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры  и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в государственной информационной системе пространственных данных – Геопортале Ярославской области | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | | Актуализирована информация  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Задача 6 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | | | | | |
| Обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А | | Обеспечение инвалидов по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающи  м на территории Любимского, в заявленной потребности в средствах реабилитации  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| 2023 год (2 год реализации) | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Проведение анкетирования среди инвалидов (их законных представителей) на предмет удовлетворенности уровнем доступности и качеством предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий), в учреждениях, осуществляющих реабилитацию и (или) абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствующих сферах | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М., специалист 1 категории УСЗН и Т Сорокина О.А. | Проведено анкетирование  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 2 | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | | |
| Содействие в поиске подходящей работы инвалидам, обратившимся в органы службы занятости населения Любимского района | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов, обратившихся за предоставлением указанной услуги в органы службы занятости населения (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в поиске подходящей работы инвалидам молодого возраста, обратившимся в органы службы занятости населения Любимского района | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за предоставлением указанной услуги в органы службы занятости населения (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в организации временного трудоустройства инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | . Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | трудоустройство инвалидов на временные работы  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в организации проведения оплачиваемых общественных работ для инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | Инвалиды задействованы на оплачиваемых общественных работах  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие самозанятости безработных граждан имеющих инвалидность | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | Предоставление услуги по организации самозанятости  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, от числа инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (90%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация профессиональной ориентации незанятых инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения (85%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций, проведение профориентационных консультаций с выпускниками 9-х и  11-х классов, имеющими инвалидность, в целях выбора сферы деятельности (профессии) | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УО Михеев А.М | доля выпускников 9-х и 11-х классов, имеющих инвалидность, с которыми проведены профориентационные мероприятия  (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 3 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Разработка, утверждение, актуализация муниципальных программ по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, по формированию и совершенствованию системы комплексной  реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,  по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | Разработана, утверждена, актуализирована муниципальная программа, план мероприятий («дорожная карта»)  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Актуализация реестров организаций, осуществляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия, в соответствующей сфере деятельности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | Актуализирован реестр организаций по сферам деятельности  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Формирование реабилитационных паспортов организации | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М.,  Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю.,  Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | доля организаций, на которые сформированы реабилитационные паспорта организации (100%)) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 4 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Организация обучения: курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки для специалистов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реабилитации или абилитации инвалидов, ранней помощи | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М., Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | Проведено обучение специалистов  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация обучения инвалидов и членов их семей подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н | доля инвалидов и членов их семей, прошедших обучение (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | |
| Библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УК и МП Мычко Е.В. | Обеспечено библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурно-массовых мероприятиях (показах спектаклей и концертных программах, вечерах отдыха) и культурно-досуговых мероприятиях | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УК и МП Мычко Е.В. | количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (300 чел.) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Любимского МР Смирнов В.П. | Обеспечено участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов Любимского МР | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Любимского УСЗН и Т  Павлова А.Н. | проведено заседаний  (2 ед.) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 5 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе. | | | | | |
| Оборудование МДОУ «Детский сад №2» с целью обеспечения доступности для инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Начальник УО Михеев А.М. | | Оборудование здания с целью обеспечения доступности для инвалидов  (1 ед.) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 300000 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 300000 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 300000 |
| Актуализация реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | | Актуализирован реестр объектов  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Актуализация информации об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры  и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в государственной информационной системе пространственных данных – Геопортале Ярославской области | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | | Актуализирована информация  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Задача 6 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | | | | | |
| Обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А | | Обеспечение инвалидов по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающи  м на территории Любимского, в заявленной потребности в средствах реабилитации  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| 2024 год (3 год реализации) | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, рублей | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Проведение анкетирования среди инвалидов (их законных представителей) на предмет удовлетворенности уровнем доступности и качеством предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий), в учреждениях, осуществляющих реабилитацию и (или) абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствующих сферах | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М., специалист 1 категории УСЗН и Т Сорокина О.А. | Проведено анкетирование  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 2 | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | | |
| Содействие в поиске подходящей работы инвалидам, обратившимся в органы службы занятости населения Любимского района | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов, обратившихся за предоставлением указанной услуги в органы службы занятости населения (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в поиске подходящей работы инвалидам молодого возраста, обратившимся в органы службы занятости населения Любимского района | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за предоставлением указанной услуги в органы службы занятости населения (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в организации временного трудоустройства инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | . Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | трудоустройство инвалидов на временные работы  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие в организации проведения оплачиваемых общественных работ для инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | Инвалиды задействованы на оплачиваемых общественных работах  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Содействие самозанятости безработных граждан имеющих инвалидность | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | Предоставление услуги по организации самозанятости  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, от числа инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (90%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация профессиональной ориентации незанятых инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю. | доля инвалидов, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения (85%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций, проведение профориентационных консультаций с выпускниками 9-х и  11-х классов, имеющими инвалидность, в целях выбора сферы деятельности (профессии) | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УО Михеев А.М | доля выпускников 9-х и 11-х классов, имеющих инвалидность, с которыми проведены профориентационные мероприятия  (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 3 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Разработка, утверждение, актуализация муниципальных программ по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, по формированию и совершенствованию системы комплексной  реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,  по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | Разработана, утверждена, актуализирована муниципальная программа, план мероприятий («дорожная карта»)  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Актуализация реестров организаций, осуществляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия, в соответствующей сфере деятельности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | Актуализирован реестр организаций по сферам деятельности  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Формирование реабилитационных паспортов организации | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М.,  Начальник Любимского отделения ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района  Синильщикова О.Ю.,  Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | доля организаций, на которые сформированы реабилитационные паспорта организации (100%)) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 4 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Любимском районе | | | | | |
| Организация обучения: курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки для специалистов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реабилитации или абилитации инвалидов, ранней помощи | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н.,  Начальник УК и МП Мычко Е.В.,  Начальник УО Михеев А.М., Начальник УСЗН и Т  М.А. Гусева | Проведено обучение специалистов  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация обучения инвалидов и членов их семей подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Директор Любимского КЦСОН Хрисанова М.Н | доля инвалидов и членов их семей, прошедших обучение (100%) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | |
| Библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УК и МП Мычко Е.В. | Обеспечено библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурно-массовых мероприятиях (показах спектаклей и концертных программах, вечерах отдыха) и культурно-досуговых мероприятиях | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник УК и МП Мычко Е.В. | количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (300 чел.) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Любимского МР Смирнов В.П. | Обеспечено участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов Любимского МР | в течение года | федеральный бюджет | 0 | | Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Любимского УСЗН и Т  Павлова А.Н. | проведено заседаний  (2 ед.) |
| областной бюджет | 0 | |
| муниципальный бюджет | 0 | |
| бюджет развития района | 0 | |
| бюджет поселения | 0 | |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | |
| Задача 5 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе. | | | | | |
| Оборудование МДОУ «Детский сад № 5» с целью обеспечения доступности для инвалидов | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Начальник УО Михеев А.М. | | Оборудование здания с целью обеспечения доступности для инвалидов  (1 ед.) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 300000 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 300000 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 300000 |
| Актуализация реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | | Актуализирован реестр объектов  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Актуализация информации об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры  и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в государственной информационной системе пространственных данных – Геопортале Ярославской области | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А. | | Актуализирована информация  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |
| Задача 6 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | | | | | |
| Обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений | в течение года | федеральный бюджет | 0 | Специалист 1 категории Любимского УСЗН и Т Сорокина О.А | | Обеспечение инвалидов по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающи  м на территории Любимского, в заявленной потребности в средствах реабилитации  (да/нет) |
| областной бюджет | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 |
| бюджет развития района | 0 |
| бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ ПРОГРАММЫ | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 |

Список используемых в таблице сокращений:

МГН – маломобильные группы населения

КЦСОН – муниципальное учреждение Любимский комплексный центр социального обслуживания населения

УК и МП-Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Любимского МР

УСЗН и Т-Управление социальной защиты населения и труда администрации Любимского МР

УО – Управление образования Администрации Любимского муниципального района

Лист согласования

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Доступная среда в Любимском муниципальном районе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СПАЛМР/куратора МП | Дата согласования | Подпись |
| Заместитель Главы администрации ЛМР по социальной политике  Васильев С.А. |  |  |
| Ответственный исполнитель – начальник Любимского УСЗН и Т Гусева М.А. |  |  |
| Исполнитель программы –начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Любимского УСЗН и Т Павлова А.Н. |  |  |
| Заместитель Главы Администрации ЛМР по капитальному строительству и инфраструктуре Куприянов А.Н. |  |  |
| Начальник Управления образования Администрации Любимского МР  Михеев А.М. |  |  |
| Контрольно-счетная палата Любимского района  Новоселов А.И. |  |  |
| отдел экономики администрации ЛМР  Соколова И.В. |  |  |