ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.02.2017 № 09-0263/17

|  |
| --- |
| «Об утверждении муниципальной  программы «Доступная среда в Любимском  МР» на 2017-2019 годы» |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», постановлением Правительства Ярославской области от 10.10.2011 № 770‑п «О региональной программе «Доступная среда» на 2012 – 2018 годы», Уставом Любимского муниципального района, Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда в Любимском МР» на 2017-2019 годы.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Л.Б. Антоненко.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

Глава Любимского А.В. Кошкин

муниципального района

Приложение к постановлению Администрации

Любимского муниципального района

Ярославской области от 17.02.2017 № 09-0263/17

**Муниципальная программа**

**«Доступная среда в Любимском МР» на 2017-2019 годы**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

*)*

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Доступная среда в Любимском МР» на 2017-2019 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Антоненко Л.Б. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Любимском районе. |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | Всего 146,7 тыс. руб.  2017 год-146,7 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб. |

Ответственный исполнитель- начальник Любимского УСЗН и Т М.А. Гусева

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики И.В. Соколова

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», постановлением Правительства Ярославской области от 10.10.2011 № 770‑п «О региональной программе «Доступная среда» на 2012 – 2018 годы».

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества граждан с ограниченными возможностями.

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» (далее – Конвенция ООН), что фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

В положениях Конвенции ООН отражена необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему наравне с другими гражданами. Данные меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, ограничивающих доступность среды жизнедеятельности, должны распространяться, в частности, на:

- здания, дороги, транспорт и другие объекты;

- социальные программы и услуги, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов;

- информационные, коммуникационные и другие службы.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению и способности к трудовой деятельности, путем проведения реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и способности среды адаптироваться к возможностям и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны.

Доступность среды жизнедеятельности зависит от степени доступа к ней следующих групп населения:

- люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления);

- люди с нарушением функции органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости и собак-проводников;

- люди с нарушением функции органов слуха и речи;

- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе дети-инвалиды.

Также к маломобильным группам населения (далее – МГН) можно отнести престарелых людей, маленьких детей, людей с грудными детьми в колясках, граждан с временным расстройством здоровья и других лиц.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения данных требований.

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, находится в Российской Федерации на недостаточном уровне.

В Любимском районе проживают более 1300 лиц, в установленном порядке признанных инвалидами, из которых 23 ребенка-инвалида, 83 инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления), 48 инвалида с дефектами органа зрения, 21 инвалид по слуху и речи.

В среднем инвалиды составляют около 12 процентов населения Любимского района.

Численность лиц старше трудоспособного возраста составляет 3491 человек, или 32 процента от населения района.

В настоящее время остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов.

Также активность данной категории граждан ограничивают психологические барьеры, обусловленные неуверенностью в себе, информационные барьеры, обусловленные отсутствием необходимой информации в различных областях знаний, социальные барьеры, связанные с непониманием проблем инвалидов окружающими их людьми.

Нерешенность данной проблемы порождает серьезные социально-экономические последствия, решение которых возможно только путем реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности для инвалидов и других МГН жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта, средств связи, информации.

Многие инвалиды практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия в подъездах домов специальных пологих спусков (пандусов), из-за невозможности безопасного перемещения по улицам, неприспособленностью общественного транспорта к нуждам инвалидов. Таким образом, большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусов, звуковых и световых указателей) недоступны для инвалидов, в связи с чем проблема создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН остается актуальной.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации (независимо от организационно-правовых форм) должны обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также возможность беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Исходя из положений указанного закона одним из основных направлений государственной социальной политики, проводимой в отношении инвалидов, является комплексная реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их социального статуса и достижения материальной независимости.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности других МГН (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН программным методом определяется следующими причинами:

- масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование существующих объектов социальной инфраструктуры;

- комплексность проблемы. Потребуются решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников, реализация соответствующего комплекса мероприятий;

- межведомственный характер проблемы. С учетом перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий учреждений и организаций Любимского района, общественной организации;

- длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, взаимосвязанных по целям и задачам.

Сложившаяся ситуация определяет приоритеты государственной социальной политики, проводимой в области в отношении инвалидов и других МГН, и требует комплексного решения существующих проблем путем обеспечения полноценного уровня жизнедеятельности данных категорий граждан.

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к решению проблем доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. В целях обеспечения эффективного взаимодействия организаций и учреждений, общественной организации инвалидов по вопросам реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Любимского района постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 31 октября 2011 г. № 1079 «Об образовании координационного совета по делам инвалидов» образован координационный совет по делам инвалидов при Главе Любимского муниципального района, в состав которого входит председатель отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Любимского МР.

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы

1. Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Любимском районе.

2. Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

2.1. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе.

Реализация указанной задачи позволит скоординировать деятельность организаций и учреждений при обеспечении доступности для данной категории граждан объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, при развитии системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

2.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию установленных Конвенцией ООН условий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности.

2.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Любимском МР.

Реализация данной задачи позволит повысить качество жизни данной категории граждан.

2.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Любимском районе.

Реализация данной задачи станет основой повышения уровня профессиональной компетентности и осведомленности специалистов, работающих с данной категорией граждан.

2.5. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения «отношенческих» барьеров в Любимском районе.

Реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий, а также позволит устранить «отношенческие» барьеры в обществе.

3. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2019 года:

- увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен мониторинг (обследование) на предмет доступности для инвалидов и других МГН;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в данной сфере;

-увеличение доли инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Любимского района, в заявленной потребности в средствах реабилитации до 100 процентов;

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

**3. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной программы 2017-2019 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия муниципальной программы подробно описаны в таблице 2.

**5. Сводные целевые индикаторы муниципальной программы**

Сводные целевые индикаторы приведены в таблице 1

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 146,7 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов на условиях софинансирования. Средства муниципального бюджета на адаптацию объектов культуры будут выделены при наличии софинансирования из областного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2017г. | 2018г. | 2019 г. | Итого | главный распорядитель бюджетных средств |
| муниципальный бюджет | 146,7 | 0 | 0 | 146,7 | УК и МП, АЛМР |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| всего | 146,7 | 0 | 0 | 146,7 |  |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №2 Управлением социальной защиты населения и труда администрации Любимского МР и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13

Таблица № 1

Сводные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Годы | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |
| 1. | Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе. | Доля объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен мониторинг (обследование) на предмет доступности для инвалидов и других МГН, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы и актуализированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов на территории Любимского района | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе. | Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов и других МГН в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | количество объектов | 6 | 8 | 8 |
| 3. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославской области, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Любимском районе | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в данной сфере | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения «отношенческих» барьеров | Количество публикаций в средствах массовой информации в целях формирования общественного мнения в отношении инвалидов | Количество публикаций | 3 | 3 | 3 |
| Доля инвалидов, участвующих в культурно-массовых мероприятиях при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами от общего количества инвалидов, проживающих в Любимском районе | % | 30 | 30 | 35 |

Таблица № 2

**Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | | | Муниципальный бюджет | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ***Программа «Доступная среда» на 2017-2019 годы*** | |  | 2017-2019 | - | - | - | 146,7 | - | - |
| **Задача 1. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация мониторинга (обследования) на предмет доступности для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры | АЛМР  УСЗН и Т | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Актуализация паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | АЛМР,АГПЛ, АСП  УСЗНиТ  УКиМП  УО, ЦРБ, ЦЗН. | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Создание и ведение реестра объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН | УСЗН и Т | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Актуализация карты доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ | УСЗН и Т | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| **Задача.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе.** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оборудование МУК «Центральный Дом культуры п. Отрадный» структурное подразделение Ермаковский ЦДК с целью обеспечения доступности для инвалидов | УКиМП | 2017 | - | - | - | 18,3 | - | - |
| 2.2. | Оборудование МУК «Центральный Дом культуры п. Отрадный» структурное подразделение Покровский ЦДК с целью обеспечения доступности для инвалидов | УКиМП | 2017 | - | - | - | 19,8 | - | - |
| 2.3. | Оборудование МУК «Любимский районный Дом» структурное подразделение Вахромеевский ЦДК с целью обеспечения доступности для инвалидов | УКиМП | 2017 | - | - | - | 18,6 | - | - |
| 2.4. | Оборудование Администрации Любимского МР с целью обеспечения доступности для инвалидов | АЛМР | 2017 | - | - | - | 40,0 | - | - |
| 2.5 | Оборудование административного здания по адресу: г. Любим, ул. Советская, д.3 с целью обеспечения доступности для инвалидов | АЛМР | 2017 | - | - | - | 30,0 | - | - |
| 2.6 | Оборудование административного здания по адресу: г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д.1 с целью обеспечения доступности для инвалидов | АЛМР | 2017 | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 2.7 | Оборудование МОУ «Любимская средняя общеобразовательная школа» с целью обеспечения доступности для инвалидов | УО | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Оборудование МОУ «Любимская основная общеобразовательная школа» с целью обеспечения доступности для инвалидов | УО | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация работы по обеспечению инвалидов с ограниченными возможностями передвижными специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений | УСЗН и Т | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Любимском районе** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение обучения, курсов повышения квалификации специалистов учреждений занятых в данной сфере. | УСЗН  КЦСОН  УО  ЦРБ, ЦЗН | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 5. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения «отношенческих» барьеров** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Информирование граждан в СМИ в целях формирования общественного мнения в отношении инвалидов | Редакция районной газеты «Наш край» | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов | АЛМР,  УСЗН и Т | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Проведение культурно-массовых мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | УКиМПКЦСОН ВОИ,  УСЗНиТ | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - |

Список используемых в таблице сокращений:

МГН – маломобильные группы населения

КЦСОН – муниципальное учреждение Любимский комплексный центр социального обслуживания населения

УК и МП-Управление культуры и молодежной политики администрации Любимского МР

УСЗН и Т-Управление социальной защиты населения и труда администрации Любимского МР

ВОИ – Любимское отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

АЛМР - Администрация Любимского муниципального района

АГПЛ – Администрация городского поселения Любим

АСП – Администрации сельских поселений

ЦЗН – Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Любимского района»

ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Любимская центральная районная больница»

УО – Управление образования Администрации Любимского муниципального района