# Отчет о реализации долгосрочной целевой программы (ведомственной целевой программы развития), реализация которой осуществлялась в 2021 г.

**Муниципальная программа**

**«Доступная среда в Любимском МР» на 2020-2022 годы**

**За 9 месяцев 2021 года**

Субъект бюджетного планирования

Администрация Любимского муниципального района Ярославской области.

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации долгосрочной целевой программы (ведомственной целевой программы развития), реализация которой осуществлялась в 2020 году Постановления Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 06.05.2020 г. № 09-0312/20.

(ссылка на постановление Администрации об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года в тыс. руб.).

Финансирование 2021 год:

Всего- 152,2 тыс. руб.;

Областной бюджет-0,0 тыс. руб.;

Муниципальный бюджет-152,2 тыс. руб.;

Внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по БР на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) | | | | | | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) | | | | | | Объем выполненных мероприятий Программы | | Фактическое финансирование мероприятий Программы | | | | | | | Кредиторская задолженность по БР на конец отчетного периода |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: ГБ | всего | в том числе: | | | | | |
| БР | | ФБ | ОБ | ВС | БР | | ФБ | ОБ | ВС | БР | | | ФБ | ОБ | ВС |
| по отрасли | БРР | по отрасли | БРР | по отрасли | | БРР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Задача.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оборудование МУК «Вахромеевский ЦДК» с целью обеспечения доступности для инвалидов |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 | |  |  |  |  |

**3. Показатели результативности (только в годовом отчете):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | | |
| Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Любимском районе. | | | | | | |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Любимском районе | % |  | 62 | 78,6 |  |  |
| Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов и других МГН в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | количество объектов |  | 12 | 12 |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % |  | 93,6 | 100 |  |  |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на территории Любимского райна. | % |  | 100 | 100 |  |  |
| Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | | | |
| Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Любимского района. | % |  | 40,2 | 20 |  | информация ПФ |
| Доля инвалидов, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов, обратившихся за предоставлением указанной услуги в центр занятости населения Любимского района | % |  | 100 | 100 |  |  |
| Доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за предоставлением указанной услуги в центр занятости населения Любимского района | % |  | 100 | 100 |  |  |
| Доля инвалидов, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения Любимского района, от числа инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. | % |  | 90 | 0 |  | Инвалиды на профессиональное обучение не направлялись |
| Доля инвалидов, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Любимского района | % |  | 80 | 100 |  |  |
| Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости в общей численности инвалидов обратившихся в органы службы занятости населения Любимского района | % |  | 63 | 42 |  | Отсутствие подходящих вакансий для трудоустройства инвалидов |
| Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | | | |
| количество организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Любимского района, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Любимского района | количество организаций |  | 8 | 8 |  |  |
| Доля организаций, на которые сформированы реабилитационные паспорта организаций | % |  | 100 | 100 |  |  |
| Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Любимском районе | | | | | | |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Любимском районе | % |  | 61 | 71,4 |  |  |
| Доля специалистов Любимского района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов Любимского района | % |  | 66 | 50 |  |  |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Любимского района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % |  | 75 | 90,3 |  |  |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Любимского района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % |  | 79 | 100 |  |  |
| 5. Обеспечение социальных гарантий инвалидов | | | | | | |
| доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Любимского, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % |  | 100 | 100 |  |  |

Начальник Любимского УСЗН и Т \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)