УТВЕРЖДЕН

решением  территориальной

избирательной комиссии Любимского района

от 28.06.2018 № 40/120

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению выборов Глав Воскресенского и Осецкого сельских поселений  Ярославской области и депутатов Муниципальных Советов городского поселения Любим Ярославской области, Воскресенского, Ермаковского, Осецкого сельских поселений Ярославской области

Дата официального опубликования Решений Муниципальных Советов: городского поселения Любим Ярославской области от 19.06. 2018 № 11 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета городского поселения Любим Ярославской области», Ермаковского сельского поселения Ярославской области от 18.06.2018 №14 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области», Воскресенского сельского поселения Ярославской области от 19.06.2018 № 17 «О назначении выборов Главы Воскресенского сельского поселения Ярославской области» и от 19.06.2018 № 18 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области», Осецкого сельского поселения Ярославской области от 19.06.2018 № 14 «О назначении выборов Главы Осецкого сельского поселения Ярославской области» и от 19.06.2018 № 15 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета Осецкого сельского поселения Ярославской области»                                               			 22 июня 2018 года

День голосования					 		 9 сентября 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.4 ст.38 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 29.08.2018 | Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.9 ст.38 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 29.08.2018 | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п.15 ст.17 № 67-ФЗ) С 29.08.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| 4. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.14 ст.17 № 67-ФЗ) Не позднее 08.09.2018 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 5. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.14 ст.17 № 67-ФЗ) Не позднее 08.09.2018 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 6. | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в территориальную избирательную комиссию списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) Не позднее 25.06.2018 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 7. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается за 60 дней до дня выборов и заканчивается за 30 дней до дня выборов (п.9 ст.33 № 67-ФЗ, ст.20 № 138-ФЗ) С 11 июля по 09 августа 2018 г. | Избирательные объединения |
| 8. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Начинается за 60 дней до дня выборов и заканчивается за 30 дней до дня выборов (п.9 ст.33 № 67-ФЗ, ст.20 № 138-ФЗ) С 11 июля по 09 августа 2018 г. | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 9. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов (п.11 ст.46 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п.6 ст.44 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 11. | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган (п.6 ст.44 Закона ЯО № 27-з) | Соответствующие органы и организации |
| 12. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.1 ст.47 Закона ЯО № 27-з) | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 13. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | С 11 июля по 09 августа 2018 г. (ст.44 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты |
| 14. | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов требованиям законодательства, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Извещение кандидата, избирательного объединения, о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты |
| 17. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (п. 12 ст.48 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 8 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата (п.13 ст.50 27-З) | территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Передача в средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации (п. 13 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 23. | Назначение кандидатом членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации кандидата - члена этой избирательной комиссии, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии в каждую нижестоящую избирательную комиссию (п.20 ст. 29 № 67-ФЗ) | Кандидат |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата (не более 25) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п.1 ст.43 № 67-ФЗ, ч.2 ст.55 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования. (п.14 ст.50 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 03.09.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 08.09.2018 | Кандидаты |
| 26. | Представление в соответствующую территориальную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (п. 5.1 ст. 56 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 05.09.2018 | Кандидаты, избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 27. | Безвозмездное предоставление соответствующим избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | Период избирательной кампании | Редакция газеты «Наш край» |
| 28. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.8 ст.65 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 09.08.2018 | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 29. | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. (п.2 ст.81 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 29.08.2018 | Территориальные и участковые избирательные комиссии |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п.3 ст.61 Закона ЯО № 27-з) С 04.09.2018 по 09.09.2018 | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования (п.7 ст.60 Закона ЯО № 27-з) С нуля часов до 20 часов 9 сентября 2018 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 32. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.61.1 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 02.07.2018 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 33. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.5 ст.61.1 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 07.07.2018 | территориальная избирательная комиссия |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в Волжскую территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.63 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 23.07.2018 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 35. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в Волжскую территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.11 ст.65 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 23.07.2018 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Агитационный период | Агитационный период начинается: - для кандидата, выдвинутого непосредственно путем самовыдвижения, - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться; - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, - со дня представления кандидатом документов в избирательную комиссию. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования – до 00.00 часов 08.09.2018 (п.1 ст.49 № 67-ФЗ, п.11 ст.62 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты |
| 37. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.1.1, 1.2 ст.67 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 09.08.2018 | Редакция газеты «Наш край» с участием заинтересованных лиц |
| 38. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.1.3 ст.67 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 09.08.2018 | Редакция газеты «Наш край» с участием заинтересованных лиц |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п.12 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) C 11.08.2018 до 00:00 часов 08.09.2018 | Зарегистрированные кандидаты |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявки (п.5 ст.64 Закона ЯО № 27-з) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.4 ст.64 Закона ЯО № 27-з) | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 41. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п.4.1 ст.64 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 11.2 ст. 30 № 67-ФЗ) С 10.07 2018 и не позднее 05.09.2018 | Редакции средств массовой информации |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п.8 ст.63 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 19.09.2018 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 44. | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.3 ст.69 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 02.07.2018 | Администрации поселений |
| 45. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (п.5 ст.69 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 09 августа 2018г. | территориальная избирательная комиссия |
| 46. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения и до представления документов для регистрации кандидата (п.3 ст.58 № 67-ФЗ, ст.70.1 Закона ЯО № 27-з) | Кандидат |
| 47. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня приема документов (п.3 ст.58 № 67-ФЗ, ст.70.1 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Открытие кандидатом специального избирательного счета, уведомление кандидатом территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | Открытие - после получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, уведомление – в семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (ст.70.1 Закона ЯО № 27-з) | Кандидат |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю (п.1 ст.75 Закона ЯО № 27-з) | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 50. | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в следующем объеме: сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, а также об остатке средств избирательного фонда | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п.3 ст.75 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 51. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (п.1 ст.77 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты |
| 52. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты |
| 53. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п.9 ст.58 № 67-ФЗ, п.8 ст.72 Закона ЯО № 27-з) | Кандидат |
| 54. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п.9 ст.58 № 67-ФЗ, п.8 ст.72 Закона ЯО № 27-з) | Кандидат |
| 55. | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п.11 ст.59 № 67-ФЗ, п.3 ст.76 Закона ЯО № 27-з) С 10.09.2018 | Кандидат |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 56. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п.11 ст.59 № 67-ФЗ) После 08.11.2018 | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| 57. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п.1.1 ст.77 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | - участковые избирательные комиссии - не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 59. | Представление в представительные органы поселений отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Возврат в доход бюджетов поселений, не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы поселений отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.7 ст.69 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 61. | Утверждение порядка изготовления избирательных бюллетеней, их число, формы и текста избирательного бюллетеня для голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.2, 8 ст.80 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 19.08.2018 | территориальная избирательная комиссия |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 62. | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст.63 № 67-ФЗ) | территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного) (п.13 ст.63 № 67-ФЗ) | территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Досрочное голосование: - в помещении территориальной избирательной комиссии; - в помещении участковой избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования С 29 августа по 04 сентября 2018 г. Не ранее чем за 3 дня до дня голосования С 05 сентября 2018 г. (п.1 ст.81.1 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 65. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 09 сентября 2018г. (п.1 ст.81 Закона ЯО № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 66. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 Закона ЯО № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 67. | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования Не позднее 12.09.2018 (п.1 ст.86 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 68. | Определение результатов выборов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования Не позднее 12.09.2018 (п.1 ст.88 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 69. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (п.2 ст.72 № 67-ФЗ) | территориальная избирательная комиссия |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 70. | Представление в соответствующую ТИК копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленные сроки было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов (п.3 ст.88 Закона ЯО № 27-з) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 71. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | В течение двух недель со дня голосования (п.3 ст.94 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 23.09.2018 | территориальная избирательная комиссия |
| 72. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п.4 ст.94 Закона ЯО № 27-з) Не позднее 07.11.2018 | территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Регистрация избранных Глав поселений и депутатов Муниципальных Советов поселений и выдача им удостоверений об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |