АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 июня 2024г. № 09-0311/24                                                   г.Любим

О подготовке  объектов жилищно-

коммунального хозяйства и

социальной сферы Любимского

муниципального района

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

В целях повышения надежности функционирования объектов и инженерных систем жизнеобеспечения районного центра и других населенных пунктов муниципального района, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в период отопительного периода 2024-2025 годов, недопущения ситуаций, опасных для людей и окружающей среды ситуаций, администрация Любимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План  мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы  Любимского муниципального района (Приложение № 1) (далее План).

2. Утвердить состав районного штаба по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годы  (Приложение №2).

3. Отделу строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского муниципального района:

3.1. Осуществлять контроль за выполнением Плана  и  координацию работ  по его выполнению.

3.2 До 30 июня 2024 года на основании договоров, заключённых с подрядными организациями, разработать и утвердить планы-графики производства работ по объектам, включённым в План.

3.3.С момента завершения отопительного периода 2023/2024 годов и до 01 сентября 2024 года  осуществлять контроль за проведением теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.4. Ежемесячно, с июня по ноябрь 2024 года включительно, в срок до 01 числа месяца, следующего за отчётным, обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и анализ информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годы  и своевременное представление их в Департамент жилищно-коммунального  хозяйства Ярославской области по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7 «Об  утверждении статистического инструментария для организации росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

3.5. Завершить  проверку готовности к работе в зимних  условиях  и по её результатам произвести выдачу паспортов готовности к отопительному периоду:

-объектов жилищного фонда-до 15 сентября 2024 года;

-объектов теплоэнергетического хозяйства –до 01 ноября 2024 года.

Оценку готовности проводить в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 « Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также Правилами  и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.6. Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду  муниципального района до 15 ноября 2024 года.

3.7. В течение трёх дней с момента принятия представить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области муниципальные правовые акты о начале и о завершении отопительного периода 2024/2025 годов.

4. Отделу образования, Отделу культуры, молодежной политики и спорта, ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница»:

4.1.Обеспечить своевременную подготовку подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов.

4.2.Совместно с администрацией муниципального района осуществлять контроль за ходом подготовки подведомственных объектов  к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов.

4.3. Ежемесячно, с июня по сентябрь 2024 года включительно в срок до 01 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации  Любимского муниципального района  информацию за текущий месяц о ходе подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов.

5.Руководителям предприятий  коммунального хозяйства:

5.1.Организовать работу по подготовке к осенне–зимнему периоду объектов коммунального назначения и  инженерных сетей в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утверждены приказом Госстроя России от 06.09.2000г № 203 «Об  утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах Российской Федерации».

5.2.Обеспечить своевременное ежемесячное в срок до 1 числа  следующего за отчётным месяцем представление отчетной информации о ходе работ по подготовке к зиме в отдел строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации  Любимского муниципального района.

5.3.До 01 августа 2024 года принять меры по погашению предприятиями  ЖКХ задолженности, образовавшейся за фактически поставленные в отопительный период 2023/2024 годов топливно-энергетические ресурсы.

5.4. До 15 сентября 2024 года завершить подготовку объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети).

5.5. Подключение объектов к отопительной системе производить после представления от владельцев актов готовности и выполнения всех профилактических мероприятий.

5.6.Обеспечить заключение договоров на обслуживание коммунальных сетей ведомственных зданий.

5.7. В срок до 15 сентября 2024 года реализовать  комплекс мер по приобретению, созданию необходимых запасов и бесперебойной поставке  основного  топлива для котельных организаций ЖКХ в целях обеспечения отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы в отопительный период 2024/2025 годов.

5.8. В целях увеличения собственных оборотных средств   организаций провести работу по взысканию с потребителей задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

5.9.В срок до 15 сентября 2024 года создать (пополнить) резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

6. Рекомендовать главе городского поселения Любим:

6.1. До 15 сентября 2024 года завершить подготовку к зиме объектов жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности.

7. Управляющим организациям:

7.1. В срок до 15 сентября 2024 года обеспечить подготовку объектов жилищного фонда, находящихся   в управлении организации, к зимнему периоду 2024/2025 годов.

7.2. В срок до 1 сентября 2024 года обеспечить  проведение  проверки  дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов и  в срок до 15 сентября 2024 года предоставить акты проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов  в адрес районного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годы

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации Любимского муниципального района – начальника  отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры - Куприянова А.Н.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Любимского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

Заместитель главы администрации

Любимского муниципального района				С.А.Васильев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Любимского муниципального района

от 05.06.2024г. № 09-0311/24

| План мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Любимскому муниципальному району (городскому округу, министерству ЯО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные - всего, | ед. | 15 | 371,000 |  |  | 371,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Центральная газовая котельная г.Любим | ед. | 1 | 209,000 |  |  | 209,000 | 2 квартал 2024г. | 3 квартал 2024 | г.Любим |
| 2.Котельная ЦРБ | ед. | 1 | 162,000 |  |  | 162,000 | 2 квартал 2024г. | 3 квартал 2024 | д.Останково Любимского района |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети - всего, | км | 12,366 | 2 976,000 |  |  | 2 976,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Капитальный ремонт участка тепловой сети УТ20-ТК49 | км | 0,220 | 2 976,000 |  |  | 2 976,000 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | г.Любим |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети - всего, | км | 107,190 | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена сетей в д.Останково на ул.Светлая | км | 0,100 | 100,000 |  |  | 100,000 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | д.Останково Любимского района |
| Канализационные сети - всего, | км | 18,840 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 2,000 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 1.Ремонт водопроводного колодца на ул.Обнорская, в г.Любим | ед. | 1,000 | 10,000 |  |  | 10,000 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | г.Любим |
| 2.Ремонт канализационного колодца на ул.Даниловская в г.Любим | ед. | 1,000 | 10,000 |  |  | 10,000 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | г.Любим |
| Электрические сети - всего, | км | 1 134,000 | 7 245,327 |  |  | 7 245,327 |  |  |  |
| - в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км | 1,442 | 1 732,230 |  |  | 1 732,230 |  |  |  |
| 1. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10 Деревягино | км | 0,882 | 74,900 |  |  | 74,900 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Деревягино |
| 2. ВЛ-10 кВ № 9 "Город" (от ЗТП№19 "Школа до ЗТП№6 "Даниловская" | км | 0,560 | 1 657,330 |  |  | 1 657,330 | 1 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | Любим |
| - в том числе муниципальных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 2,320 | 3 132,298 |  |  | 3 132,298 |  |  |  |
| 1.ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Харино) от ВЛ-10 кВ №1 ПС Халдеево |  | 0,570 | 640,468 |  |  | 640,468 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Починок |
| 2. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№13 Троицкая церковь | км | 0,050 | 54,820 |  |  | 54,820 | 2 квартал | 2 квартал | Любим |
| 3. ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП№6 "Даниловская" | км | 0,120 | 172,500 |  |  | 172,500 | 2 квартал | 2 квартал | Любим |
| 4. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№10 "Гостиница" | км | 0,090 | 139,360 |  |  | 139,360 | 2 квартал | 2 квартал | Любим |
| 5. ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП№14 Часовня | км | 0,230 | 357,400 |  |  | 357,400 | 2 квартал | 2 квартал | Любим |
| 6. ВЛИ-0,4 кВ №2 ЗТП№3 Военкомат | км | 0,200 | 291,250 |  |  | 291,250 | 2 квартал | 2 квартал | Любим |
| 7. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№8 Республиканская | км | 0,140 | 145,310 |  |  | 145,310 | 3 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | Любим |
| 8. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№24 Соколена | км | 0,120 | 117,190 |  |  | 117,190 | 4 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | Любим |
| 9. ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП№22 Баня | км | 0,800 | 1 214,000 |  |  | 1 214,000 | 2 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | Любим |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 9 | 2 075,264 |  |  | 2 075,264 |  |  |  |
| 1.КТП-100 Обнорское деревня | шт | 1 | 74,582 |  |  | 74,582 | 01.04.2024 | 30.09.2024 | д.Обнорское |
| 2.КТП-100 Стряпово | шт | 1 | 68,871 |  |  | 68,871 | 01.04.2023 | 30.09.2024 | д.Стряпово |
| 3. КТП-100 Тимино | шт | 1 | 79,824 |  |  | 79,824 | 01.04.2024 | 30.09.2024 | д.Тимино |
| 4. КТП-250 Андрюково | шт | 1 | 120,207 |  |  | 120,207 | 01.04.2024 | 30.09.2024 | д.Андрюково |
| 5. КТП-30 Юрьево | шт | 1 | 4,884 |  |  | 4,884 | 01.04.2024 | 30.09.2024 | д.Юрьево |
| 6. ТП 304 Павлигино | шт | 1 | 128,646 |  |  | 128,646 | 01.04.2024 | 30.09.2024 | д.Павлигино |
| 7. КТП№13 Троицкая церковь | шт | 1 | 788,310 |  |  | 788,310 | 2 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | Любим |
| 8. КТП№2 Отрадный | шт | 1 | 773,190 |  |  | 773,190 | 4 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | Любим |
| 9. КТП№16 Школа | шт | 1 | 36,750 |  |  | 36,750 | 4квартал 2024 | 4 квартал 2024 | Любим |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | Га | 40,960 | 305,535 |  |  | 305,535 |  |  |  |
| 1. Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ № 01 Соть ПС Любим | Га | 4,320 | 25,532 |  |  | 25,532 | 01.03.2024 | 30.10.2024 | Любимский район |
| 2.Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ № 01 Тимонино ПС Обнора | Га | 1,120 | 12,030 |  |  | 12,030 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Любимский район |
| 3. Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ № 04 Кинтаново ПС Халдеево | Га | 10,400 | 84,853 |  |  | 84,853 | 01.01.2024 | 30.03.2024 | Любимский район |
| 4. Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ № 06 Филлипово ПС Дыбино | Га | 15,840 | 137,551 |  |  | 137,551 | 01.02.2024 | 30.09.2024 | Любимский район |
| 5. Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ № 07 Шарна ПС Любим | Га | 9,280 | 45,569 |  |  | 45,569 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Любимский район |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальной собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО объёмы финансирования: |  |  | 10 712,327 |  |  | 10 712,327 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Любимского муниципального района

от 05.06.2024г. № 09-0311/24

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА

по подготовке   объектов жилищно-коммунального хозяйства Любимского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годы

| Куприянов А.Н. | Заместитель главы администрации Любимского муниципального района- начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Кондратьева Е.А. | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского муниципального района, секретарь штаба |
| члены штаба: |  |
| Корнилова Т.К. | Начальник отдела ВМР ГО ЧС администрации Любимского муниципального района |
| Михеев А.М. | Начальник отдела образования Любимского муниципального района |
| Воробьева Ю.В. | Начальник отдела культуры Любимского муниципального района |
| Лисицин П.Н. | Глава городского поселения Любим |
| Сафронов В.Н. | Начальник ПТП «Любимский теплоресурс» ГП ЯО «Северный водоканал» |
| Сафонов А.Д. | Начальник Любимского участка АО ЯрЭСК |
| Цветков Е.Н. | Начальник ВКХ «Любим» ГП ЯО «Северный» водоканал» ПТП «Данилов» |
| Грибко Н.А. | Председатель «ТСЖ Отрадный», генеральный директор «УК Любим» |
| Розов И.А. | Директор ООО «Упрадом» |
| Борисов О.А. | Начальник отдела материально-технического снабжения ГБУЗ ЯО «Любимская ЦРБ» |

- Лист согласования.

- Проект согласован ______________А.Н. Куприянов, заместитель главы администрации Любимского муниципального района-начальник отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры

- Проект согласован ________________ О.А.Борисова, заместитель начальника Общего отдела администрации Любимского муниципального района -консультант-юрист

- Исполнитель _____________Е.А.Кондратьева, ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, тарифного регулирования, закупок и архитектуры администрации Любимского муниципального района